## VPCHYT Cttos Final < 22
INFORMACIÓN GENERAL | [15 empty] | ESTADO DE AVANCE CARPETA DE ARRANQUE | [9 empty] | CONTRATOS Y OS
E (Esporádica) / P (Permanente) | VP | Gerencia | Superintendencia | Nombre de Empresa con Contrato Principal | ESED Subcontrato u OS | N° de Contrato / Subcontrato /OS | Descripción del Contrato | Dotación | Inicio Ctto | Término Ctto | ICRP CMDIC (Solicitante) = Link a documento o e-mail | Adm CMDIC | Adm ESED | cel Adm ESED | e - mail Adm ESED | Equipo ICPR Asignado | Fecha Contacto MAS+C Con ESED | Fecha revisión C de A | N°de revisión | % avance C de A | Evidencia de Aprobación CA, Formularios con firmas de 2 Adm.) | Fecha envío SIMIN | ID de Ingreso SIMIN (Status) | Estado de CA | Observaciones (Continuidad Operacional) | UBICACIÓN | MUTUALIDAD | días para vencimiento ctto / OS (Vencido = Rojo => Proceso Finalizado) | Ingreso a SIMIN | Status Ctto u OS (VIGENCIA) | Estado Final ante SIMIN | ID de Cierre de actividades | Observaciones finales
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | PODIUM |  | B20304 | Fabricación contención de derrames y reforzamiento techo correa CV044 | 24 | 2023-08-08 | 2023-10-30 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | William Gutiérrez Yáñez | 975302608 | wgutierrez@podiumspa.cl | Erik Rave Vicencio | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 3 | 100 | SI | 2023-09-04 | 389466 | Aprobada | Semana 39: 1.- Se realiza ingreso de Información al SIMIN DE EXTENSION DE SERVICIO HASTA EL 30 DE OCTUBRE, FOLIO 392443 | CHANCADO UJINA | Mutual de seguridad CCHC | 14 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso
Permanente | vpp | CH&T | Operación CH&T | LUAGHER |  | B20285 | “Overhaul chancador 115CR003 – 1era. Etapa ASCENSOR Y GRUA PEDESTAL | 12 | 2023-07-28 | 2023-11-30 | Miguel Pedraza | Juan Valencia | Carlos Lamas | }98379558 | carlos.lamas@luagher.cl | Erik Rave Vicencio | 2023-07-04 | 2023-08-09 | 2 | 100 | SI | 2023-08-17 | 386323 | Aprobada | Semana 35: Se actualiza Dotación de 10 a 12 personas 1.- Se realiza inicio de contrato | CHANCADO ROSARIO 03 | Mutual de seguridad CCHC | 45 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPP | CH&T | Automatización y control | HABEKOST |  | B20282 | B20282: “Overhaul chancador 115CR003 – 1era. Etapa” | 4 | 2023-07-28 | 2023-10-31 | Cristian Garetto Risso | Juan Valencia | Francisco Lopez | 966780702 | flopez@habekost.cl | Erik Rave Vicencio | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2 | 100 | SI | 2023-08-02 | 384818 | Aprobada | Semana 35: 1.- Se actualiza información en disco G, referente a personal, nuevo incorporado. | CHANCADO ROSARIO 03 | ACHS | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | Terra Nova |  | B20758 | Servicio de Evaluación Técnica Servicio de Chancador 115-cr-003 | 4 | 2023-08-17 | 2023-09-30 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Juan Femenias Gajardo | 9 3384 3981 | jg.femenias@tntinc.com | Erik Rave Vicencio | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 1 | 100 | SI | 2023-08-18 | 386373 | Aprobada | Semana 39: Se realiza trabajos en terreno 1.- Se extiende contrato hasta el 30-09-2023 ID:392443 | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | -16 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 393065
Permanente | VPP | CH&T | Operación CH&T | GRUAS VARGAS |  | B20410 | apoyo con grua de 400 ton para desarme de chancador en mina rosario | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | Miguel Pedraza | Renato Tapia | Mario Briones C | 942093867 | Mario Briones Cáceres <m.briones@gruasvargas.cl> | Erik Rave | 2023-07-07 | 2023-08-07 | 2 | 100 | SI | 2023-08-08 | 385150 | Aprobada | Semana 32: 1.- Inicio de Actividades en Faena desde Jueves 10-08-2023 | CHANCADO ROSARIO 03 | Mutual de seguridad CCHC | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 387247
Permanente | VPP | CH&T | Automatización y control | HABEKOST |  | B15106 | Modificación de Gabinete PLC Sistema Gyramatic de Chancado v2 | 5 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Cristian Garetto Risso | Eduardo Veliz | Francisco Lopez | 966780702 | flopez@habekost.cl | Erik Rave/Susan Rojas | 2023-02-21 | 2023-02-25 | 3 | 100 | SI | 04/03/203 | 368571 | Aprobada | Semana 20: 1.- Sin actividades en faena en semana 20. | CHANCADO ROSARIO | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377962 | Cierre de OS ingresado a SIMIN el 30-05-2023
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | Terra Nova |  | B15122 | Estudio de ingenieria conceptual para re habilitar Chancador #3 y su sistema de correas. | 4 | 2022-12-30 | 2023-07-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Juan Femenias Gajardo | 9 3384 3981 | jg.femenias@tntinc.com | Erik Rave/Susan Rojas | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 4 | 100 | SI | 21/02/23 31-05-2023 (Ext) | 367159-378141 (Ext) | Aprobada | Semana 29: 1.- Se realiza FINALIZACION de contrato | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | -77 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 384265
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | PODIUM |  | VPP0341 | Servicios Integrados 115 CV-203 y 110 CV-101 | 8 |  | 2023-06-30 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | William Gutiérrez Yáñez | 975302608 | William Gutiérrez <wgutierrez@podiumspa.cl> | Erick Rave/Susan Rojas |  |  |  | 100 | SI | 31-05-2023 (Ext) | 368844-378140 (Ext) | Aprobada | Semana 26: 1.- Se realiza Cierre de contrato | Correa 203 |  | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 381196
Esporádica | VPP | CH&T | CHANCADO ROSARIO | RAMTUN INGENERIA SA |  | B03158 | “Ingeniería de detalles cambio correa 115CV203” | 1 | 2021-07-19 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Victoria Higuera | 041 – 2240500/ 982345240 | victoria@ramtun.cl | Erik Rave | 2021-08-12 | 2021-07-25 |  | 100 | SI | 2021-07-27 | 293605-372266 | Aprobada | Semana 16: 1.- Ramtun envia carta y se ejecuta cierre en SIMIN con Fecha 25-04-2023, Quedando respaldada en disco G bajo el ID374614 | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | 40 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 374614 | Semana 17: 1.- Sin Gestion, contrato se cierra en SIMIN 25-04-2023
Esporádica | VPP | CH&T | Mantención Procesos | GRUAS VARGAS |  | B12333. | Operación de izaje | 6 | 2022-08-23 | 2023-03-30 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Mario Briones C | 942093867 | m.briones@gruasvargas.cl | Elías Gallardo Brockway | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2 | 100 | SI | 2022-10-12 | 352139 | Aprobada | Semana 09: 1.- Contrato cerrado. | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | -200 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 368916 | Contrato Cerrado
Esporádica | VPP | CH&T | Automatización y control | HABEKOST |  | B12497 | Servicio de habilitación eléctrica de las instalaciones para cambio correa 115CV203 | 12 | 2022-09-08 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Rodrigo Luengo | 981994559 | rluengo@habekost.cl | Erik Rave/Susan Rojas | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 1 | 100 | SI | 2022-09-07 | 347641-371248 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 | CHANCADO ROSARIO | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377958
Esporádica | VPP | CH&T | Automatización y control | HABEKOST | Transportes León | B12497 | Transporte de personal exterior faena |  |  | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Rodrigo Luengo | 981994559 | rluengo@habekost.cl | Erik Rave/Susan Rojas |  |  | 0 | 100 | SI | 2023-03-29 | 371229 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 |  |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378024
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | HINTEK |  | B15511 | Servicio de Apoyo para Montaje de Estructuras y Cambio Cinta 115CV203 | 23 | 2023-01-09 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Rodrigo Conejeros | 956293703 | mailto:rconejeros@hintek.cl | Erik Rave/Susan Rojas | 2023-01-10 | 2023-01-19 | 3 | 100 | SI | 2023-01-25 | 362779-371374 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377980
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | HINTEK | Cruzero | B15511 | Transporte de personal | 2 | 2023-01-09 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Gabriel Hurtado | 9 38629383 | gabriel.hurtado@busescruzerochile.cl | Erik Rave/Susan Rojas | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 1 | 100 | SI | 2023-01-26 | 363011-37389 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377979
Esporádica | VPP | CH&T | Automatización y control | JCC |  | B13005 | Servicio de Migración y Repotenciamiento de equipos Eléctrico-Instrumentación Chancado y Transporte | 12 | 2022-09-22 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Juan Valencia | Jonathan Castillo | 934327751 | jcastillo@jccing.com | Erik Rave | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 4 | 100 | SI | 10-03-2023 26-04-2023 (Ext) | 369131 374730 (Ext) | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 | CHANCADO ROSARIO | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377472
Permanente | VPP | CH&T | Operación CH&T | TTMCHILE |  | B13433 | Certificación y asesoria de empalme entre rollos 115CV203 | 4 | 2022-10-28 | 2023-03-30 | Miguel Pedraza | Cristian Oliva | Luis Sepulveda |  | lsepulveda@ttmchile.cl | Sebastian Rodriguez | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2 | 100 | SI | 2022-11-03 | 354215 | Aprobada | Semana 13: 1.-Contrato cerrado | CHANCADO UJINA |  | -200 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 369519 | Contrato cerrado
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | SEW |  | B16668 | Asistencia Técnica para comisionamiento y puesta en servicio traccionador de Cambio 115CV203” | 5 | 2023-02-24 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Luis Manzano | 998859675 | luis.manzano@sew-eurodrive.cl | Erick Rave/Susan Rojas |  |  | 2 | 100 | SI | 26-03-2023 (Ext) | 368738 374734(Ext) | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 | CHANCADO ROSARIO | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377483
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | TECH SERVICE |  | B16778 | “Asistencia técnica VDF ABB proyecto cambio cinta 115CV203 CHyT” | 1 | 2023-03-02 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Viviana Rodriguez | 994864660 | viviana.rodriguez@techservice.cl | Erick Rave/Susan Rojas | 2023-04-11 |  | 2 | 100 | SI | 03-03-2023 26-03-2023 (Ext) | 3668682 374732(Ext) | Aprobada | Semana 20: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 24-05-2023 | CHANCADO ROSARIO | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377612
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | BOTIIA |  | VPPR0265 | Servicios de "Ingeniería, fabricación, asistencia técnica en el montaje y comisionamiento de 2 túneles electrostáticos". | 1 | 2021-12-21 | 2023-03-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Juan Carlos Xuriguera Calvo | 98209 8386 | jxuriguera@botiia.com | Sebastian Rodriguez | 2022-10-28 | 2022-10-19 | 3 | 100 | SI | 2022-11-21 | 356054 | Aprobada | Semana 14: 1.-Con fecha 30-03-23 se envía correo a ICRP CMDIC con el fin de alertar por cierre o extensión de OS de ESED a la fecha sin respuesta. Según lo indicado por ADC CMDIC E. Veliz esed debe generar cierre de OS. 2.- Con fecha 05-04-23, se realiza cierre de OS ID 372322 con fecha 05-04-23. | CHANCADO ROSARIO | Mutual de seguridad CCHC | -199 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 372322 | Semana 14: 1.Contrato cerrado.
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T |  | ISAVER | VPP0341 | Servicios Integrados 115 CV-203 y 110 CV-101 | 2 |  | 31-05-2023 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | William Gutiérrez Yáñez | 975302608 | William Gutiérrez <wgutierrez@podiumspa.cl> | Erik Rave/Susan Rojas |  | 2023-04-21 | 1 | 100 | SI |  | 368846 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 31-05-2023 | CHANCADO ROSARIO |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378153
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | PODIUM |  | B13132 | Servicio de Instalación de abatimiento de polvo electrostático AY500 para las correas 115CV 207 y 115 CV1035 | 15 |  | 31-05-2023 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Alejandro Gamero | 957381223 | Alejandro Gamero agamero@podiumspa.cl | Erick Rave/Susan Rojas |  |  |  | 100 | SI |  | 368843 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 31-05-2023 |  |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377513
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | GRUAS VARGAS |  | B17619 | Servicio Izaje de carrete para cambio de correa 115CV203 | 6 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Mario Briones C | 942093867 | Mario Briones Cáceres <m.briones@gruasvargas.cl> | Erick Rave/Susan Rojas | 2023-05-18 | 2023-04-21 | 3 | 100 | SI |  | 375183 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 31-05-2023 |  |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377177
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | GRUAS VARGAS |  | B18054 | "Servicio Grúa 220 Ton" | 4 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Mario Briones C | 942093867 | Mario Briones Cáceres <m.briones@gruasvargas.cl> | Erick Rave/Susan Rojas | 2023-05-04 | 05-052023 | 3 | 100 | SI | 2023-05-07 | 376030 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 31-05-2023 | Correa 203 |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377182
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | RAMTUN INGENERIA SA |  | B09134 | "Control del Proyecto Cambio Correa 115CV203” | 3 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Cristian Guzman | 982345240 | cguzman@ramtun.cl | Erik Rave/Susan Rojas | 2023-04-17 | 2023-05-21 | 1 | 100 | SI |  | 375236 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierrede contrato y Actualizacion de info en Simin 30-05-2023 |  |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377963
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | FERROVIAL |  | B17852 | Servicio de Traslado de Carretes de Cinta para el cambio de la correa 115CV203 OS N° B 17852 | 6 | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Miguel Pedraza | Eduardo Veliz | Vivian Acuña | 999392725 | viviana.acuna@ferrovial.cl | Erik Rave | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2 | 100 | SI | 2023-05-10 | 376300 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 31-05-2023 | CHANCADO ROSARIO |  | -155 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377897
Esporádica | VPP | CH&T | Operación CH&T | TTMCHILE |  | B16213 | Auditoria empalmes CMDIC | 2 | 2023-02-06 | 2023-05-31 | Miguel Pedraza | Cristian Oliva | Sebastian Moreno Vilches | 9 4221 8914 | smorenov@ttmchile.cl | Erick Rave/Susan Rojas | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 1 | 100 | SI |  | 376376 | Aprobada | Semana 21: 1.- Se realiza Cierre de contrato y Actualizacion de info en Simin 31-05-2023 |  |  | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378135
Note on T2: clb: Si de una revisión a otra no hay avance, o es muy poco, indicar en Observaciones para tomar contacto con quien corresponda.
Note on V2: Garcia Lopez Patricia I.: Si esta aprobado el for 08 se coloca SI, si no esta arobada aun se deja la celda en blanco
Note on X2: Para respaldo de Simin vincular el Link al reservorio disco G (permite a Barbara no envíe respaldo más de una vez, especialmente en cambios de turno.)
Note on Z2: Indicar avance a la fecha de revisión por parte de ICRP, según última versión del formulario de requisitos legales. (Obligatiorio que revisiones e ingreso a SIMIN quede en disco G.) Si se ingresa a SIMIN con % inferior a 100 indicar quién autorizó.
Note on AD2: Garcia Lopez Patricia I.: Esta relacionado con la columna X Id Ingreso Simin . INGRESADO : tiene ID EN PROCESO Fila en Blanco
Note on AF2: Garcia Lopez Patricia I.: Contrato Finalizado cuando cuenta con ID de Cierre Contrato FILA AG , En curso cuando la Fila AG esta en blanco
Note on AG2: Garcia Lopez Patricia I.: Si no tiene ID de cierre se deja en blanco . Para las ESED que ya finalizaro servicios verificar en el link G:\Areas\Gerencia Seguridad Y Salud Ocupacional\18.Contrato MUTUAL ASESORIAS 2016\16. Control ESED - MASC\11. Respaldos Ingreso a SIMIN.....si aparecen sus ID, de lo contrario colocar numero 2

## Hoja1 (hidden)
En Revisión
Aprobado | Esporádica
Permanente
Ingresado
En Proceso
VPM
VPP
VPEO
STAFF
VPProyCord
Puerto
VPProyPuerto
Vigente
Cerrado
Por Extender o Cerrar
Vencida
Cerrado
En Curso
Ctto u OS Finalizado