## VPM Cttos Finales <22
INFORMACIÓN GENERAL | [15 empty] | ESTADO DE AVANCE CARPETA DE ARRANQUE | [9 empty] | CONTRATOS Y OS
E (Esporádica) / P (Permanente) | VP | Gerencia | Superintendencia | Nombre de Empresa con Contrato Principal | ESED Subcontrato u OS | N° de Contrato / Subcontrato /OS | Descripción del Contrato | Dotación | Inicio Ctto | Término Ctto | ICRP CMDIC (Solicitante) = Link a documento o e-mail | Adm CMDIC | Adm ESED | cel. Adm ESED | e - mail Adm ESED | Equipo ICPR Asignado | Fecha Contacto MAS+C Con ESED | Fecha revisión C de A | N° de revisión | % avance C de A | Evidencia de Aprobación CA, Formularios con firmas de 2 Adm.) | Fecha envío SIMIN | ID de Ingreso SIMIN (Status) | Estado de CA | Observaciones (Continuidad Operacional) | UBICACIÓN | MUTUALIDAD | días para vencimiento Ctto / OS (Vencido = Rojo => Proceso Finalizado) | Ingreso a SIMIN | Status Ctto u OS (VIGENCIA) | Estado Final ante SIMIN | ID de Cierre de actividades | Observaciones finales
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | DETROIT |  | GCT1807 | Mantención y reparación motores MTU. | 50 | 2018-08-01 | 2024-07-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Christopher Guerrero Alarcón | 962732119 | cga@detroit.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  |  | 100 | Si | 2018-08-02 | 163248 | Aprobada | columnas T-U-V-W-X-Y-Z, no cuentan con información debido al traspaso y cambio de planillas separadas a unificadas SEM 02.- año 23 , Columnas R,S,T, no cuentan con información de traspaso en planillas, se realiza cambio de ICRP en Columna Q | Taller Mantención Rosario | ACHS | 285 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 30: Se realiza ingreso a Simin extensión de contrato ID 384247 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | DETROIT | PULLMAN PLACERES | GCT1807 | Servicio de Transporte de personal. | 6 | 2021-10-01 | 2024-07-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Arturo Mamani choque | 942847740 | arturo@pullmanplaceres.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  |  | 100 | Si | 2021-09-28 | 302731 | Aprobada | columnas T-U-V-W-X-Y-Z, no cuentan con información debido al traspaso y cambio de planillas separadas a unificadas SEM 02.- año 23 , Columnas R,S,T, no cuentan con información de traspaso en planillas, se realiza cambio de ICRP en Columna Q | Taller Mantención Rosario | Mutual de Seguridad | 285 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 30: Se realiza ingreso a Simin extensión de contrato ID 384248 | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | DETROIT | SAN ANTONIO | GCT1807 | Transporte de filtros, insumos, componentes, partes o piezas para apoyo de los contratos VPM-1400 | 2 | 2018-08-01 | 2024-07-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Rodrigo Ulloa Mardones | 994120131 | rum@detroit.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  |  | 100 | Si | 2020-08-10 | 248306 | Aprobada | columnas T-U-V-W-X-Y-Z, no cuentan con información debido al traspaso y cambio de planillas separadas a unificadas SEM 02.- año 23 , Columnas R,S,T, no cuentan con información de traspaso en planillas, se realiza cambio de ICRP en Columna Q | Taller Mantención Rosario | Mutual de Seguridad | 285 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 30: Se realiza ingreso a Simin extensión de contrato ID 384249 | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCIÓN PERFORADORAS | EPIROC |  | B17896 | Armado de perforadora | 5 | 2023-08-01 | 2024-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Juan Carlos Omonte | Osvaldo Cabrera |  |  | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 3 | 100 | Si | 2023-07-17 | 383027 | Aprobada | Semana 32: Se realiza ingreso a SIMIN carpeta de arranque ID: 385260 | Taller Mantención Rosario | Mutual de Seguridad | 316 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 32: Se realiza ingreso a SIMIN carpeta de arranque ID: 385260 | Por Extender o Cerrar
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION | MODULAR MINING |  | GMI1605 | Trabajos requeridos para el servicio de soporte, mantenimiento y servicios técnicos profesionales del sist. Intel limine | 7 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gonzalo Núñez | Bruno Morales | 9 39315981 | Bruno.Morales@global.komatsu | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2022-09-27 | 2023-01-16 | 8 | 100 | SI | 2023-01-25 | 362816 362820 | Aprobada | Semana 44: se realiza 5ra Rev. 18-11-22 en estatus de 80% Semana 50: se realiza 7ma Rev. 29-11-22 en estatus de 90% Semana 52: Se actualiza a revisión 08 30-12-2022 en estatus 95%, falta carta compromiso aprobado por Adam. Contrato CMDIC Semana 04: Se realiza nueva revisión, logrando un 100% de cumplimiento, se ingresa a Simin con fecha 25-01-2023 | Rosario | ACHS | 72 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 04: Se envía carta conductora con extensión del contrato hasta el 31-12-2023 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION PALAS | INSPECCIONES CHILE EIRL |  | B11561 | Servicio Monitoreo vibraciones de palas eléctricas flota carguío bucyrus y P & H | 4 | 2022-07-26 | 2023-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque |  | Elvy Callejas Morales | 995192690 | e.callejas@inspeccioneschile.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada |  | 2022-11-18 | 7 | 100 | si | 2022-12-01 | 356788 356789 356790 | Aprobada | la semana 46: se realiza 3ra Rev. 18-11-22 en estatus de 63% | Rosario | IST | -262 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 363168 | SEM 04: Se procede a gestionar el Término de Actividades en Faena Cordillera. | Cerrado
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | PSINet |  | B15281 | Servicio de instalación de sistema Orlaco | 10 | 2023-03-06 | 2023-10-31 | Tania Giovines / Joel Choque |  | Alexis Cabrera | 995442357 | alexis.cabrera@psinet.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 7 | 100 | Si | 18.04.2023 | 374148 | Aprobada | Semana 15: For008 queda en un 100%, empresa debe enviar cartas modificadas y for008 firmado. Se debe ingresar a SIMIN. | Rosario | Mutual de Seguridad | 11 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 20: Se realiza extensión de la OS hasta el 31.10.2023. ID: 377950 | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | ATTREZZATURA |  | B05275 | “Servicio de apoyo al mantenimiento de perforadoras y palas" | 62 | 2021-10-19 | 2023-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Juan Carlos Omonte | Marcelo Velásquez | 9929556684 | administradordecontratos@isaver.cl |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2 | 100 | Si | 01-11-2021 28-02-2022 26-12-2022 | 308036 322051 358351 | Aprobada | Semana 43: Se deja ingresa a SIMIN inicio de actividades. | Patio Perforadoras y Palas |  | -262 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | SEM 52: Se indica por parte de SPS MASC que ya no debemos seguir con el soporte y asesoría de la ESED | Vencida
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | ATTREZZATURA | TRANSMIN | B05275 | Transporte Personal Interior y Exterior en faena cordillera CMDIC | 4 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Marcelo Velásquez | 9929556684 | administradordecontratos@isaver.cl |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 3 | 100 | Si | 10-04-2022 26-06-2022 27-09-2022 | 327583 335296 350133 | Aprobada | Semana 14: Se realiza revisión 3 quedando en 100% de cumplimiento, se envía solicitud para ingreso a Simin. |  |  | -293 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | SEM 52: Sin respuesta por parte del Administrador para el cierre o extensión de contrato. Se indica por parte de SPS MASC que ya no debemos seguir con el soporte y asesoría de la ESED | Vencida
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | ATTREZZATURA | ISAVER | B05275 | Transporte Personal Interior y Exterior en faena cordillera CMDIC | 4 | 2021-01-01 | 2023-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Oscar Henríquez Saavedra | 944989800 | ohenriquez@isaver.cl |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Si | 01-11-2021 28-02-2022 24-11-2022 26-12-2022 | 308036 322051 256415 358352 | Aprobada |  | Patio Perforadoras y Palas |  | -262 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | SEM 52: Se indica por parte de SPS MASC que ya no debemos seguir con el soporte y asesoría de la ESED | Vencida
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | ATTREZZATURA |  | OS B14490 | Proyecto Mantenimiento Perforadoras Flota PV351 | 18 | 2022-12-05 | 2023-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Jorge Vázquez | Marcelo Velásquez | 983649103 | mvelasquez@attrezzatura.cl |  | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2 | 27 |  |  |  | En Revisión | Semana 51: Se revisa levantamiento de los hallazgos, donde se realiza una segunda revisión quedando en un 27%. |  |  | -234 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  |  | Vencida
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | FINNING |  | VPMI0321 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PALAS HR. | 92 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | MARIO SUAREZ CAMPOS | 963339662 | Gisbert.gansweid@finning.com |  | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 3 | 100 | Si | 2022-11-17 | 355678 | Aprobada | Semana 46: CA en un 100% | Rosario | Mutual de Seguridad | 1472 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | SEM 52: Se indica por parte de SPS MASC que ya no debemos seguir con el soporte y asesoría de la ESED | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | FINNING | SAN LUIS | VPMI0321 | TRANSPORTE DE PERSONAL N°VPMI0321 SERVICIO MARC DE PALAS HR | 5 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | CRISTIAN CORDERO GONCALVEZ | 979978808 | CCORDERO@PULLMANSANLUIS.CL |  | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 4 | 100 | Si | 2022-11-17 | 355685 | Aprobada | Semana 46: CA en un 100% | Rosario | ACHS | 1472 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | SEM 52: Se indica por parte de SPS MASC que ya no debemos seguir con el soporte y asesoría de la ESED | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | ASFALCOM |  | B07502 | Suministro de emulsión | 5 | 2022-04-02 | 2023-02-05 | Tania Giovines / Joel Choque | Gastón Adriazola | Rodrigo Silva Celis | 988097839 | rsilva@asfalcom.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2022-03-15 | 2022-04-23 | 3 | 100 | SI | 2022-05-01 | 329617 347253 358350 | Aprobada | Semana 35: Se realiza gestión con empresa la cual envía carta de extensión y se ingresa al SIMIN. Quedan registros en disco G | Rosario | IST | -257 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 363813 | Semana 5: Se cierra contrato en el SIMIN. Se deja registro en el disco G. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | ASFALCOM |  | B15951 | Suministro de emulsión | 2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Rodrigo Silva Celis | 988097840 | rsilva@asfalcom.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2 | 100 | si | 2023-02-06 | 375339 | Aprobada | semana 18: Se ingresa a SIMIN carta de extensión de contrato hasta el 31-07-2023. | Rosario | IST | 72 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 31: se genera extensión de contrato en SIMIN hasta el 31.12.23 | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | MMSI |  | VPMI0171 | SERVICIO DE ALTA PRECISIÓN | 13 | 2021-09-01 | 2025-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Bruno Morales | 939315981 | Bruno.Morales@global.komatsu | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 27.08.2021 | 29.08.2021 | 1 | 100 | Si | 2021-02-05 | 272526 272527 272528 | Aprobada | En semana 45, Se gestiona en SIMIN el cambio de Adm. ESED |  | Mutual de Seguridad | 772 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPM | TRANSFORMACION PORCESOS MINA | INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION | TELLUS |  | B09709 | Servicio Apoyo Ingeniería de Detalles Proyecto Piloto Trolley Asiste en Rajo Rosario | 2 | 2022-02-11 | 2023-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gonzalo Núñez | Paula Burgos | 989037857 | paula.burgos@tellus-mining.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2022-09-07 | 2022-09-26 | 2 | 100 | SI | 2022-09-28 | 350293 | Aprobada | Semana 23: Nuevamente se insiste con la carta de extensión y/o cierre de la OS. Aun sin respuesta por parte de la empresa. Correos copiados al ADC de CMDIC. | Rosario | Mutual de Seguridad | 72 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 24: Se gestiona extensión de Os hasta el 31.12.23. | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR |  | VPMI0180 | Arriendo de camión Leibherr | 44 | 2018-12-01 | 2025-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | David Rojas | 56956688121 | david.rojas@liebherr.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2019-07-19 |  |  | 100 | Si | 2020-12-28 | 268241 | Aprobada | Respaldo de aprobación de CA en disco G. Semana 36: se realiza solicitud de flujograma formal a la empresa de sus subcontratos. | Taller Mantención Rosario |  | 772 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | FERROVIAL | VPMI0180 | Transporte terrestre de carga | 2 | 2020-04-01 | 2023-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Joaquín Valdés | 56998377304 | joaquin.valdes@airliquide.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2019-08-17 |  |  | 100 | Si | 06-01-2021 28-02-2022 | 269870 322052 | Aprobada | Semana 09: Nuevamente se envía correo informando el vencimiento del subcontrato con Ferrovial. Semana 10: Se gestiona extensión en SIMIN hasta el 31-12-2023 | Taller Mantención Rosario |  | 72 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | PULLMAN PLACERES | VPMI0180 | Servicio de Transporte de Personal, faena Collahuasi | 4 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Joaquín Valdés | 56998377304 | joaquin.valdes@airliquide.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  |  | 100 | Si | 2020-12-28 | 310298 | Aprobada |  | Taller Mantención Rosario |  | 407 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | ALL MACHINE | VPMI0180 | Mantención esporádica de Camiones Liebherr | 15 | 2021-04-02 | 2023-12-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Patricio Urzua | 96542100 |  | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  |  | 100 | Si | 2021-03-15 | 277478 | Aprobada |  | Taller Mantención Rosario |  | 71 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | SAE | VPMI0180 | Transporte terrestre de carga | 2 | 2018-12-27 | 2024-09-01 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier |  |  |  | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  |  | 100 | Si | 2021-09-07 | 299634 | Aprobada | Se solicita carta para regularizar extensión de contrato Semana 36: llegan las cartas pero deben indicar de quien son subcontrato | Taller Mantención Rosario | ACHS | 317 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PLANIFIACION CORTO PLAZO Y AUTOMATIZACION | ORPAK |  | GCT1702 | Soporte remoto Orpak nivel 2 y 3 | 1 | 2020-05-01 | 2024-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Juan Ibacache | 944552113 | juan.ibacache@orpac-la.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 5 | 100 | Si | 2021-01-01 | 268644 | Aprobada | Semana 19, Se gestiona en SIMIN extensión de contrato hasta el 31-08-24 | Petroleras y estaciones de servicio rosario Ujina y Coposa | Mutual de Seguridad | 316 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION PALAS | MINETEC |  | GMI1700 | Servicio de mantención y reparación estructural faena. | 72 | 2018-12-17 | 2023-05-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Pablo Espinosa |  |  | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro |  |  | 2 | 100 | Si | 2021-01-12 | 338353 | Aprobada | Semana 05: Con fecha 30-01-23, Se ingresa a SIMIN extensión de contrato ID 363241.- | Rajo Rosario /Truck Shop. | Mutual de Seguridad | -142 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377898 | Semana 22: Se realiza el cierre de contrato en SIMIN. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION PALAS | MINETEC | ISAVER | GMI1700 | Transporte de personal. | 4 | 2019-08-01 | 2023-05-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Jaime Berrios. | 572518301 | Asistente.gerencia@bailacthor.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2019-09-25 |  |  | 100 | Si | 2022-02-18 | 320414 | Aprobada | Semana 05: Con fecha 31-01-23, Se ingresa a SIMIN extensión de contrato ID 363345.- | Iquique/ Pioneros/ Rosario. | Mutual de Seguridad | -142 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378014 | Semana 22: Se realiza el cierre de subcontrato en SIMIN. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION PALAS | MINETEC | SAN ANTONIO | GMI1700 | Transporte de cargas | 1 | 2021-10-01 | 2023-05-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Claudio Contreras |  |  | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Si | 2022-02-18 | 320415 | Aprobada | Semana 05: Con fecha 05-02-23, Se ingresa a SIMIN extensión de contrato ID 363759.- | Rosario | Mutual de Seguridad | -142 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378012 | Semana 22: Se realiza el cierre de subcontrato en SIMIN. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | SOMACOR | VPMI0180 | Cierre perimetral patio de acopio bodega Liebherr | 3 | 2023-02-13 | 2023-10-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Robinson Torres | 990893545 | rtorres@somacorchile.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2 | 100 | Si | 2023-04-03 | 372034 | Aprobada | Semana 21: Se solicito carta de extensión, donde el Sr. David Rojas informa que se entregara durante los días de la semana 22. La deben enviar de oficina central.. | Rosario | Mutual de Seguridad | 11 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 40: Se realiza extensión de ctto hasta el 31.10.23. | Por Extender o Cerrar
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | AKHAND | VPMI0180 | Servicio de Asesoría para el Diagnóstico y Generación del nuevo modelo de Gestión de Mantenimiento Componentes Caex Liebherr - Akhand. | 1 | 01-09-2023 | 2023-12-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Juan Marín | 56998707214 | juan.marin@akhand.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ E. Gallardo | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 1 | 100 | NO | N/A | 1 | En Revisión | Semana 41: Formulario 011 firmado por CMDIC y guardado en disco G. | Rosario | Mutual de Seguridad | 71 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 40: Se envia correo solicitando el formulario 11 firmado a ESED Liebherr, a la fecha no se ha recibido. | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | LIEBHERR | TORMETAL | VPMI0180 | Servicio SPOT Mecanizado | 11 | 2023-07-17 | 2024-01-17 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier |  |  |  | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2 | 100 | SI | 2023-08-04 | 384652 | Aprobada | Semana 27: Se realiza un asegunda revisión, quedando pendiente firmas del EPF03 de los administradores y desde el instructivo se debe incorporar la manipulación de las sustancias peligrosas declaradas. | Rosario |  | 89 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 31; se genera ingreso a SIMIN, se entrega respaldo a mandante Liebherr. | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | AUSTIN |  | GCT 1806 | Servicio de mantención de tolvas en faena. | 16 | 2018-08-01 | 2024-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Catalina William | 964333291 | jose.esteban@austining.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2 | 100 | SI | 29-10-2021 04-03-2022 | 307955 322476 | Aprobada | Semana 43: Se deja en 100% revisión y se ingresa a SIMIN. | Rajo Rosario /Truck Shop. | Mutual de Seguridad | 103 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 30: Se realiza ingreso a Simin extensión de contrato ID 384461 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | AUSTIN | ISAVER | GCT 1806 | Transporte de personal. | 4 | 2018-08-01 | 2024-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Claudio Contreras. | 56932540277 | administradordecontratos@isaver.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-10-28 | 2021-10-29 |  | 100 | SI | 04-03-2022 | 322476 | Aprobada |  | Iquique/ Pioneros/ Rosario. | Mutual de Seguridad | 103 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 30: Se realiza ingreso a Simin extensión de contrato ID 384463 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | AUSTIN | ALL MACHINE | GCT1806 | Servicio de Mantenimiento y Suministro de Repuestos de Equipo Elevador de Tolva | 3 | 2022-03-01 | 2024-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Eduardo Aguilera | 964333291 | jose.esteban@austining.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2022-02-24 | 2022-02-27 | 2 | 100 | SI | 2022-03-07 | 380906 | Aprobada | Sem 26: Se ingresa a SIMIN carta de extensión de subcontrato. Se envía respaldo a ESED. | Rosario | Mutual de Seguridad | 103 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 30: Se realiza ingreso a Simin extensión de contrato ID 384462 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCIÓN PERFORADORAS | JOY GLOBAL |  | VPMI0183 | Marc Perforadoras P&H 320 XPC y 77 XR Para Prueba | 25 | 2021-05-26 | 2024-04-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Juan Carlos Omonte | Rigoberto Aguirre Díaz | 934005809 | rigoberto.aguirre@global.komatsu |  | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 3 | 100 | Si | 2021-05-23 | 284640 | Aprobada | Semana 36: Se hace Ingreso a Plataforma Simin la Extensión de Actividad | Rosario | Mutual de Seguridad | 193 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | JOY GLOBAL |  | VPMI0276 | Mantenimiento y reparación de cargadores frontales. | 48 | 2022-02-01 | 2023-03-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Rigoberto Aguirre Díaz | 934005809 | rigoberto.aguirre@global.komatsu |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 3 | 100 | Si | 2022-02-01 | 319135 | Aprobada | R.P: Semana 8 se realiza aumento de dotación ID 321138 | Rosario | ACHS | -203 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 52: ESED envía Carta de Extensión de Contrato hasta el 31-03-23 ID 359027 | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | JOY GLOBAL | SAN ANTONIO | VPMI0276 | Transporte de cargas materiales y/o Equipos desde y hacia faena minera Doña Inés de Collahuasi | 3 | 2022-02-04 | 2023-03-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Rigoberto Aguirre Díaz | 934005809 | rigoberto.aguirre@global.komatsu |  | 2022-02-01 | 2022-01-29 | 3 | 100 | Si | 2022-02-08 | 319634 | Aprobada | Semana 07: Se ingresa a Simin | Rosario | Mutual de Seguridad | -203 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 52: ESED envía Carta de Extensión de Contrato hasta el 31-03-23 ID 359030 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | JOY GLOBAL | UPPER | VPMI0276 | Servicio traslado de personal faena CMDIC. | 12 | 2022-02-01 | 2023-03-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Alejandro Pérez | 961578519 | alejandro@upper-transport.cl |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2 | 100 | Si | 2022-02-01 | 319138 | Aprobada | Semana 34: Se ingresa a Simin Carta por Aumento de Dotación hasta 20 colaboradores, ID N°346243. | Rosario | Mutual de Seguridad | -203 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 52: ESED envía Carta de Extensión de Contrato hasta el 31-03-23 ID 359028 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | JOY GLOBAL | HUALPEN | VPMI0276 | Servicio traslado de personal faena CMDIC. | 2 | 2022-03-14 | 2023-03-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Rigoberto Aguirre Díaz | 934005809 | rigoberto.aguirre@global.komatsu |  | 2022-02-24 | 2022-03-04 | 2 | 100 | SI | 2022-03-14 | 324103 | Aprobada | Semana 09: Carpeta de arranque es revisada por kurt Frenkiel quedando en un 80% Semana 10: Se realiza revisión de C.A, el cual queda un 100%, falta que empresa envié Carta conductora, carta de inicio, FORM008 firmado, Matriz IPER y programa SSO. | Rosario | Mutual de Seguridad | -203 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 52: ESED envía Carta de Extensión de Contrato hasta el 31-03-23 ID 359029 | Vigente
|  | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | JOY GLOBAL | Servicios Armos Consultores SPA | VPMI0276 | Servicios de Asesorías y Soporte Psicológico Conductual | 1 | 2022-07-11 | 2023-07-11 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Rigoberto Aguirre Díaz | 934005810 | rigoberto.aguirre@global.komatsu |  | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2 | 100 | SI | N/A | N/A | Aprobada | Revisión en sem 32, Visita Técnica, NO REQUIERE INGRESO A SIMIN | Rosario |  | -101 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  |  | Por Extender o Cerrar
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | JOY GLOBAL |  | VPMI0235 | Mantención MARC perforadoras 320 XPC en prueba | 33 | 2022-02-01 | 2024-08-04 | Tania Giovines / Joel Choque | Juan Carlos Omonte | Rigoberto Aguirre Díaz | 934005809 | rigoberto.aguirre@global.komatsu |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 3 | 100 | SI | 2022-02-14 | 320023 342115 | Aprobada | Semana 06. Se ingresa a SIMIN. | Rosario | ACHS | 289 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | STNG |  | VPMI0226 | Análisis de Aceite en Laboratorio CMDIC | 5 | 2022-06-01 | 2024-04-24 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo Olivares | Claudia Núñez | 944363065 | cnunez@stng.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2 | 100 | SI | 2022-06-01 | 331027 | Aprobada | Sem 18: Se da seguimiento con Adm. ESED Sra. Claudia Núñez indicándole que cumple con 80% en 2da. revisión.- Sem 17: Se da seguimiento con Adm. ESED Sra. Claudia Núñez indicando que avances serán enviados en Sem 18.- Sem.16: Revisión realizada por ICRP Hector Contreras en Teletrabajo | Ujina | ACHS | 187 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | STNG | ISAVER | VPMI0226 | Traslado personal interior exterior CMDIC | 1 | 2022-06-01 | 2024-04-24 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo Olivares | Oscar Henríquez Saavedra | 54098735 | iesteba@isaver.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2 | 100 | SI | 2022-06-01 | 331030 | Aprobada | Sem 17: Se da seguimiento con Adm. ESED Sra. Claudia Núñez indicando que avances serán enviados en Sem 18.- Sem.16: Revisión realizada por ICRP Hector Contreras en Teletrabajo | Ujina | Mutual de Seguridad | 187 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | STNG | SAN ANTONIO | VPMI0226 | Traslado de Materiales | 1 | 2022-06-01 | 2024-04-24 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo Olivares | Carlos Oxa Morales | 572497194 | carlos.oxa@transportesantonio.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1 | 100 | SI | 2022-06-01 | 331033 | Aprobada | Carpeta de Subcontrato con 100% de cumplimiento (pendiente ingreso a SIMIN hasta que STNG levante observaciones) | Ujina | Mutual de Seguridad | 187 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | ENEX |  | GSC 1507 | Abastecimiento y distribución de combustible | 3 | 2017-07-01 | 2024-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Mario Espinoza | 968987444 | jose.debernardi@enex.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 4 | 100 | SI |  | 2 | Aprobada | SEM.05 Empresa toma contacto para coordinar inducción mina y curso de aislamiento y bloqueo para nuevo subcontrato (Bailac) | Rosario | Mutual de Seguridad | 316 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | SEm39, se genera extensión de contrato en SIMIN con ID 392598 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | ENEX | PREVENTIVA | GSC1507 | Abastecimiento de combustible y servicios asociados. | 4 | 2021-02-01 | 2024-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Fernando Solar | 968987444 | jose.debernardi@enex.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 3 | 100 | Si |  | 277966 | Aprobada | Semana 26: Se envía correo ADC solicitando la carta de cierre o extensión de subcontrato por encontrarse vencido (ESED no se encuentra en faena) | Rosario | ACHS | 316 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | SEm39, se genera extensión de contrato en SIMIN con ID 392599 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | ENEX | BAILAC | GSC1507 | Abastecimiento de combustible y servicios asociados. | 41 | 2021-03-01 | 2024-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Cristian Rojas | 977179761 | cristian.rojas@bailacthor.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 3 | 100 | Si |  | 273935 | Aprobada |  | Rosario | ACHS | 316 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | SEm39, se genera extensión de contrato en SIMIN con ID 392293 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | ENEX | PULLMAN SAN LUIS | GSC 1507 | Transporte privado de personal GSC1507 | 4 | 2019-05-13 | 2024-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Cristian Cordero Goncalves | 57 2-392121 | cristiancordero@pullmansanluis.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 2 | 100 | Si |  | 380859 | Aprobada | Semana 41: Se realiza extensión del contrato hasta el 31.08.2024. Se deja registro en disco G. | Iquique/ Pioneros/ Rosario. | ACHS | 316 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 36: Se envia correo con alerta de vencimiento de contrato. | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | EMS CHILE |  | VPMI0391 | LINEA BASE MATERIAL PARTICULADO MINA FASE 2” | 1 | 2023-07-10 | 2024-09-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Gastón Adriazola | Cristian Pávez Miranda | 972136815 | contacto@ems-chile.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 3 | 100 | SI | 2023-08-14 | 386014 | Aprobada | Semana 32: Se realiza ingreso a Simin y se dejan respaldos en disco G. | Rosario |  | 346 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 32: Se realiza ingreso a Simin y se dejan respaldos en disco G. | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | EMS CHILE |  | B09590 | Servicio Prueba Supresor de Polvo. | 1 | 2022-05-30 | 2023-05-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gastón Adriazola | Cristian Pávez Miranda | 972136815 | contacto@ems-chile.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 4 | 100 | si | 2023-05-25 | 333330 353825 363816 377716 | Aprobada | Semana 21: Se ingresa carta de extensión. El contrato dura hasta el 31-05-23, por lo cual se debe cerrar ahora a fin de mes. El ADC Luis Marchant se compromete a enviar la carta de cierre el 31-05-23 | Rosario | ACHS | -142 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378015 | Semana 22: Se realiza cierre del contrato en SIMIN. | Cerrado
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | MARC DE PALAS P&H |  | VPMI0333 | Mantenimiento y reparación de Palas P&H |  |  |  | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi |  |  |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 1 | 5 |  |  |  | En Revisión | Semana 48: Se realiza la primera revisión, obtienen 05%. |  | ACHS | -45219 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  |  | Por Extender o Cerrar
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | TRICONOS MINEROS |  | VPMI0058 | Servicio y suministro de aceros de perforación. | 7 | 2019-11-01 | 2024-10-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Juan Carlos Omonte | Segundo Alejandro Leiva Arancibia |  | alejandro.leiva@triconosmineros.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-10-10 | 2019-10-18 |  | 100 | Si |  | 215620 | Aprobada | Sem. 39: Se gestiona el cambio de ADC e ingreso a SIMIN ID#392312.- Respaldo en Caerpeta Empresa disco G | Rosario | Mutual de Seguridad | 377 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Sem 39: Se gestiona el cambio de ADC e ingreso a SIMIN ID#392312.- Respaldo en Caerpeta Empresa disco G | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | TRICONOS MINEROS | ISAVER | VPMI0058 | Transporte de personal exterior faena | 2 | 2019-11-01 | 2024-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Luis Vera | Felipe Marín | 940153153 | javier.maturana@triconosmineros.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada |  |  |  | 100 | Si |  | 271887 362853 | Aprobada | Sem.05 Se toma contacto con la empresa para los apoyos en terreno Sem 02.- año 23 se realiza Feedback con Administrador indicando que el contrato esta por vencer y que deben realizar la extensión del subcontrato. Sem 04: año 23: se presenta carta de extensión, se adjunta screen ingreso Simin hasta enero 2024. N° ID: 362853 | Pioneros | Mutual de Seguridad | 103 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Emana 05: Extensión de Contrato hasta el 31-01-2024. N°ID 362853 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | BELRAY |  | VPMI 0088 | Suministros de lubricantes y servicios de lubricación | 44 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo Olivares | Oscar Diaz | 942539725 | oscar.diaz@belray.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-02-05 | 1900-01-26 | 2 | 100 | Si | 2020-02-26 | 228291 | Aprobada | Sem.05 Se toma contacto con la empresa para los apoyos en terreno. Se realiza seguimiento a los planes de acción de la empresa por accidente de camión al interior mina. | Rosario | Mutual de Seguridad | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | BELRAY | PULLMAN SAN LUIS | VPMI 0088 | Transporte de personal | 2 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque |  | Cristian Cordero | 942539725 | luis.verdejo@belray.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2 | 100 | Si | 2020-03-02 | 228691 | Aprobada |  | Iquique/ Pioneros/ Rosario. | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | BELRAY | Vilas Motor | VPMI 0088 | Transporte de Carga | 1 | 2022-01-25 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Luis Verdejo | Eduardo Vila | 6003600452 | administracion@vilasmotors.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2 | 100 | Si | 2022-02-13 | 319739 | Aprobada | Semana 19: Se gestiona extensión de subcontrato en SIMIN | Iquique/ Pioneros/ Rosario. | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN |  | GCT 1804 | Servicio Suministro, Gestión y Mantención de Neumáticos en la Modalidad Tonelada Kilometro | 3 | 2018-12-01 | 2025-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Matías Montecinos | 56989023371 | Matias.montecinos@michelin.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-07-19 |  |  | 100 | Si | 2018-12-04 | 179639 | Aprobada | Respaldo de aprobación de CA en disco G. Semana 36: se realiza solicitud de flujograma formal a la empresa de sus subcontratos. Semana 02: año 23 Se realiza modificación Columna N,M,O,P,Q , falta información de Columna S,T | Rosario | ACHS | 772 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN | AIR LIQUIDE | GCT 1804 | Servicio de Suministro de Nitrógeno. | 2 | 2020-04-01 | 2024-06-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Joaquín Valdés | 56998377304 | joaquin.valdes@airliquide.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-08-17 |  |  | 100 | Si | 2021-01-01 | 379204 268644 333044 | Aprobada | Semana 24: 14-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN | Rosario y Ujina | ACHS | 254 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 24: 15-06-23 Se ingresa carta de extensión de contrato a SIMIN con fecha de inicio 01-07-2023 y termino 30-06-2024 /Air Liquide ID379204 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN/AIR LIQUIDE | TECTRANS | GCT 1804 | Servicio de Suministro de Nitrógeno. | 1 | 2018-12-26 | 2024-06-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Joaquín Valdés | 56998377304 | joaquin.valdes@airliquide.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-08-17 |  |  | 100 | Si | 12-01-2021 06-06-2022 06-06-2022 | 379205 270277 333044 333045 | Aprobada | Semana 24: 14-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN | Rosario y Ujina | ACHS | 254 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 24: 15-06-23 Se ingresa carta de extensión de contrato a SIMIN con fecha 01-07-2023 y termino 30-06-2024 /Tectrans ID379205 | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - ULOG | SAN ANTONIO | GCT 1804 | Transporte de carga. | 1 | 2021-04-02 | 2024-06-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Patricio Urzua | 96542100 |  | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-08-17 |  |  | 100 | Si | 30-06-2023 31-03-2020 22-03-2020 | 380765 231579 278002 | Aprobada | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380765. Semana 24: 17-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN | Rosario y Ujina |  | 254 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380765. | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - ULOG | FERROVIAL | GCT 1804 | Transporte de carga. | 15 | 2018-12-27 | 2024-06-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier |  |  |  | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-08-17 |  |  | 100 | Si | 2021-03-22 | 251342 | Aprobada | Semana 27: Se reitera solicitud de carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino para ingreso a SIMIN (Pendiente) | Rosario |  | 254 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 32: Se gestiona extensión de contrato hasta el 30.06.2024. | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - ULOG | SITRANS | GCT 1804 | Transporte terrestre de neumáticos mineros | 4 | 2020-05-01 | 2023-05-01 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier |  |  |  | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 5 | 100 | SI | 2021-04-02 | 278856 | Aprobada | REV6. Queda en 100% | Rosario | IST | -172 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 374778 | Semana 17: Se realiza cierre de subcontrato SITRANS. Finalizado ID:374778 | Cerrado
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - ULOG-SITRANS | EL LIBERTADOR | GCT 1804 | Transporte de neumáticos mineros | 9 | 2020-05-01 | 2023-05-01 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier |  |  |  | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 5 | 100 | SI | 2021-04-02 | 278859 | Aprobada | REV6. Queda en 100% | Rosario | IST | -172 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 374780 | Semana 17: Se realiza cierre de subcontrato SITRANS-Libertadores. Finalizado ID:374780 | Cerrado
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN | ULOG | GCT 1804 | SUMINISTRO, GESTIÓN Y MANTENCIÓN DE NEUMÁTICOS EN LA MODALIDAD TONELADA KILÓMETRO | 6 | 2018-12-17 | 2024-06-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Diego Corvalán | 569 42924607/569 34202281 | diego.corvalan@bailacthor.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-11-20 |  |  | 100 | Si | 2020-09-07 | 379143 251343 | Aprobada | Semana 24: 14-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN Respaldo de aprobación de CA en disco G. Semana 36: se realiza solicitud de flujograma formal a la empresa de sus subcontratos. Semana 02: año 23 Se realiza modificación Columna N,M,O,P,Q , falta información de Columna S,T | Rosario |  | 254 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 24: 14-06-23 Se ingresa carta de extensión de contrato a SIMIN con fecha de inicio 01-07-2023 y termino 30-06-2024 /ULog ID379143 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN | BAILAC | GCT 1804 | Reparación de neumáticos. | 64 | 2019-08-01 | 2025-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Jaime Berrios. | 572518301 | Asistente.gerencia@bailacthor.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2019-09-25 |  |  | 100 | si | 30-06-2023 18-02-2022 26-10-2022 | 380762 378157 320414 353602 375005 | Aprobada | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380762. Semana 24: 17-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN Semana 22: Se realiza extensión de Contrato hasta el 30-06-2023 Semana 17: Se realiza extensión de contrato hasta el 31-05-2023. | Rosario | IST | 772 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380762. Semana 22: Se realiza extensión de Contrato hasta el 30-06-2023, con la ID N°378157 Semana 18: Se debe solicitar extensión o cierre a administrador de Ctto. | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - BAILAC | LAVANDERIA REINA MAR | GCT 1804 | Lavado y traslado de ropa | 3 | 2021-11-01 | 2023-03-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Catalina William |  |  | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2 | 100 | si | 29-10-2021 04-03-2022 30-09-2022 | 307955 322476 350466 353894 | Aprobada | Semana 19: Se reitera consulta a lideres de proceso de situación de continuidad o cierre de subcontrato SIN RESPUESTA | Rosario | Mutual de Seguridad | -203 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377964 | Semana 21: se realiza cierre de este Subcontrato, con ID N°377964. Semana 18: Se debe solicitar el cierre de la OS, ya que subcontrato paso a ser administrador por otra ESED. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - BAILAC | RBT | GCT 1804 | Transporte de carga. | 2 | 2019-08-01 | 2025-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier |  |  |  | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada |  |  |  | 100 | si | 30-06-2023 17-02-2021 20-09-2022 26-10-2022 | 380763 378158 320414 350398 353603 375006 | Aprobada | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380763. Semana 24: 17-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN Semana 22: Se realiza extensión de Contrato hasta el 30-06-2023 Semana 17: Se realiza extensión de contrato hasta el 31-05-2023. | Rosario |  | 772 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380763. Semana 22: Se realiza extensión de Contrato hasta el 30-06-2023, con la ID N°378158. Semana 18: Se debe solicitar extensión o cierre a administrador de Ctto. | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | DICTUC |  | B14856 | Instalación y seguimiento georreferenciación en camiones CAEX | 4 | 2023-03-06 | 2024-01-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Eliceo Oro | Luis Duarte Romero | 9 78573019 | lduarte@dictuc.cl | C. Tejada / M. Canales | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 3 | 100 | si | 2023-03-30 | 371377 | Aprobada | Semana 13: carpeta ya ingresada al SIMIN | Rosario | Mutual de Seguridad | 102 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | COPEC |  | VPMI0089 | SUMINISTRO LUBRICANTES Y REFRIGERANTES | 3 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo olivares | Gabriel Cada | 98292370 | aldo.matus@copec.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2020-02-12 | 2020-02-15 |  | 100 | si |  | 2 | Aprobada | Sem.05 Se toma contacto con la empresa para los apoyos en terreno | Rosario y Ujina | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | COPEC | TRANSPORTE MOSCOSO | VPMI0089 | SUMINISTRO LUBRICANTES Y REFRIGERANTES | 4 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo olivares | Ramiro Moscoso | 56988894326 | ramoscoso@transportesmoscoso.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 100 | Si |  | 228566 | Aprobada |  | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | COPEC | CSI | VPMI0089 | SUMINISTRO LUBRICANTES Y REFRIGERANTES | 1 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo olivares | Luis García Fong | 56966471491 | ppinochet@csiltda.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 100 | si |  | 2 | Aprobada |  | Rosario y Ujina | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | COPEC | ILZAUSPE | VPMI0089 | SUMINISTRO LUBRICANTES Y REFRIGERANTES | 4 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo olivares | Carlos Lemus Adasme | 998292370 | tomas@ilzauspe.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 100 | si |  | 2 | Aprobada |  | Rosario y Ujina | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | COPEC | MGDL | VPMI0089 | Suministro e Instalación del sistema Matrix | 7 | 2021-03-30 | 2023-03-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo olivares | Juan Pablo Sainz | 9 9874 9188 | juanpablo.sainz@mgdl.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 3 | 100 | Si | 2020-11-08 | 2 | Aprobada |  | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -203 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 385642 |  | Cerrado
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | DESARROLLO Y SERVICIOS MINA | COPEC | TRANSCOM | VPMI0089 | SUMINISTRO LUBRICANTES Y REFRIGERANTES | 3 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Hugo olivares | Jorge Pérez | 56226907829 | j.perez@transcomchile.cl | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2020-03-24 | 2020-03-27 |  | 100 | si |  | 2 | Aprobada | Sem.05 Personal de Transcom no puede subir a faena por problemas en la coordinación de examen rápido. Se reprograma subida. | Rosario y Ujina | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | VECCHIOLA |  | VPMI0165 | Arriendo y Mantención Equipos de Apoyo | 42 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Víctor Asencio | 950017006 | victor.ascensio@tygvecchiola.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-12-29 | 2025-01-01 | 1 | 100 | Si | 2021-01-09 | 230700 | Aprobada | Sem 05/2022: Se gestiona en SIMIN actualización por cambio de ICRPs ESED | POZO ALMONTE / UJINA Y ROSARIO / PATACHE | ACHS | 803 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | VECCHIOLA | PULLMAN SAN LUIS | VPMI0165 | Transporte de pasajeros | 7 | 2021-01-16 | 2025-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque |  | Cristian Cordero | 998252114 | cristian.cordero@pullmansanluis.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 1 | 100 | Si | 2021-01-09 | 270100 | Aprobada |  | POZO ALMONTE / UJINA Y ROSARIO / PATACHE | ACHS | 803 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | GRUAS VARGAS |  | OS B16407 | SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN EQUIPOS GRUAS | 29 | 2023-02-20 | 2023-05-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Mario Briones | 942093867 | m.briones@gruasvargas.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2 | 100 | Si | 2023-02-20 | 366248 374856 | Aprobada | Semana 17: Se realiza extensión de contrato hasts el 30-05-2023, con el objetivo de poder presentar carpeta de arranque, a modo de transición a la nueva OS, que ya esta creada por parte de CMDIC. | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -143 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378019 | Semana 22: Se realiza el Termino de Actividades en SIMIN, con la ID N°378019. Semana 17: Se realiza extensión de contrato hasts el 30-05-2023, con el objetivo de poder presentar carpeta de arranque, a modo de transición a la nueva OS, que ya esta creada por parte de CMDIC. Además se realiza aumento de dotación a 29 trabajadores ID: 374607. | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | GRUAS VARGAS | ISAVER LTDA | OS B16407 | Transporte de Personal | 2 | 2023-02-20 | 2023-05-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Oscar Henríquez Saavedra | 54249732 | iesteban@isaber.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 5 | 100 | Si | 2023-05-27 | 377734 | Aprobada |  | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -143 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378018 | Semana 22: Se realiza el Termino de Actividades en SIMIN, con la ID N°378018. | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | GRUAS VARGAS |  | OS B17923 | SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN EQUIPOS GRUAS | 29 | 2023-06-01 | 2023-07-19 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Mario Briones | 942093867 | m.briones@gruasvargas.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-02-17 | 2023-05-01 | 3 | 100 | Si | 2023-03-19 | 377786 380103 | Aprobada | Sem 27: se da seguimiento y con fecha lunes 10, Lideres de proceso ESED informan nueva ODS N°OSB19637 indicando que enviaran Carpeta de arranque para revisión a la brevedad | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -93 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 28: Se envía correo con carta de cierre para ingreso a Simin. Se ingresa a Simin carta de inicio de actividades para nueva ODS N°OSB19637 / ID 382387, 382388, 382389 | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | GRUAS VARGAS | ISAVER LTDA | OS B17923 | Transporte de Personal | 2 | 2023-06-01 | 2023-07-19 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Oscar Henríquez Saavedra | 54249732 | iesteban@isaber.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-02-24 | 2023-05-01 | 2 | 100 | Si | 2023-05-30 | 378020 378022 378021 380162 | Aprobada | Sem 27: se da seguimiento y con fecha lunes 10, Lideres de proceso ESED informan nueva ODS N°OSB19637 indicando que enviaran Carpeta de arranque para revisión a la brevedad | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -93 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 28: Se envía segunda Rev. Con 100%, hacer seguimiento a solicitud de ingreso a Simin. | Vigente
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | GRUAS VARGAS |  | OS B19637 | SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN EQUIPOS GRUAS | 17 | 2023-07-20 | 2023-10-15 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Mario Briones | 942093867 | m.briones@gruasvargas.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-07-20 | 2023-08-31 | 3 | 100 | Si | 2023-07-14 | 382387 382388 382389 | Aprobada | * Sem 35: Con fecha 29-08-23, Se Gestiona en SIMIN extension de OS B19637 hasta el 15-10-23 * Sem 35: Se gestiona en SIMIN nueva dotación de personal correspondiente a 17 trabajadores. | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -5 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 393955 | Sem 41: Se realiza cierre de OS ingresado en SIMIN ID 393955 | Cerrado
Permanente | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | MANTENCION PALAS | GRUAS VARGAS | ISAVER LTDA | OS B19637 | Transporte de Personal | 2 | 2023-07-20 | 2023-10-15 | Tania Giovines / Joel Choque | Erick Valenzuela | Oscar Henríquez Saavedra | 54249732 | iesteban@isaber.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-07-20 | 2023-08-31 | 2 | 100 | Si | 2023-07-14 | 383033 383034 383035 | Aprobada | Sem 35: Con fecha 30-08-23, Se Gestiona en SIMIN extension de OS B19637 hasta el 15-10-23 Sem 41: A la espera de carta conductora de cierre de contrato. | Rosario y Ujina | Mutual de Seguridad | -5 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Sem 35: Con fecha 30-08-23, Se Gestiona en SIMIN extension de OS B19637 hasta el 15-10-23 | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION Y CARGUIO | BELRAY | PULLMAN SAN LUIS | VPMI 0088 | Transporte de personal faena | 2 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | Tania Giovines / Joel Choque |  | Cristian Cordero | 942539725 | cristian.cordero@pullmansanluis.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Si | 2020-03-04 | 228691 | Aprobada | Se presenta Carta de Cierre Contrato en SIMIN. | Iquique/ Pioneros/ Rosario. | ACHS | 497 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION PALAS | COBB SPA |  | B11445 | Asesoría técnica mantenimiento palas Bucyrus 495BY, 495HR y 945HR2 | 4 | 2022-07-20 | 2023-01-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Claudio Bahamondes Becerra | 979699822 | claudio@amcobb.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 2 | 100 | Si | 2022-08-31 | 347259/358551 | Aprobada | SEM 03_2023, Se solicita a Tannia Giovines V/B para dar cierre a la ODS (pendiente respuesta) SEM 52: Se realiza a ingreso a SIMIN carta de extensión, de acuerdo a correo emitido por Sr. Gianni Favi por un mes (ID: 358551). | Patio Perforadoras y Palas | ACHS | -262 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 363167 | SEM 04: Se procede a gestionar el Término de Actividades en Faena Cordillera. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION PALAS | COBB SPA |  | B15238 | ASESORÍA TÉCNICA MANTENIMIENTO PALAS BUCYRUS 495BI, 495HR Y 495HR2 | 3 | 2022-12-29 | 2023-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Claudio Bahamondes Becerra | 979699822 | claudio@amcobb.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 1 | 100 | Si | 2023-01-23 | 362630 | Aprobada | SEM 03: Se realiza 1era Revisión de Carpeta de Arranque evidenciando 100% de cumplimiento informado a la ESED a través de For-008 e ingresada a SIMIN | Patio Perforadoras y Palas | ACHS | 72 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | Mantención Palas | GREKADMET | ALVIMAR | B06411 | TRASLADO DE PERSONAL EXTERIOR E INTERIOR CMDIC OS B06411 | 1 | 2022-11-10 | 2022-12-11 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | RONNY ARTIGAS GAETE | 986486547 | transportesalvimar@gmail.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 1 | 100 | SI | 2022-11-30 | 356748 | Aprobada | SEM 51: Pendiente por CMDIC emitir extensión de contrato, ya finalizada (personal no sube a faena ) hasta emitir extensión | Rosario | Mutual de Seguridad | -313 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  |  | Por Extender o Cerrar
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | MICHELIN - BAILAC | PULLMAN SAN LUIS | GCT 1804 | Transporte de Personal | 5 | 2022-08-01 | 2025-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Pablo Letelier | Cristian Cordero Goncalvez | 942539725 | cristian.cordero@pullmansanluis.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-07-21 | 2022-07-23 | 3 | 100 | Si | 30-06-2023 25-07-2022 | 380764 378156 341036 375007 | Aprobada | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380764. Semana 24: 17-06-23 Se solicita carta de extensión de Subcontrato con ADC Matías Montecino Zúñiga para ingreso a SIMIN Semana 22: Se realiza extensión de Contrato hasta el 30-06-2023 Semana 17: Se realiza extensión de contrato hasta el 31-05-2023. | Rosario | ACHS | 772 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 26, se extiende Subcontrato hasta el 30-11-2025. ID N°380764. Semana 22: Se realiza extensión de Contrato hasta el 30-06-2023, con la ID N°378156. Semana 18: Se debe solicitar extensión o cierre a administrador de Ctto. | Vigente
Esporádica | VPM | PERFORACION &TRONADURA Y SERVICIOS | PERFORACION Y TRONADURA | GESTIÓN VIAL LTDA. (Orden de Compra) |  | OSB14222 | INSTALACION DE PANTALLA MULTILINEA SOLAR | 2 | 2022-11-14 | 2023-04-15 | Tania Giovines / Joel Choque | Gonzalo Núñez | Aaron Asís | 952077324 | aassis@gvial.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-11-22 | 2023-02-13 | 6 | 100 | Si | 2023-02-16 | 366184 | Aprobada | SEM 07: Se gestiona el ingreso a SIMIN, se envía respaldo a la ESED | Rosario | Mutual de Seguridad | -188 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 374724 | Semana 17: Se realiza cierre de contrato. Finalizado ID 374724 | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | BAILAC |  | B15060 | SERVICIO DE VIDRIOS PALAS Y PERFORADORAS | 19 | 2023-01-01 | 2023-05-15 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Luis Molina | 984428110 | luis.colina@bailacthor.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2022-12-03 | 2022-12-29 | 1 | 100 | si | 2022-12-30 | 379086 358946 374978 | Aprobada | Semana 24: Solicito ingreso a SIMIN de carta de termino de OS-B15060. Semana 19: Se toma contacto con ADC, reiterando solicitud de CA de nueva ODS para revisión, Correo enviado 12-05-23.- | Rosario | IST | -158 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 379086 | Semana 24: 13-06-23 Se ingresa carta por termino de OS a Simin ID 379086 Semana 17: Se realiza extensión de contrato hasta el 15-05-2023, con el objetivo de poder presentar carpeta de arranque, a modo de transición a la nueva OS, que ya esta creada por parte de CMDIC. | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | BAILAC |  | B17998 | LAVADO DE EQUIPOS MAYORES Y MENORES | 13 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gianni Favi | Luis Molina | 984428111 | luis.colina@bailacthor.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-05-12 | 2023-05-20 | 2 | 100 | si | 2023-05-20 | 377272 377273 377274 392529 | Aprobada | Semana 39: Se ingreso nueva extension de ODS a SIMIN ID#392529, hasta el 30-12-23.- | Rosario | IST | 72 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 39: Se ingreso nueva extension de ODS a SIMIN ID#392529, hasta el 30-12-23.- | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | AIKO LOGIC |  | B15035 | Sistema de Monitoreo de Cables | 5 | 2023-03-13 | 2023-10-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gonzalo Núñez | Gagarin Sepúlveda León | 996376366 | prodriguez@aikologic.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-01-06 | 2022-02-06 | 4 | 100 | Si | 2023-02-20 | 378144 367042 | Aprobada | Semana 7: Se envía información a Emilio para ser ingresada en SIMIN, a la espera del envió de ID de ingreso a SMIN | Rosario | Mutual de Seguridad | 11 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 22: Se realiza ingreso a SIMIN de extensión de Contrato con ID N°378144. Semana 8: Se actualiza información según ingreso a Simin. | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | AIKO LOGIC |  | B19295 | Instalación y Mantención de Sensores Fuel Explorer | 5 | 2023-07-17 | 2026-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gonzalo Núñez | Patricio Rodriguez | 966274034 | jgarcia@aikologic.com | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-07-01 | 2023-07-16 | 2 | 100 | Si | 2023-07-16 | 383342. | Aprobada | Sem 36: Se gestiona el termino de actividades en SIMIN ID#389623.- | Rosario | Mutual de Seguridad | 1046 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 389623 | Semana 36: Se gestiona cierre de OS según lo indicado por CMDIC. | Cerrado
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | INFINITY |  | OSB14614 | 05 Sistemas Booster Infinity H2 Mining para CAEX motor Komatsu 930E. | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | Tania Giovines / Joel Choque | Eliceo Oro | Cristian Bowen | 998903193 | cbowen@infinityh2.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2 | 100 | Si | Sin ingreso a SIMIN For 11 | 111111 | Aprobada | Semana 40: Se asigna revisión de información asociada a formulario 11, visita tecnica. | Rosario | ACHS | -3 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 40: Se asigna revisión de información asociada a formulario 11, visita tecnica. | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | INFINITY |  | OSB14471 | Operación y Mantenimiento Infinito H2 | 1 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | Tania Giovines / Joel Choque | Eliceo Oro | Cristian Bowen | 998903193 | cbowen@infinityh2.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2022-11-25 | 2023-02-01 | 3 | 100 | SI | 2023-02-24 | 367366 | Aprobada | Semana 07: Se realiza revisión N°3, logrando un 100 % de cumplimiento, se envía formulario para la firma de los ADC. | Rosario | ACHS | 41 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 08: Se gestiona ingreso de inicio de actividades a SIMIN. | Vigente
Permanente | VPM | PLANIFICACION Y DESARROLLO | PLANIFICACION Y DESARROLLO | HINTEK |  | OSB15518 | Servicio Montaje Cámaras Stock pile | 6 | 09-01-2023 | 2023-04-28 | Tania Giovines / Joel Choque | Rodrigo Benavides | JOSE MIRANDA DIAZ | 9 8250 8037 | contacto@hintek.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-01-06 | 2023-01-27 | 2 | 100 | Si | 2023-12-27 | 363082 | Aprobada | Semana 04: carpeta validad e ingresada en Simin. N°ID 363082 | Rosario | Mutual de Seguridad | -175 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 374903 | Semana 17: Se realiza cierre del contrato, se envía carta conductora. ID: 374903. Finalizado el contrato | Cerrado
Permanente | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | PRODUCCIÓN MINA | YOY TRAINING |  | B15280 | Programa de mantenimiento simulador Komatsu 930 | 1 | 2023-06-01 | 2024-01-11 | Tania Giovines / Joel Choque | Cindy Veliz | Christopher Lobos | 962809405 | christopher.lobos@yoy.cl | G. Larrazábal / N. Moscoso H. Contreras / C.Tejada | 2023-01-06 | 2023-05-12 | 8 | 100 | Si | 16-05-203 | 377148 | Aprobada |  | Rosario | Mutual de Seguridad | 83 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  |  | Vigente
Esporádica | VPM | CARGUIO Y TRANSPORTE | MANTENCION TRANSPORTE | MIRS ROBOTICS |  | B17774 | Lavador de camiones integración de OPC | 2 | 2023-07-03 | 2023-08-31 | Tania Giovines / Joel Choque | Gonzalo Nuñez | Luis Arévalo | 97765 6840 | luis.arevalo@mirsrobotics.com | M.Canales/ K. Oyarce/ E. Maya/ M. Castro | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2 | 100 | Si | 2023-07-17 | 383017 | Aprobada | Semana 27: Se realiza contacto con empresa donde se entrega apoyo respecto a energías asociadas a Hipobaria . Sin embargo no s entrega información de levantamientos de hallazgos. | Rosario | ACHS | -50 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 390046 | Semana 36: Se realiza cierre de OS. | Cerrado
Note on T2: clb: Si de una revisión a otra no hay avance, o es muy poco, indicar en Observaciones para tomar contacto con quien corresponda.
Note on X2: Para respaldo de Simin vincular el Link al reservorio disco G (permite a Barbara no envíe respaldo más de una vez, especialmente en cambios de turno.)
Note on Z2: Indicar avance a la fecha de revisión por parte de ICRP, según última versión del formulario de requisitos legales. (Obligatorio que revisiones e ingreso a SIMIN quede en disco G.) Si se ingresa a SIMIN con % inferior a 100 indicar quién autorizó.

## Hoja1 (hidden)
En Revisión
Aprobado | Esporádica
Permanente
Ingresado
En Proceso
VPM
VPP
VPEO
STAFF
VPProyCord
Puerto
VPProyPuerto
Vigente
Cerrado
Por Extender o Cerrar
Vencida
Cerrado
En Curso
Ctto u OS Finalizado