## VPP Cttos Finaliz < 22
INFORMACIÓN GENERAL | [15 empty] | ESTADO DE AVANCE CARPETA DE ARRANQUE | [9 empty] | CONTRATOS Y OS
E (Esporádica) / P (Permanente) | VP | Gerencia | Superintendencia | Nombre de Empresa con Contrato Principal | ESED Subcontrato u OS | N° de Contrato / Subcontrato /OS | Descripción del Contrato | Dotación | Inicio Ctto | Término Ctto | ICRP CMDIC (Solicitante) = Link a documento o e-mail | Adm CMDIC | Adm ESED | cel Adm ESED | e - mail Adm ESED | Equipo ICPR Asignado | Fecha Contacto MAS+C Con ESED | Fecha revisión C de A | N°de revisión | % avance C de A | Evidencia de Aprobación CA, Formularios con firmas de 2 Adm.) | Fecha envío SIMIN | ID de Ingreso SIMIN (Status) | Estado de CA | Observaciones (Continuidad Operacional) | UBICACIÓN | MUTUALIDAD | días para vencimiento ctto / OS (Vencido = Rojo => Proceso Finalizado) | Ingreso a SIMIN | Status Ctto u OS (VIGENCIA) | Estado Final ante SIMIN | ID de Cierre de actividades | Observaciones finales
Esporádica | VPP | GMP | Automatización Instrumentación y Control | SNF |  | OSB19036 | Servicio de implementación Viscometer | 3 | 2023-06-06 | 2023-12-31 | Pablo Gaete | Gonzalo Reyes | Dragomid Araya | 932651999 | daraya@snf-chile.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 1 | 100% | SI | 2023-08-24 | 387289 389772 | Aprobada | Semana 41: | UJINA | ACHS |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a planificación de actividades en faena.
Esporádica | VPP | GMP | Automatización Instrumentación y Control | SNF |  | B19124: | “Servicios Implementación FLODOSE” | 4 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | Pablo Gaete | Gonzalo Reyes | Paula Vidal | 9-34558099 | PVidal@snf-chile.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-08-09 | 2023-10-10 | 1 | 100% | No |  |  | En Revisión | Semana 41: Seguimiento de ingreso de CA a Zygth para realizr ingreso a simin | UJINA | ACHS |  | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a planificación de actividades en faena.
Esporádica | VPP | GMP | Metalurgia | SNF |  | OS R81906 | Suministro de Floculante para decantar partículas en suspensión. | 2 | 2018-12-01 | 2023-12-31 | Carlos Bugueño | Jorge Cortínez | Dragomid Araya | 932651999 | daraya@snf-chile.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2018-11-01 | 2019-01-21 | 1 | 100% | SI | 2018-11-19 | 177971 312213 333335 376579 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a planificación de actividades en faena.
Esporádica | VPP | GMP | Abastecimiento | NALCO |  | 0S2204 | Suministro de Reactivo Espumante | 2 | 2023-01-12 | 2025-11-30 | Carlos Bugueño | Julio Bugueño | Marco Abrigo | 9 3202 8739 /9 97897765 | marco.abrigo@ecolab.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 4 | 100% | SI | 24/01/23 | 362765 | Aprobada | Semana 41: 1.- Sin actividades en faena durante la semana , según planificacion se retoma el 12/10 | UJINA | Mutual de Seguridad | 776 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: Dar Seguimiento subida a faena.
Esporádica | VPP | GOP | Superintendencia Operaciones Concentradora | Clariant |  | OS B16396 | Colector líquido Hostaflot - PD - 755 | 3 | 2023-02-13 | 2023-05-30 | Pablo Gaete | Jorge Cortinez C. | Hector Rodriguez | 56998855032 | hectoreduardo.rodriguez@clariant.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 4 | 100% | SI | 2023-03-08 | 369027 | Aprobada | Semana 39: 1.- Se toma contacto con Ibar Toro, no hay proyección de subida. | UJINA | ACHS | -139 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 376038 | Semana 19: 1.- Cierre Contrato ID: 376038.
Permanente | VPP | GOP | Superintendencia Operaciones Concentradora | Clariant | Ilzauspe | OS B16396 | Transporte colector líquido Hostaflot - PD - 755 | 3 | 2023-02-13 | 2023-05-30 | Pablo Gaete | Jorge Cortinez C. | Luis Acuña Rojas | 56990892089 | luis.acua@ilzauspe.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 5 | 100% | SI | 2023-03-14 | 369476 | Aprobada | Semana 39: 1.- Sin actividades en faena para la semana 29 | UJINA | ACHS | -139 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 376310 | Semana 19: 1.- Cierre Contrato ID: 376310
Esporádica | VPP | GMP | Automatización y servicios electricos | ABB |  | VPPR0278 | Servicio de Asistencia Técnica para Equipos y Sistemas ABB | 11 | 2022-10-03 | 24/05/2024 | Carlos Bugueño | Fabian Figueroa | Patricio Muñoz | 98818 9122 | patricio.munoz.a@cl.abb.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-09-08 | 2022-10-01 | 4 | 100% | SI | 2022-10-02 | 350548 | Aprobada | Semana 41: 1. Sin actividades en faena , según indica ICRP La planificación de actividades. Nota: Según lo indicado por ADC no existe planificacion hasta 2023. | CONCENTRADORA |  | 221 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a la planificación de actividades proximo mes..
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | Andritz |  | VPPR0255 | Actualización Sistema Simulador Dinámico de Procesos | 1 | 2022-03-07 | 2023-12-31 | Pablo Gaete |  | Rodrigo Gracia | 56978775049 | rodrigo.gracia@andritz.com | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2022-03-17 | 2022-04-11 | 1 | 100% | SI | 2022-05-26 | 332166-358684-358682 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Automatización y servicios electricos | ABB | PRIMSER | VPPR0278 | Levantamiento en Sitio Relés Rockwell E3 N°4500330197 | 1 | 2023-02-20 | 2023-08-08 | Pablo Gaete | Fabian Figueroa | Patricio Muñoz | 98818 9122 | patricio.munoz.a@cl.abb.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-02-15 | 2023-02-23 | 3 | 100% | SI | 2023-03-11 | 369180 | Aprobada | Semana 32: 1.- Cerrado e ingresado a SIMIN | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad |  | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Esporádica | VPP | GMP | Automatización y servicios electricos | ABB | ISAVER | VPPR0278 | Transporte de personal ABB | 2 | 2023-05-08 | 2023-12-30 | Pablo Gaete | Fabian Figueroa | Oscar Henríquez Saavedra | 9 9295 5684 | administradordecontratos@isaver.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2 | 100% | SI | 2023-05-07 | 376040 | Aprobada | Semana 41: 1. Sin actividades en faena , a la espera derequerimiento por parte de mandante ABB | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a la planificación de actividades segun requerimiento de mandante.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Procesos | ATLAS COPCO |  | VPPR0115 | Servicio de Asistencia en terreno de compresores para la planta concentradora chancado transporte y operaciones puerto | 6 | 2020-04-20 | 2024-04-30 | Carlos Bugueño | Nicton Valdivia | VLADIMIR VILLARROEL | 944754460 | vladimir.villarroel@cl.atlascopco.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 3 | 100% | Si | 2020-04-20 | 372193 | Aprobada | Semana 41: 1.- Sin planificacion de actividades semana. | CONCENTRADORA | ACHS | 197 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1. Seguimiento a planificación de actividades.
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | WESTFIRE |  | B17537 | SPCI para baterías de ciclones 5to piso planta concentradora | 10 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | Sebastian Fuentes | Angelo Candia | Gonzalo Urbina | 9 5863 7097 | gonzalo.urbina.lpez@jci.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-05-30 | 2023-11-07 | 5 | 100% | SI | 2023-08-30 | 389012 | Aprobada | Semana 41: Sin actividades a la fecha (Solo conduccion interior faena) , se apoya reforzando grt | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Verificacion y apoyo en ejecucion de activides en planta
Permanente | VPP | GMC | Metalurgia | BUREAU VERITAS |  | VPPR0177 | Servicio de Análisis Químico Concentradora | 38 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | Pablo Gaete | CARLOS RIQUELME | Maximiliano Valencia | 990999933 | maximiliano.valencia@bureauveritas.com | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2 | 100% | SI | 2021-09-01 | 298785 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | IST | 1050 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GMC | Metalurgia | BUREAU VERITAS | Pullman Yuris | VPPR0177 | Transporte de Personal | 9 | 2022-12-02 | 2023-11-27 | Pablo Gaete | CARLOS RIQUELME | Dynko Lyubetic Donoso | 552832898 | dynko@pullmanyuris.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2 | 100% | SI | 2022-01-12 | 356884 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | IST | 42 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GMP | Automatización y servicios electricos | CIDRA |  | OS B08318 | Servicio de comisionamiento Cyclontrac PST | 11 | 2022-04-01 | 2023-03-10 | Pablo Gaete | Rene Santobañez | Alejandro Jaque | 962370474 | ajaque@cidra.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-03-11 | 2022-04-08 | 5 | 100% | SI | 2022-04-27 | 329282 | Aprobada | Semana 28: 1.- Actividades planificadas para el 24 de julio. (por confirmar) | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | -220 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 369169 | Semana 24: 1.-CERRADO
Permanente | VPP | GMP | Automatización y servicios electricos | CIDRA | Isaver | OS B08318 | Transporte de personal | 4 | 2022-05-11 | 2023-03-10 | Pablo Gaete | Alejandro Jaque | Oscar Henríquez Saavedra | --- | administradordecontratos@isaver.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-04-08 | 2022-04-23 | 2 | 100% | Si | 2022-05-11 | 330332 | Aprobada | Semana 28: 1.- Actividades planificadas para el 24 de julio. (por confirmar) | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | -220 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 369171 | Semana 24: 1.-CERRADO
Permanente | VPP | GOP | Superintendencia Operaciones Concentradora | Clariant |  | OS B17636 | Transporte colector líquido Hostaflot - PD - 755 | 3 | 4/152023 | 2023-06-30 | Sebastian Fuentes | Jorge Cortinez C. | Hector Rodriguez | 56998855032 | hectoreduardo.rodriguez@clariant.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2 | 100% | SI |  | FOR-010 | Aprobada | Semana 28: 1.- Empresa sin actividades en faena | UJINA | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380778 | Semana 27: 1.- Os Cerrada.
Permanente | VPP | GOP | Superintendencia Operaciones Concentradora | Clariant | Ilzauspe | OS B17636 | Transporte colector líquido Hostaflot - PD - 755 | 4 | 4/152023 | 2023-06-30 | Sebastian Fuentes | Jorge Cortinez C. | Hector Rodriguez | 56998855032 | hectoreduardo.rodriguez@clariant.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 3 | 100% | SI | 2023-05-02 | 375129 | Aprobada | Semana 28: 1.-Rechazo de SIMIN. Pendiente levantamiento de información de rechazo SIMIN. | UJINA | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 381187 | Semana 27: 1.- Dar seguimiento a respuesta por parte de SIMIN.
Esporádica | VPP | GMP | Abastecimiento | NALCO | Transportes Bello | 0S2204 | Transporte de Reactivo Espumante | 2 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | Pablo Gaete | Jorge Cortinez | Marco Abrigo | 9 3202 8739 /9 97897765 | marco.abrigo@ecolab.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2 | 100% | SI | 24/01/23 | 362776 | Aprobada | Semana 41: Sin actividad semana 41 | UJINA | Mutual de Seguridad | 776 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: Dar Seguimiento subida a faena.
Esporádica | VPP | GMP | Automatización y servicios electricos | EMERSON |  | VPPR0271 | Servicios de Soporte Sistema de Control Delta V | 2 | 2022-05-08 | 31/03/2025 | Carlos Bugueño | Rodrigo Diaz | Enrique Martella | 941481422 | enrique.martella@emerson.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-07-27 | 2022-08-13 | 2 | 100% | SI | 2022-08-24 | 346069 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 532 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención mecánica planta | Fundición Talleres / ELECMETAL |  | OC B06292 | Servicio Postventa para Revestimiento de molinos. | 4 | 2022-04-01 | 2023-05-31 | Pablo Gaete | Christian Barros | Carlos Vasquez | 9 3456 7490 | cvasquez@elecmetal.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-05-24 | 2022-06-05 | 2 | 100% | SI | 23/012023 | 362625 | Aprobada | Semana 22: 1.- Se realiza cierre de OS. ID: 378190 | UJINA | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378190 | Semana 23: 1.- Cierre de OS.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención mecánica planta | Fundición Talleres / ELECMETAL | Compañía Electro Metalúrgica o CEM | OC B06292 | Asesoría y post venta de Revestimiento | 7 | 2022-04-21 | 2023-07-31 | Pablo Gaete | Christian Barros | Carlos Vasquez | 9 3456 7490 | cvasquez@elecmetal.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-06-26 | 2022-07-01 | 3 | 100% | SI | 23/012023 | 362625 | Aprobada | Semana 22: 1.- Se realiza cierre de OS: ID: 378188 | UJINA | ACHS | -77 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378188 | Semana 23: 1.- Cierre de OS.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Procesos | METSO |  | B21135 | Servicio cambio trinion liner MB1013 |  |  |  | Sebastian Fuentes | Martinez Bahamondes Julio | Luciano Cabrera Letelier | 957181357 | luciano.cabrera@mogroup.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-09-04 |  | 1 | 0% | NO |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.Se envia correo el 11-10-23 para REV01. Sin respuesta | CONCENTRADORA | IST | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Dar seguimiento a envio de requisitos legales. Empresa ingresa en noviembre
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Procesos | METSO |  | VPPR0219 | Servicio Técnico de mantenimiento de equipos Courier | 1 | 17-03-2022 | 31-01-2025 | Pablo Gaete | Rodrigo Diaz | Leonel Sierralta | 9 32325320 | leonel.sierralta@mogroup.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-02-10 | 2022-03-17 | 2 | 100% | Si | 2022-03-21 | 326132 | Aprobada | Semana 41: Sin planificacion de actividades en faena , se proyectan para el mes de noviembre según lo indicado por ADC. | CONCENTRADORA | IST | 473 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Dar seguimiento a planificación de subida a faena.
Permanente | VPP | GMP | Mantención Procesos | MDP andamios |  | VPPR0363 | Servicio de Administración e instalación de andamios | 24 | 2023-01-03 | 2026-01-31 | Carlos Bugueño | Andrés Lizama | Alejandro Cerna | 9 7377 5880 | acerna@mdpandamios.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 16/02/2023 | 22/02/2023 | 5 | 100% | SI | 2023-02-28 | 368360 | Aprobada | Semana 40: | CONCENTRADORA | ACHS | 838 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 41:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST |  | OS B08030 | Montaje de equipamiento para sistema Cyclontrac PST de Baterías de ciclones molienda. | 8 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | Carlos Bugueño | Rene Santibáñez | Rodrigo Luengo | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 3 | 10000% | SI | 2022-03-16 | 324315 | Aprobada | Semana 08: 1.-Cerrado | UJINA | ACHS | -230 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | ID: 368365 | Semana 09: 1.-Contrato Cerrado en SIMIN
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST | Transporte león | OS B08030 | Trasnporte de Personal de empresa Habekost | 3 | 23-03-2022 | 2023-02-28 | Carlos Bugueño | Rene Santibáñez | Rodrigo Luengo | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2 | 10000% | SI | 23-03-22 | 326245 | Aprobada | Semana 08: 1.-Cerrado | UJINA | ACHS | -230 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | ID: 368366 | Semana 09: 1.-Contrato Cerrado en SIMIN
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST |  | OS B11157 | “Mejoramiento de Salas eléctricas Planta Concentradora” | 12 | 2022-07-28 | 2023-06-30 | Pablo Gaete | Fabian Figueroa | Rodrigo Luengo | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 3 | 100% | SI | 2022-07-27 | 341213 358273 | Aprobada | Semana 25: 1.- Se gestiona termino de actividades en SIMIN ID: 380262 | UJINA | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380262 | Semana 26: 1.-Cerrado.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST | Transporte león | OS B11157 | Trasnporte de Personal de empresa Habekost | 2 | 2022-07-28 | 2023-06-30 | Pablo Gaete | Rodrigo Luengo | Rodrigo Luengo | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-07-21 | 2022-01-10 | 2 | 100% | SI | 2022-08-03 | 341729 358291 | Aprobada | Semana 25: 1.- Se gestiona termino de actividades en SIMIN ID: 380265 | UJINA | MUTUAL | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380265 | Semana 26: 1.-Cerrado.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST |  | OS B11156 | “Mejora en Puntos de Conexión Caja Motor Media Tensión Agitadores 24 Celdas | 19 | 18/08/2022 | 2023-06-30 | Carlos Bugueño | JUAN CARLOS CASTRO | Rodrigo Luengo | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-04-08 | 2022-05-08 | 1 | 100% | SI | 2022-08-10 | 343048 358289 | Aprobada | Semana 21: 1.-Se gestiona cierre de OS ID:377960. | UJINA | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377960 | Semana 22:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST | Transporte león | OS B11156 | Trasnporte de Personal de empresa Habekost | 2 | 2022-02-09 | 2023-06-30 | Carlos Bugueño | Gonzalo Reyes | Rodrigo Luengo | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 1 | 100% | Si | 30/09/2022 | 350515 358292 | Aprobada | Semana 21: 1.Cerrado ID 378025. | UJINA | MUTUAL | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378025 | Semana 22: 1.- Cerrado
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST |  | OS B11768 | Servicio Ingeniería Cambio Celdas MT Línea 3 | 2 | 31/3/2023 | 2023-06-30 | Carlos Bugueño | Omar Vivanco | Francisco López Quiroz | 9 66780702 | flopez@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-08-09 | 2022-08-24 | 2 | 100% | Si | 13/3/2023 | 373406 | Aprobada | Semana 26: 1.-Se realiza gestión de cierre en SIMIN, id: 380683 | UJINA | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380683 | Semana 27: 1.- Os Cerrada.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST |  | VPPR0282 | "Ingeniería, suministro y montaje de equipamiento para la implementación de sistema fotovoltaico en estaciones de válvulas mineroducto 8" | 10 | 2011-01-01 | 2023-07-31 | Carlos Bugueño | Juan Carlos | Rodrigo Luengo Pereira | 9 81994558 | rluengo@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-10-11 | 2022-11-14 | 3 | 100% | SI | 2023-12-04 | 372424 | Aprobada | Semana 21: 1.-Se gestiona cierre de OS ID:377961. | UJINA | ACHS | -77 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377961 | Semana 22: Cerrado
Permanente | VPP | GMP | Mantención Procesos | MDP andamios | Pullman San Luis | VPPR0363 | Transporte de Personal | 4 | 2023-01-03 | 2026-01-31 | Carlos Bugueño | Ricardo Aguilera | Cristian Cordero | 966481083 | raguilera@mdpandamios.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 16/02/2023 | 21/02/2023 | 2 | 100% | SI | 2023-02-27 | 368090 | Aprobada | Semana 41: | BARRIO INDUSTRIAL | ACHS | 838 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HOSCH |  | B14150 | "Asesoría en instalaciones, mantención e inspección de raspadores" | 2 | 2023-09-01 | 31/12/2023 | Carlos Bugueño | Cristian Oliva | Claudio Olavarria | 56 9 34150260 | claudio.olavarria@hosch.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-01-05 | 2022-01-06 | 3 | 100% | SI | 2023-01-11 | 361300 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: Apoyo en la gestion de riesgos en terreno
Esporádica | VPP | GMC | Metalurgia | INGER WATER SOLUTIONS |  | B12771 | Control y Asesoría varias prueba industrial Inhibidor de Incrustación | 2 | 2023-02-15 | 2023-07-31 | Carlos Bugueño | Jorge Cortinez | Gerardo Tapia | 56962397819 | gerardo.tapia@watersolutions.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-09-24 | 2022-11-06 | 10 | 100% | SI | 2023-02-14 | 365337 | Aprobada | Semana 23: 1.-gestion de cierre de actividades , pendiente envió carta para cierre de sub contrato | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | -77 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 337518 | Semana 24: 1. Cerrado en SIMIN
Esporádica | VPP | GMC | Metalurgia | INGER WATER SOLUTIONS | Transportes Bello | B12771 | Evaluación industrial en planta Antiincrustante Watersol MIN 137-S | 2 | 2022-11-08 | 2023-07-31 | Carlos Bugueño | Gerardo Tapia | Gino Ghisolfo | 56977666481 | gghisolfo@transportesbello.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo |  | 31/3/2023 | 1 | 100% | SI | 2023-11-04 | 373157 | Aprobada | Semana 21: 1.-Ingresado a SIMIN cierre de actividades. | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | -77 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377761 | Semana 24: 1. Cierre de contrato, ingresado a simin 377761.
Esporádica | VPP | GMP | Mantencion planta | INGOPT |  | B12409 | Servicio de asesoría y levantamiento en sistema de control | 4 | 2022-09-06 | 2023-08-31 | Sebastian Fuentes | Rodrigo Diaz | Ricardo Latorre | 56957488267 | ricardo.latorre@ingopt.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2022-09-08 | 2022-09-16 | 2 | 100% | SI | 2023-09-15 | Visita Técnica | Aprobada | Semana 41: 1.-Adm. Ctto. Declara que documentación se encuentra en proceso de confección. | CONCENTRADORA | IST | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Dar seguimiemto a OS con nueva fecha del contrato.
Permanente | VPP | GMP | Mantencion planta | LUAGHER LTDA. |  | VPPR0324 | Servicio de mantencion equipos de izaje fijos sistemas de emergencias y portones | 25 | 2022-08-01 | 31/07/2025 | Pablo Gaete | Omar Vivanco | Hugo Codoceo | 956180002 | hugo.codoceo@luagher.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-07-29 | 7/31/2022S36:AI36S36:AH36 | 2 | 100% | SI | 2022-07-31 | 341466 384240 | Aprobada | Semana 41: Planificacion de reunion con ADC para el 10/10 para dar seguimiento a las mejoras propuestas en : - Protocolos minsal / Programa GRT / Cierre de GRT / Capacitaciones / Etc) | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 654 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: Seguimiento a los acuerdos con ADC
Permanente | VPP | GMP | Mantención planta | LUAGHER LTDA. | Pullman San Luis | VPPR0324 | Transporte de personal | 3 | 2022-12-28 | 2025-07-31 | Pablo Gaete | Omar Vivanco | Cristian Cordero | 998252114 | ccordero@pulmansanluis.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2 | 100% | SI | 2023-07-01 | 360423 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 654 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GMP | Mantención planta | LUAGHER LTDA. |  | B16154 | “Reemplazo y puesta en servicio de Equipo de Levante Puente Grúa 141CN2403, área Bajo Molienda” | 11 | 2023-02-02 | 2023-10-30 | Sebastián Fuentes | Fabian Figueroa | Carlos Lamas | 998379558 | carlos.lamascrisosto18 | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-02-22 | 30/11/2023 | 4 | 100% | SI | 2023-03-15 | 369613 389440 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 14 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GMP | Mantención Procesos | MDP andamios |  | VPPR0096 | Servicio de Administración e instalación de andamios | 20 | 2020-03-01 | 2023-02-28 | Carlos Bugueño | Andrés Lizama | Ricardo Aguilera | 996553428 | raguilera@mdpandamios.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 3 | 100% | SI | 24-03-10 | 230510 | Aprobada | Semana 37: 1.-Cerrado | CONCENTRADORA | ACHS | -230 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | ID: 368438 | Semana 38: 1.-Cierre ID: 368438
Permanente | VPP | GOP | Superintendencia Operaciones Concentradora | Konatec |  | OS B16657 | Prueba industrial sistema control reológico en línea KRheo bajo modelo try & buy | 3 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Pablo Gaete | Jorge Cortinez C. | Miguel Parra Marisio | 56962266758 | mpm@kona-tec.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2 | 100% | SI | 15/05/2023 | 377006 | Aprobada | Semana 41: Sin precencia en faena esta semana | UJINA | MUTUAL | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: Dar seguimiento a la planificacion de actividades en faena.
Permanente | VPP | GMP | Superintendencia de Automatización y Accionamiento Eléctrico. | JCC INGENIERÍA |  | B16639 | Cambio Ubicación Gabinetes PDUC Espesador HRT4001 | 14 | 2023-02-27 | 2023-10-31 | Pablo Gaete | Juan Carlos Castro | Jonatan Castillo | 934327751 | JCC Ingeniería <jcastillo@jccing.com> | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 1 | 100% | SI | 2023-08-24 | 387289 | Aprobada | Semana 41: Sin actividades al 08/10 | UJINA | ACHS | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a actividades
Permanente | VPP | GMP | Superintendecia de Automatización y Accionamiento Eléctrico. | JCC INGENIERÍA | ISAVER | B16639 | Transporte de personal exteriore faena cordillera | 2 | 2023-05-19 | 2023-10-31 | Pablo Gaete | Juan Carlos Castro | Jonatan Castillo | 931979449 | JCC Ingeniería <jcastillo@jccing.com> | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 1 | 100% | SI | 2023-08-09 | 389763 390240 | Aprobada | Semana 41: Sin actividades al 08/10 | UJINA | MUTUAL | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a actividades.
Permanente | VPP | GMP | Superintendencia de Automatización y Accionamiento Eléctrico. | JCC INGENIERÍA |  | B16642 | Cambio Cables de Fuerza desde Variador de Frecuencia a Motor Bomba 141PP1021 Línea 3 de Molienda | 14 | 2023-02-27 | 2023-08-31 | Pablo Gaete | Juan Carlos Castro | Jonatan Castillo | 934327751 | JCC Ingeniería <jcastillo@jccing.com> | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-03-10 | 2023-07-31 | 3 | 100% | SI | 2023-03-23 | 377277 370497 384151 | Aprobada | Semana 34: 1.- Cerrado , ingresado a simin | UJINA | ACHS | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 389052 | Semana 36:
Permanente | VPP | GMP | Superintendecia de Automatización y Accionamiento Eléctrico. | JCC INGENIERÍA | ISAVER | B16642 | Transporte de personal exteriore faena cordillera | 2 | 2023-05-19 | 2023-08-31 | Pablo Gaete | Juan Carlos Castro | Jonatan Castillo | 931979449 | JCC Ingeniería <jcastillo@jccing.com> | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 100% | SI | 2023-05-23 | 377484 384451 | Aprobada | Semana 34: 1.- Cerrado,ingresado a simin | UJINA | MUTUAL | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 399053 | Semana 39:
Permanente | VPP | GMP | Superintendecia de Automatización y Accionamiento Eléctrico. | JCC INGENIERÍA |  | B17361 | Servicio Modernización Accionamientos Bombas 141PP1301/1302 y 1315 Torre enfriamiento de agua Línea 3 de Molienda | 32 | 29-05-2023 | 31-10-2023 | Sebastian Fuentes | Juan Carloas Castro | Jonatan Castillo | 931979449 | JCC Ingeniería <jcastillo@jccing.com> | Macarena Barnao / Cristian Araya | 25/05/23 | 25/05/23 | 2 | 100% | SI | 29/05/2023 | 377859 384152 | Aprobada | Semana 41: Sin actividades al 08/10 | UJINA | MUTUAL |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a actividades.
Permanente | VPP | GMP | Mantención Procesos | MDP andamios | Pullman San Luis | VPPR0096 | Transporte de Personal | 5 | 2020-03-01 | 2023-02-28 | Carlos Bugueño | Ricardo Aguilera | Cristian Cordero | 966481083 | raguilera@mdpandamios.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 3 | 10000% | SI | 25-03-20 | 230607 | Aprobada | Semana 08: 1.-Cerrado | BARRIO INDUSTRIAL | ACHS | -230 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | ID: 368477 | Semana 09: Cerrado
Permanente | VPP | SIMS | Superintendencia | HABEKOST |  | B15111 | "Modificación de Gabinete PLC Estación PS1 Mineroducto v2” | 7 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | Pablo Gaete | Luciano Sonoda | Francisco López Quiroz | 934327751 | flopez@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 2 | 100% | SI | 07/08/23 20/01/23 | 385064 356304 | Aprobada | Semana 41: | UJINA | ACHS | 75 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento actividades en faena.
Permanente | VPP | SIMS | Superintendencia | HABEKOST |  | VPPR0420 | instalar sensores en las bombas de impulsión en las 4 estaciones más TS1 en Puerto. | 17 | 2023-09-13 | 2024-01-31 | Garetto Risso Cristian E | Valencia Muñoz Nelson | Francisco López Quiroz | 934327751 | flopez@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-08-07 | 2023-09-04 | 2 | 100% | Si | 2023-09-12 | 390232 | Aprobada | Semana 41: 1. Con fecha 12-10-23 Se ingresa a simin aumento de dotacion de 9 a 17 trabajadores ID393800 | UJINA | ACHS | 107 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento actividades en faena.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | GyG Thomas |  | B15411 | "Certificación Líneas de Vida de Puentes Grúa" | 3 | 2023-10-03 | 2023-12-31 | Sebastian Fuentes | Omar Vivanco | Cristian Escorbar. | 56967697028 | cescobar@gygthomas.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-01-24 | 2023-03-21 | 3 | 100% | SI | 2023-10-03 | 393234 | Aprobada | Semana 40: 1.- Se revisa CA con 100% de cumplimiento. 2.-Se ingresa a simin el 03-10-23 con ID393234 Sin actividades , a la espera de confirmacion por prte CMDIC de linicio de las actividades | UJINA |  | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 41: 1.-Seguimientoa la planificacion de actividades
Esporádica | VPP | GMP | Mantención mecánica planta | Fundición Talleres / ELECMETAL |  | VPPR0369 | Servicio de Soporte y Mantención Plataforma Impact Finder | 4 | 2023-04-04 | 2026-02-28 | Pablo Gaete | Christian Barros | Carlos Vasquez | 9 3456 7490 | cvasquez@elecmetal.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 30/04/2023 | 28/02/2026 | 1 | 100% | SI | 2023-05-02 | 375117 | Aprobada | Semana 41: | UJINA |  |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Dar seguimiento a planificación de subida a faena.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención mecánica planta | Fundación Talleres |  | OC B15435 | Servicio Postventa Revestimiento | 5 | 2023-06-17 | 2024-05-31 | Pablo Gaete | Rafael Ahumada | Carlos Vasquez | 9 3456 7490 | cvasquez@elecmetal.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2 | 100% | NO | 2023-08-07 | 381344 | En Revisión | Semana 34: 1.- Sin actividades en faena Nota: ADC solicita actualizacion de PLE en planta , el cual es enviado | UJINA | ACHS | 228 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 35: 1.- Seguimiento a planificación de subida a faena.
Permanente | VPP | GMP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | VPPR0256 | Suministro, Fabricación y Montaje de plataformas operacionales y anclajes mecánicos para sistemas anticaidas | 49 | 2021-11-01 | 2023-06-30 | Pablo Gaete | Freddy Gomez | William Gutierrez | 9 7530 2608 | wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 5 | 100% | SI | 2021-11-15 | 309933 / 320402/329383/ 359013/377577 | Aprobada | Semana 28: 1.- Actividades planificadas para el 24 de julio. (por confirmar) | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380905 | Semana 28: 1.- Contrato Cerrado.
Permanente | VPP | GMP | Operaciones Planta | Podium Ltda | Pullman San Luis | VPPR0256 | Transporte de personal exterior faena | 2 | 2022-01-08 | 2023-06-30 | Pablo Gaete | William Gutierrez | Cristian Cordero | 998252114 | ccordero@pulmansanluis.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2022-07-27 | 2022-07-31 | 2 | 100% | SI | 2022-07-31 | 341473-342065-356682- 359014-374673 | Aprobada | Semana 28: 1.- Empresa sin actividades en faena | CONCENTRADORA | ACHS | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 381020 | Semana 28: 1.- Contrato Cerrado.
Esporádica | VPP | GMP | Mantencion planta | RUSSELL |  | B14855 | Mantención de los 5 años - Maquinas revestimiento Molino Bolas | 1 | 2022-12-14 | 2023-12-14 | Pablo Gaete | Nelson Valencia | Yederson Villarroel | 96836 0093 | yederson.villarroel@rmeglobal.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-08-30 | 2022-09-08 | 1 | 100% | SI | Visita Técnica | 2 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | 59 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención mecánica planta | Fundación Talleres | Compañía de Electro Metalúrgia (CEM) | OC B15435 | Servicio Postventa Revestimiento | 2 | 2023-06-30 | 2024-05-31 | Pablo Gaete | Rafael Ahumada | Carlos Vasquez | 9 3456 7490 | cvasquez@elecmetal.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2 | 100% | NO | 2023-09-14 | 390312 | En Revisión | Semana 38: 1.- | UJINA | ACHS | 228 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 39: 1.-
Esporádica | VPP | SIMS | SIMS | CONTACT |  | VPPR0269 | Contrato Trianual Soporte Sistema de Historización CMDIC | 2 | 2022-04-07 | 2025-03-31 | Carlos Bugueño | Rodrigo Diaz | Andres Pizarro | 56 9 6587 4555 | apizarro@contac.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 3 | 100% | SI | 2022-07-24 | 335381 | Aprobada | Semana 41: 1.- Sin presencia en faena, trabajos remotos desde Santiago. | UJINA |  | 532 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a planificación de actividades en faena.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Procesos | CESMEC |  | B17001 | Servicio de Evaluación Estructual Cubas en Horimigon Armado Lineas 1, 2 Y 3 | 2 | 2023-04-19 | 2023-06-30 | Sebastian Fuentes | Matias Bugeños | Rene Ayala | 993201364 | rene.ayala@bureauveritas.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-07-04 | 18/4/2023 | 4 | 100% | SI | 19/04/2023 | 374170 374171 374172 | Aprobada | Semana 35: 1- Se gestiona Cierre de OS en SIMIN ID: 389441 | UJINA |  | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 389441 | Semana 35: 1.- Cerrado.
Esporádica | VPP | GMP | Metalurgia | SNF |  | OSB19036 | Ingeniería avanzada comicionamiento , puesta en marcha y logística para la implementación y puesta en marcha viscosímetro | 3 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | Sebastián Fuentes | Gonzalo Reyes | Karen Osorio | 952393801 | kosorio@snf.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-07-26 | 2023-08-23 | 1 | 100% | SI | 2023-08-24 | 387264 | Aprobada | Semana 41: Seguimiento a la extension de servicio | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención planta | TEGA INDUSTRIES | [8 empty] | Mauricio Soto | 934546273 | francisca.sazo@tegaindustries.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-10-10 |  |  |  | NO |  |  | En Revisión | Semana 41: 1. Sin respuesta a solicitud de envio de requisitos legales realziado por Ximena Antunez. 11/10/2023 | CONCENTRADORA |  | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento al envió de documentación CA.
Esporádica | VPP | GMP | Mantención planta | INDURAD |  | B20497 | Habilitación de sensores que se instalaran en planta concentradora y chancado |  |  |  | Sebastian Fuentes | Rodrigo Diaz | Marcel Giardina | 966305037 | Marcel.giardina@indurad.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 17/08/22 | [6 empty] | En Revisión | Semana 41: 1.-Se recibe CA el dia 11-10-23 la cual no se puede revisar por prioridad a otras empresas. | CONCENTRADORA |  |  | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento de requisitos legales
Esporádica | VPP | GMP | Mantención planta | EMERSON |  | VPPR0374 | Servicio migración DCS Emerson Ujina | 2 | 2023-10-03 | 2024-05-10 | Sebastian Fuentes | Luciano Sonoda | Diego Avila | 941656005 | davila@emerson.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 21/08/22 | 2023-10-03 | 1 | 29% |  |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Se realiza Revision 01 de CA con un 29% de cumplimiento. Solicitud reiterada con fecha 11/10 | CONCENTRADORA | ACHS | 207 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a requisitos legales
Esporádica | VPP | GMP | Mantención planta | VENDOR |  | PRC23064 | Servicio calibración densimetro nuclear 60" en el relaveducto | 1 | 2023-09-25 | 2023-12-31 | Sebastian Fuentes | Rene Santibañez | Carlos Cerca Barraza | 956791640 | carlos.cerda@vendor.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 21/08/22 | 2023-09-20 | 1 | 100% | Si | 2023-09-21 | 391110 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento ingreso a faena
Permanente | VPP | GMC | Metalurgia | VEIOLA |  | OS2206 | Supervisión de instalación y mantención de componentes, asistencia técnica en terreno, monitoreo y análisis asociados al “Suministro Inhibidor de Incrustación y Otros Reactivos.” | 5 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | Carlos Bugueño | Jorge Cortinez | Claudio Vilchez G. | 56971072613 | claudio.vilchesg@veolia.com. | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-11-27 | 2022-12-17 | 5 | 100% | SI | 2023-01-19 | 362485 | Aprobada | Semana 41: Planificacion de actividades para el 10 y 11 de Octubre . Nota: Se planifica instalacion de sensor para los dias 16 / 17 / 18 de Octubre | CONCENTRADORA | ACHS | 776 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a la planificación de actividades en faena y apoyo a la gestión de riesgos.
Permanente | VPP | GMC | Metalurgia | VEIOLA | Master Trans | OS2206 | Transporte de Inhibidor de incrustacion y otros reactivos |  | 2023-10-03 | 2025-11-30 | Carlos Bugueño | Jorge Cortinez | Claudio Vilchez G. | 56971072613 | claudio.vilchesg@veolia.com. | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 36% | No |  |  | En Revisión | Semana 41: Con fecha 11-10-23 se realiza REV02 de programa SSO Se mantiene CA con 36% de cumplimiento | CONCENTRADORA | ACHS | 776 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.- Seguimiento a envio de las mejoras de requisitos legales
Permanente | VPP | GMC | Metalurgia | VEIOLA | TRANSPORTES BELLO | OS2206 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y OTROS REACTIVOS | 2 | 2023-01-02 | 2025-11-30 | Pablo Gaete | Jorge Cortinez | Claudio Vilchez G. | 56971072613 | claudio.vilchesg@veolia.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2 | 100% | SI | 2023-01-13 | 362309 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual | 776 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a programación de actividades en faena.
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | Podium Ltda |  | B16796 | SERVICIO DE CAMBIO Y EMPALME CORREAS TRANSPORTADORAS | 25 | 2023-03-03 | 2023-06-30 | Pablo Gaete | Cristian Olivas Schwartzmann | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 6 | 100% | SI | 2023-03-18 | 369688 | Aprobada | Semana 26: 1.- Se genera término de contrato ID 381018 con fecha 04-07-23. | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -108 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 301018 | Semana 27: 1.- Cerrado
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | Podium Ltda | ISAVER | B16796 | Traslado de personal interior en faena Cordillera CMDIC | 2 | 2023-03-03 | 2023-05-30 | Sebastian Fuentes | Cristian Olivas Schwartzmann | William Gutierrez Yañez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 100% | SI | 2023-03-29 | 371235 | Aprobada | Semana 22: Se solicita envío de carta para cierre o extensión. | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | -139 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378499 | Cerrado
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | Podium Ltda |  | B16164 | reemplazo de ductos y loops de agua de lavado a columnas | 12 | 2023-02-08 | 2023-05-31 | Sebastian Fuentes | renato tapia castillo | William Gutierrez Yañez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 4 | 100% | SI | 2023-04-05 | 372426 | Aprobada | Semana 22: Se envía carta termino de servicio a SIMIN. | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 455654 | Cerrado
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | Podium Ltda |  | B18056 | Servicio de Continuación de Instalación de sistemas AY500 para 141CV-1035 | 15 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Pablo Gaete | Eduardo Veliz | William Gutierrez Yañez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-05-05 | 2023-06-06 | 2 | 100% | SI | 2023-05-06 | 376020 376452 | Aprobada | Semana 22: Cerrado en SIMIN | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 45654 | Cerrado
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | REMSA SPA |  | VPPR0379 | Servicio cambio de revestimiento | 150 | 2023-02-05 | 2025-03-31 | Pablo Gaete | ANDRÉS LIZAMA | GUILLERMO ILDEFONSO RIVERA | 56997843327 | Guillermo Ildefonso Rivera | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-01-13 | 2023-02-01 | 8 | 100% | SI | 2023-02-01 | 363596 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 532 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | REMSA SPA | HUALPEN | VPPR0379 | Transporte de personal exterior e interior faena | 1 | 2025-03-31 | 2023-09-30 | Pablo Gaete | ANDRÉS LIZAMA | GUILLERMO ILDEFONSO RIVERA | 56997843327 | Guillermo Ildefonso Rivera | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 1 | 100% | SI | 2023-08-14 | 386053-389629-393808 | Aprobada | Semana 41: Se realiza extensión de contratato ID 393808 con fecha 12-10-23. | CONCENTRADORA |  | -16 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: Seguimiento ingreso o cierre de servicio.
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | REMSA SPA | Cruzero | VPPR0379 | Transporte de personal exterior e interior faena | 1 | 2023-02-02 | 2023-08-02 | Pablo Gaete | Nelson Valencia | GUILLERMO ILDEFONSO RIVERA | 56997843327 | Guillermo Ildefonso Rivera | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2 | 100% | SI | 2023-04-02 | 363741 | Aprobada | Semana 36: 1.- Servicio finalizado en semana 34 | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -75 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 388184 | Semana 37: Cerrado
Permanente | VPP | GMP | Mantención Planta | REMSA SPA | Cibrugg | VPPR0379 | Arriendo y operación de maquinarias | 15 | 2023-03-02 | 2025-03-31 | Pablo Gaete | Nelson Valencia | GUILLERMO ILDEFONSO RIVERA | 56997843327 | Guillermo Ildefonso Rivera | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 15 | 100% | SI | 2023-05-02 | 363753 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 532 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | HABEKOST |  | B13316 | Servicio de Ingeniería HLD Monitoreo Sintomático en Estaciones de Válvulas Mineroducto 8 | 2 | 27-10-2022 | 2023-01-31 | Carlos Bugueño | Cristian oliva | Francisco López Quiroz | 966780702 | flopez@habekost.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 1 | 100% | SI | 2022-11-03 | 354206 356733 | Aprobada | Semana 37 1.-Se solicita cierre y/o extensión. | UJINA | ACHS | -258 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 363499 | Semana 38: Cerrado
Esporádica | VPP | GMP | SIMS | Andritz |  | B05099 | Servicio Soporte Anual Sistemas ACE 2022 | 2 | 2021-10-14 | 2023-01-31 | Sebastian Fuentes | Francisco Davagnino | Juan Morales | 95799 7110 | juan.morales@andritz.com | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2021-10-21 | 2021-11-11 | 2 | 100% | SI | 2021-12-10 | 312010-358684 | Aprobada | Semana 05: | CONCENTRADORA | ACHS | -258 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 363729
Esporádica | VPP | GIP | Integridad Procesos | Sociedad PyC Tecnología Ltda |  | B13488 | Medición de espesores TK26, TK 27 y TK3550 | 2 | 2022-10-25 | 25/01/2023 | Pablo Gaete | Arnaldo Pizarro | Pedro Parra |  | pedro.parra@pyc.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 3 | 100% | SI | 2022-11-11 | 255316 358361 | Aprobada | Semana 37:: 1.-Se gestiona termino de actividad. | UJINA | Mutual | -264 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 362624 | Semana 38: 1.-Cerrado
Esporádica | VPP | GIP | Integridad Procesos | Sociedad PyC Tecnología Ltda | BBF | B13488 | Servicios de MLF y Topografía, bajo sub contrato de PyC Tecnología mediante orden de servicios con CMDIC Orden de Servicios N° B13488 Servicio Medición y Análisis de Espesores de Estanques 220TK026, 220TK027, 350TK044 y TK3550 Coposa Norte | 2 | 2022-10-25 | 25/01/2023 | Pablo Gaete | Pedro Parra | Braulio Orellana |  |  | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 3 | 100% | SI | 2022-11-23 | 356283 358363 | Aprobada | Semana 03: 1.-Se gestiona termino de actividad | UJINA | ACHS | -264 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 362623 | Semana 38: 1.-Cerrado
Esporádica | VPP | GMP | Mantencion planta | OSESA |  | B16479 | Servicio de Normalización del Sistema de Control de Acceso | 4 | 44960 | 30-06-2023 | Sebastian Fuentes | Gonzalo Reyes | Alexander Aguilera Madrid | 56961711552 | alexander.aguilera@osesa.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 4 | 100% | SI | 2023-03-15 | 369484 | Aprobada | Semana 25: 1.- Sin actividades en faena | CONCENTRADORA | Mutual | 118 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 380209
Permanente | VPP | GMP | Mantencion planta | LUAGHER LTDA. | Pullman Yuris | VPPR0324 | Transporte de personal | 8 | 2022-08-01 | 31/07/2025 | Pablo Gaete | Omar Vivanco | Manuel Morales | 975524185 | manuel.morales@pullmanyuris.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-07-29 | 2022-07-31 | 2 | 10000% | SI | 2022-07-31 | 341463 | Aprobada | Semana 07: 1.- | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 654 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 363946 | Semana 08: 1.-Sin actividades por termino de contrato, Pullman San Luis traslada a personal de Luagher
Permanente | VPP | GMP | Mantencion planta | LUAGHER LTDA. |  | B14474 | Certificación y Pruebas de Carga Puente Grúa 133CN040 para Cambio de Chancador Pebbles 50 Toneladas | 6 | 29/12/2022 | 31/07/2025 | Carlos Bugueño | Omar Vivanco | Carlos Lamas | 998379558 | carlos.lamascrisosto18 | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 22/!2/2022 | 27/12/2022 | 2 | 10000% | SI | 28/12/22 | 358686 | Aprobada | Semana 07: 1.- Cerrada con fecha 15/02/23 | CONCENTRADORA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 654 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 365274 | Semana 08: 1.- Respaldo de cierre en Carpeta empresa
Permanente | VPP | GMP | Automatización y Control | OSESA |  | OS B08058 | Sistema Control de Acceso | 3 | 2022-03-31 | 2023-02-28 | Carlos Bugueño | Francisco Davagnino | Eric Landeros | 996599500 | elanderos@osesa.cl | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2022-03-08 | 2022-03-30 | 5 | 10000% | SI | 2022-03-30 | 326747 | Aprobada | Semana 08: 1.-Sin actividades de faena Se realiza cierre de actividades en SIMIN | CONCENTRADORA | Mutual de Seguridad | -230 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 367337 | Semana 09: 1.-CERRADO
Esporádica | VPP | GOP | Operaciones Planta | PRESICION |  | B16316 | Servicio soporte técnico paa VDF Rockwell de BT / MT en planta concentradora y CH y T 16316 | 1 | 2023-03-30 | 2024-02-08 | Pablo Gaete | Juan Castro | Muguel Barra | 56956836340 | miguel.barra@precision.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2 | 100% | SI | 2023-06-06 | 380675 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 115 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GOP | Operaciones Planta | PRESICION | ROCKWELL (PRESICIÓN) | B16316 | Servicio soporte técnico paa VDF Rockwell de BT / MT en planta concentradora y CH y T 16316 | 1 | 2023-03-30 | 2024-02-08 | Pablo Gaete | Juan Castro | Muguel Barra | 56956836340 | miguel.barra@precision.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2 | 100% | SI | 2023-07-05 | 381119 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 115 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | ALFALAVAL |  | B15440 | UpGrade sistema de enfriamiento L1 y L2 Molienda | 1 | 2023-01-10 | 2023-07-30 | Sebastian Fuentes | Anghelo Candia | Alejandro Astete | 56961936888 | alejandro.astete@alfalaval.com | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-03-25 | 2023-06-24 | 3 | 100% | SI |  | Visita Técnica | Aprobada | Semana 33: 1.- Adm. Ctto. Declara que OS no se ejecutara en 2023 y en 2024 ingresarian con otra orden. (Se considera cerrado) Al ser FOR-11 visita técnica no se reporta en SIMIN. | CONCENTRADORA | ACHS | -78 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 11111 | Semana 34: Contrato Cerrado
Esporádica | VPP | SIMS | SIMS | SNF |  | OS BB19124 | Servicios Implementación FLODOSE |  |  |  | Sebastián Fuentes | Gonzalo Reyes | Karen Osorio | 952393801 | kosorio@snf.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-09-04 | 2023-10-10 | 1 | 100% | Si |  |  | Aprobada | Semana 41: 1.- Con fecha 10-10-23 se realiza REV01 de CA con 100% de cumplimiento. Se envia For008 para firma de ADC ESED y CMDIC. | HRT4001 | ACHS | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato Finalizado | 378969 | Semana 42: 1.- Seguimineto a envio de For-008 para ingreso a simin
Esporádica | VPP | SIMS | SIMS | SNF |  | OS B05222 | “Puesta en Marcha sistema Flodose” | 5 | 2021-10-21 | 2023-04-30 | Carlos Bugueño | Gonzalo Reyes | Dragomid Araya | 932651999 | daraya@snf-chile.com | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 5 | 100% | NO | 2021-11-23 | 310478 321036 328514 333336 | En Revisión | Semana 23: 1.- Se gestiona cierre en SIMIN ID 378969 | HRT4001 | ACHS | -169 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 378969 | Semana 24: 1.- Cerrado
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | ESEM |  | B17645 | Servicio de mantención mecanico - electrico de sistemas de accionamiento molinos ABB linea 3 y limpieza criogenica molinos | 56 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Pablo Gaete | Jorge Dharmawidjaja M | Fernando Burgos |  | mmagnanis@grupoesem.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-04-21 | 2023-12-31 | 4 | 100% | SI | 2023-05-06 | 376014 | Aprobada | Semana 20: Cerrado en SIMIN. | CONCENTRADORA | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 356647 | Cerrado
Esporádica | VPP | GMP | Mantención Planta | ESEM | T.S.J | B17645 | Servicio de transporte interior y exterior faena | 2 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Pablo Gaete | Jorge Dharmawidjaja M |  | 56991586772 | mmagnanis@grupoesem.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2 | 100% | SI | 2023-05-06 | 376017 | Aprobada | Semana 21: 1.- Con fecha 24-05-23 se realiza cierre de OS en SIMIN ID 377605. | CONCENTRADORA | ACHS | -138 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377605 | Cerrado
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | MCN |  | B17539 | Montaje Líneas agua de proceso, CAL, Espumante y Xantato | 6 | 2023-06-06 | 2023-12-31 | Pablo Gaete | Anghelo Candia | Pedro Portillo | 56944121202 | pportillo@mcnltda.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay |  | 2023-05-20 | 2 | 100% | SI | 2023-05-30 | 377480-388022 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | ACHS | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK |  | OS B16148 | Cambio de techumbre data center | 6 | 2023-06-01 | 2023-07-07 | Pablo Gaete |  | José Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-01 | 2023-05-30 | 3 | 100% | SI | 2023-06-01 | 378665 380779 | Aprobada | Semana 27: Contrato cerrado ID382192 12-07-23 | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -101 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 382192 | Semana 28: Contrato cerrado
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK | ISAVER | OS B16148 | Traslado de personal para servicio cambio de techumbre data center | 2 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | Pablo Gaete |  | José Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-01 | 2023-05-30 | 2 | 100% | SI | 2023-09-06 | 378844 380780 | Aprobada | Semana 27: 1.- Contrato cerrado 12-07-23 ID 382193 | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -101 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 382193 | Semana 28: Contrato cerrado
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK |  | B19782 | “Habilitación flujómetro Agua Sello Molienda" | 8 | 2023-07-19 | 31-10-2023 | Pablo Gaete | Rodrigo Diaz | Jose Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | 100% | SI | 2023-07-19 | 383142 389194 393028 | Aprobada | Semana 41: No se encuentra registro de ingreso a SIMIN. Se realizará busqueda con Emilio el día 10 de octubre. | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42: Seguimiento y recepción de getión realizada.
Permanente | VPP | GOP | Integridad Procesos | HINTEK | ISAVER | B19782 | Transporte de personal | 2 | 2023-07-20 | 31-10-2023 | Pablo Gaete |  | Jose Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay |  |  | 1 | 100% | SI | 2023-08-22 | 123456 393027 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA |  | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42: A la espera de respuestas por SIMIN.
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK |  | OS B 19000 | Instalación PIPELINE Viscosimetro Planta Reactivos" | 2 | 2023-06-16 | 2023-08-31 | Pablo Gaete | Rodrigo Diaz | José Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-14 |  | 3 | 100% | SI | 2023-07-04 | 381022 | Aprobada | Semana 34 Servicio cerrado | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 389100 | Semana 35:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK | ISAVER | OSB1900 | Transporte de personal | 2 | 2023-06-16 | 2023-08-31 | Sebastian Fuentes |  | José Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 3 | 100% | SI | 2023-03-08 | 384846 | Aprobada | Semana 34 Servicio cerrado |  |  | -46 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 389101 | Semana 35:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK |  | B21939 | Cambio de 2 sectores de chute descarga - Tripper 133CV041 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | Sebastian Fuentes | Matías Briceño M | Mario Maragaño | 569 42924940 | mario@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 1 | 100% | SI | 2023-10-12 |  | Aprobada | Semana 41: Con fecha 12-10-23 se realiza REV01 de CA con un 100% de cumplimiento. Se realiza ingreso a simin. En espera de ID de ingreso. |  |  | 15 | En Proceso | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato Finalizado | 389101 | Semana 42: Seguimiento de ingreso a faena
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | HINTEK |  | B21062 | Servicio de Instalación Equipo Flodose, Etapa 1 | 6 | 2023-09-11 | 2023-11-11 | Pablo Gaete | Gonzalo Reyes | Jose Miranda Díaz | 56982508037 | jmiranda@hintek.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 3 | 100% | Si | 2023-10-03 | 393156 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 26 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | B11587 | INGENIERIA, FABRICACIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURAL MECANICO EN DOSIFICADOR DE BOLAS | 23 | 2023-06-16 | 2023-09-30 | Pablo Gaete | Freddy Gomez | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-17 |  | 2 | 100% | SI | 2023-06-21 | 380171-301342-384013 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -16 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 393500 | Semana 42:
Esporádica | VPP | GMP |  | Sitrans |  | B18992 | Servicio logístico de transporte de carga | 2 | 21-06-2023 | 2023-08-15 | Sebastian Fuentes | Jorge Cortínez | Karla Fernandez Veas | 938656858 |  | Macarena Barnao / Cristian Araya | 22-06-23 | 23-06-23 | 4 | 100% | SI | 2023-07-18 | 383109 | Aprobada | Sem 33: 1.- Cerrado en SIMIN ID 387125 | CONCENTRADORA | ACHS | -62 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 387125 | Semana 34: 1.-Cerrado
Esporádica | VPP | GMP |  | Sitrans | Grekad Met | B18992 | Trasporte de pebble en camiones tolvas desde patio la paloma a Ujina | 5 | 21-06-2023 | 2023-08-15 | Sebastian Fuentes | Jorge Cortínez | Karla Fernandez Veas | 938656858 |  | Macarena Barnao / Cristian Araya | 22-06-23 | 24-06-23 | 2 | 100% | SI | 2023-07-19 | 383218 | Aprobada | Sem 33: 1.- Cerrado en SIMIN ID 387124 | CONCENTRADORA | ACHS | -62 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 387124 | Semana 34: 1.-Cerrado
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | OS B 19574 | SERVICIO CAMBIO DE CINTA 143CV2405 N° OS B 19574 | 28 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Pablo Gaete |  | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-17 |  | 2 | 100% | SI | 2023-06-30 | 380831 | Aprobada | Semana 33: 1.- Se realiza cierre de OS en SIMIN ID384971 con fecha 04-08-23 | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | -77 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 384971 | Semana 34: Contrato cerrado
Permanente | vpp | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | OS B19500 | MEJORAS EN PLANTA CONCENTRADORA | 25 | 2023-06-26 | 2023-12-31 | Sebastian Fuentes | Cristian Olea | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-10-07 | 2023-11-07 | 1 | 100% | SI | 2023-07-19 | 383226-384263-388185 | Aprobada | Semana 41: Servicio extendido el día 29-08-2023 con nueva fecha de termino 31-12-2023. | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 76 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | OS B19321 | "SERVICIO MONTAJE BRAZOS ROBOTICOS PARA CARGUIO DE BOLAS" LINEA 1-2 | 15 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Pablo Gaete | Cristian Olea | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-17 | 2023-07-05 |  | 100% | SI | 2023-06-30 | 381166 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda | ISAVER | OS B19321 | Transporte personal exterior faena | 2 | 2023-07-09 | 2023-10-31 | Pablo Gaete | Cristian Olea | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay |  |  | 2 | 100% | SI | 2023-08-12 | 385382 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda | PSL | OS B 19321 | TRASLADO INTERIOR Y EXTERIOR FAENA INSTALACIÓN BRAZO ROBOTICO | 3 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Pablo Gaete |  | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-06-17 | 2023-07-05 | 2 | 100% | SI | 2023-06-30 | 381171 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | VPPR0426 | Diseño, fabricación y montaje de estructuras plantas para el control de energias potenciales | 25 | 2023-09-12 | 2024-02-28 | Pablo Gaete | Freddy Gomez | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-13 | 2023-09-23 | 2 | 100% | SI | 2023-09-29 | 392445-393911 | Aprobada | Semana 41: Se realiza aumento de dotación en SIMIN ID 393911 | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 135 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda | Isaver | VPPR0426 | Transporte personal exterior faena | 2 | 2023-09-12 | 2024-02-28 | Pablo Gaete | Nelson Valencia | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-13 | 2023-09-23 | 1 | 100% | SI | 2023-09-29 | 392440 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 135 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda |  | VPPR0429 | Remodelación y reparación salas de lubricación L1,L2,L3 | 12 | 2023-09-28 | 2024-01-31 | Pablo Gaete | Nelson Valencia | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2 | 100% | SI | 2023-09-27 | 392280 392452 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 107 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Podium Ltda | Isaver | VPPR0429 | Transporte personal exterior faena | 2 | 2023-09-28 | 2024-01-31 | Pablo Gaete | Nelson Valencia | William Gutierrez | 56 9 7530 2608 | Wgutierrez@podiumspa.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-13 | 2023-09-27 | 1 | 100% | Si | 2023-09-27 | 392287 | Aprobada | Semana 41: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 107 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Cidra | PSL | B21061 | Servicio de Validación Rendimiento Sistemas CYCLONEtrac PST" | 9 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | Pablo Gaete | Rodrigo Diaz | Alejandro Ramos | 9 3937 2620 | aramos@cidra.com | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 4 | 100% | Si | 2023-09-26 | 392224 | Aprobada | Semana 40: | CONCENTRADORA | Mutual CCHC | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 41:
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Eltoqui |  | VPPR0431 | Ejecución de actividades de conservación en área de lixiviación | 32 | 2023-09-13 | 2024-01-31 | Garetto Risso Cristian E | Cristian Olea Jofre | Carlos Hernández. | 569 93425800 | chernandez@eltoqui.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-07-29 | 2023-09-30 | 3 | 79% | NO |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Se mantiene REV03 con 79% de cumplimiento. | CONCENTRADORA |  | 107 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a envio de requisitos legales.
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Eltoqui | GRAMAQ | VPPR0431 | Transportes de cargas varias por carretera en tracto camión con semirremolque | 2 | 2023-09-13 | 2024-01-31 | Garetto Risso Cristian E | Cristian Olea Jofre | Carlos Hernández. | 569 93425800 | chernandez@eltoqui.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 3 | 100% | No |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Se mantiene en REV03 con 100% de cumplimiento. Falta validar Programa SSO,Inst y MR por parte de CMDIC No se puede hacer ingreso a simin hasta que ELToqui regularice numero de contrato. | CONCENTRADORA |  | 107 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a ingreso a simin
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Eltoqui | Pullman San luis | VPPR0431 | Transporte de Personal exterior e interior faena Cordillera | 3 | 2023-09-13 | 2024-01-31 | Garetto Risso Cristian E | Cristian Olea Jofre | Carlos Hernández. | 569 93425800 | chernandez@eltoqui.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 3 | 100% | No |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Semantiene REV03 de carpeta de arranque con un 100% de cumplimiento Falta validar Programa SSO,Inst y MR por parte de CMDIC No se puede hacer ingreso a simin hasta que ELToqui regularice numero de contrato. | CONCENTRADORA |  | 107 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a ingreso a simin
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | ESEM |  | OS B21467 | “Servicio de Mantención Mecánico-Eléctrico Sistema de Accionamiento Molinos ABB Línea 3” |  |  |  | Pablo Gaete | Jorge Dharmawidjaja M | Mario Magnani | 56991586772 | mmagnanis@grupoesem.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-26 | 2023-10-12 | 1 | 21% | NO |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Con fecha 12-10-23 se realiza revisión 01 de CA con un 21% de cumplmiento. Se envia correo para levantamiento de observaciones . | CONCENTRADORA |  | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a envio de requisitos legales
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | MCN |  | VPPR0428 | Linea de emergencia pulpa, linea 1 y 2 de molienda | 12 | 2023-10-03 | 2023-11-30 | Pablo Gaete | Luis Ramírez Núñez | Pedro Portillo | 56944121202 | pportillo@mcnltda.cl | Susan Rojas / Sebastián Hidalgo Estay | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 1 | 93% | NO |  |  | En Revisión | Semana 41: Se mantiene Rev01 de CA con un 93% de cumplimiento. Se envia correo para solicitar avance. Sin respuesta | CONCENTRADORA | ACHS | 45 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso |  | Semana 42: Revision pendiente de CA
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Teknica |  | OS B13626 | Reemplazo de aire acondicionado sala Datacenter |  |  |  | Sebastian Fuentes |  | Romina Araya Fuenzalida. | 56991423469 | raraya@teknica.cl | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-08-31 |  |  |  | No |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Se envia correo 11-10-23 ADC Romina Araya la cual indica que se reunira con el area encargada de CA para indicar fecha de entrega . | CONCENTRADORA |  | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a envio de requisitos legales
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Intellisense |  | B21466 | “Sensores virtuales y optimización en tiempo real del circuito de flotación” | 3 | 2023-09-15 | 2023-10-31 | Garetto Risso Cristian E | Barriga Cisternas Diego N | Claudio Garay | 56 9 82192069 | claudio.garay@intellisense.io | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-09-21 | 2024-10-08 | 3 | 100% | Si | 2023-10-12 | 393804 | Aprobada | Semana 41: 1.-Con fecha 12-10-23 se realiza revisión 03 de CA con 100% de cumplimiento , se realiza ingreso a simin ID393804 | CONCENTRADORA |  | 15 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento de ingreso a faena
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Endress |  | B21754 | Habilitación Medición de Perfil de Densidad en Espesador 4001 |  |  |  | Sebastian Fuentes | Rodrigo Diaz Muñoz | William Gonzalez | 56 939162636 | willian.gonzalez@endress.com | Rodrigo Cardenas /Nicolas Gallardo | 2023-10-03 |  |  |  | No |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Se envia correo 11-10-23 ADC William Gonzalez con requisitos legales, sin respuesta a la fecha | CONCENTRADORA |  | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a envio de requisitos legales
Permanente | VPP | GOP | Operaciones Planta | Varitec |  | VPPR0432 | Sistema de Monitoreo Remoto Cordillera |  |  |  | Pablo Gaete | Nelson Valencia |  |  |  | Macarena Barnao / Cristian Araya | 2023-10-11 |  |  |  | No |  |  | En Revisión | Semana 41: 1.-Scon fecha 11-10-23 se envia correo con requisitos legales. | CONCENTRADORA |  | -45215 | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso |  | Semana 42: 1.-Seguimiento a envio de requisitos legales
Note on T2: clb: Si de una revisión a otra no hay avance, o es muy poco, indicar en Observaciones para tomar contacto con quien corresponda.
Note on V2: Garcia Lopez Patricia I.: Si esta aprobado el for 08 se coloca SI, si no esta arobada aun se deja la celda en blanco
Note on X2: Para respaldo de Simin vincular el Link al reservorio disco G (permite a Barbara no envíe respaldo más de una vez, especialmente en cambios de turno.)
Note on Z2: Indicar avance a la fecha de revisión por parte de ICRP, según última versión del formulario de requisitos legales. (Obligatiorio que revisiones e ingreso a SIMIN quede en disco G.) Si se ingresa a SIMIN con % inferior a 100 indicar quién autorizó.
Note on AD2: Garcia Lopez Patricia I.: Esta relacionado con la columna X Id Ingreso Simin . INGRESADO : tiene ID EN PROCESO Fila en Blanco
Note on AF2: Garcia Lopez Patricia I.: Contrato Finalizado cuando cuenta con ID de Cierre Contrato FILA AG , En curso cuando la Fila AG esta en blanco
Note on AG2: Garcia Lopez Patricia I.: Si no tiene ID de cierre se deja en blanco . Para las ESED que ya finalizaro servicios verificar en el link G:\Areas\Gerencia Seguridad Y Salud Ocupacional\18.Contrato MUTUAL ASESORIAS 2016\16. Control ESED - MASC\11. Respaldos Ingreso a SIMIN.....si aparecen sus ID, de lo contrario colocar numero 2
Note on AD23: Garcia Lopez Patricia I.: No aplica son Visita Técnica
Note on AD24: Garcia Lopez Patricia I.: No aplica son Visita Técnica
Note on F38: Cardenas Borques Rodrigo A.: Por definir
Note on W40: Rojas Sánchez Susan M.: Visita Técnica
Note on AE54: Estado VIGENTE
Note on V59: Rojas Sanchez Susan M.: Visita técnica
Note on AE61: Estado VIGENTE
Note on N63: Cardenas Borques Rodrigo A.: Por confirmar
Note on V89: Rojas Sanchez Susan M.: VISITA TECNICA
Note on W89: Rojas Sanchez Susan M.: VISITA TECNICA
Note on N90: Cardenas Borques Rodrigo A.: Por confirmar

## Hoja1 (hidden)
En Revisión
Aprobado | Esporádica
Permanente
Ingresado
En Proceso
VPM
VPP
VPEO
STAFF
VPProyCord
Puerto
VPProyPuerto
Vigente
Cerrado
Por Extender o Cerrar
Vencida
Cerrado
En Curso
Ctto u OS Finalizado