## Final VPPE Puerto
INFORMACIÓN GENERAL | [15 empty] | ESTADO DE AVANCE CARPETA DE ARRANQUE | [9 empty] | CONTRATOS Y OS
E (Esporádica) / P (Permanente) | VP | Gerencia | Superintendencia | Nombre de Empresa con Contrato Principal | ESED Subcontrato u OS | N° de Contrato / Subcontrato /OS | Descripción del Contrato | Dotación | Inicio Ctto | Término Ctto | ICRP CMDIC (Solicitante) = Link a documento o e-mail | Adm CMDIC | Adm ESED | cel Adm ESED | e - mail Adm ESED | Equipo ICPR Asignado | Fecha Contacto MAS+C Con ESED | Fecha revisión C de A | N°de revisión | % avance C de A | Evidencia de Aprobación CA, Formularios con firmas de 2 Adm.) | Fecha envío SIMIN | ID de Ingreso SIMIN (Status) | Estado de CA | Observaciones (Continuidad Operacional) | UBICACIÓN | MUTUALIDAD | días para vencimiento ctto / OS (Vencido = Rojo => Proceso Finalizado) | Ingreso a SIMIN | Status Ctto u OS (VIGENCIA) | Estado Final ante SIMIN | ID de Cierre de actividades | Observaciones finales
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | BIOS |  | PRI2103A | Saneamiento Campamentos y Acopios de Tuberías - Obras Tempranas | 2 | 2021-03-15 | 2022-02-28 | Fernando Varas | Miguel Boero | Zoley Paez |  | contacto@biosmi.cl | DA- TG | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 4 | 100 | si | 2021-04-07 | 279747 | Aprobada | 31-03-2021: DA se envia revision 2 a empresa con 47% de cumplimiento 03-04-2021: TA se envia revision 3 a empresa con 60% de cumplimiento 05-04-2021: TA se envia revision 4 a empresa con 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para ingreso a SIMIN 07-04-2021: TA Se ingresa a SIMIN 08-07-2021: TA se gestiona extensión de contrato con nueva fecha hasta el 31-08-2021 27-09-2021: DA se genera extension de contrato hasta el 31-12-2021. ID 302604 JA 02-03-2022: Se solicita via correo a Ethel Escobar carta conductora para el cierre o extensión de contrato. JA 07-05-2022: Se solicita via correo a Ethel Escobar carta conductora para el cierre o extensión de contrato. | Puerto | Mutual de seguridad | -630 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso |  | EXTENSIÓN ID 317143 18-01-2022
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | BUILDTEK |  | PRC21018 | “Servicio Reemplazo Sistema Distribución Concentrado Holding Tanks Puerto” | 66 | 2021-12-13 | 2022-12-15 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | JUAN OCAMPO COLQUE |  |  | Janeth Aguilar / Jaime Velásquez | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1 | 100 | SI | 2022-01-18 | 317105 | Aprobada | APROBADA EL 18-01-2022 SEM 7 18-02-2022 NP: SE AUMENTA LA DOTACION DE 8 A 66 TRABAJADORES. FOLIO 320463 15-05-2022 JV: Se realiza extension en SIMIN ID 330561 03-08-2022 JA: Se comunica extension en SIMIN ID-341717 03-08-2022 JA: Se comunica en SIMIN Actualización de Dotación ID-341714 Cambio Administrador de Contrato ID-341715 Cambio Experto ID-341716 JA 09/10/22 ID Extensión 350512 02-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 30-11-2022, folio 354007. Se modifica fecha de extensión al 10-11-22 folio 354083 02-11-2022 NP: Se incorpora gestión de cambio de experto de Ester Pizarro a Constanza Osorio, folio 354084 12-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 30-11-2022, folio 355370 12-11-2022 NP: Se incorpora gestión de modificación de experto, sale Constanza Osorio y Erik Rave 02-12-2022 JA: Se informa extensión en SIMIN. ID-356901. | Puerto | ACHS | -340 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 357757 | Informan termino de contrato en SIMIN el 16/12/22
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | BUILDTEK | PULLMAN YURIS | PRC21018 | Transporte de Personal | 5 | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | MANUEL MORALES |  |  | Janeth Aguilar / Jaime Velásquez | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 2 | 100 | SI | 2022-01-19 | 317278 | Aprobada | APROBADA EL 19-01-2022 20-01-22 NP: SE INGRESA INICIO DE ACTIVIDADES CON FOLIO 317278-79-80 JA 15-03-2022: Se actualiza dotación en SIMIN ID:324204 JA 28-03-2022: Se actualiza dotación en SIMIN ID:326539 15-05-2022 JV: Se ingresa extension a SIMIN ID 330562 24-05-2022: Se comunica aumento de dotación en SIMIN ID-331108. 03-08-2022 JA: Se comunica extension en SIMIN ID-341719 JA 09/10/22 ID Extensión 350514 02-11-2022 NP Se incorpora gestión de extensión de contrato al 10-11-22 folio 354113 12-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 30-11-2022, folio 355372 02-12-2022 JA: Se informa extensión en SIMIN. ID-356903. | Puerto | ACHS | -340 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 357758 | Informan termino de contrato en SIMIN el 16/12/22
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | BUILDTEK | GRUAS VARGAS | PRC21018 | Servicio de arriendo de gruas para PRC 21018 | 4 | 2022-03-01 | 2022-12-15 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Mario Briones | 56942093867 | m.briones@gruasvargas.cl | Janeth Aguilar / Jaime Velásquez | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2 | 100 | SI | 2022-03-11 | 330563 | Aprobada | 06-03-2022 SEM 09 NP: Se realiza primera revisión con un 57% de cumplimeinto 09-03-2022 SEM 10 PROY NP: Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN JA 11-03-2022: Se ingresa inicio de actividades en SIMIN. 12-03-2022 Se envia respaldo a la ESED. 04-05-2022 JV: Se ingresa extension a SIMIN ID 329855 15-05-2022 JV: Se ingresa extension a SIMIN ID 330563 03-08-2022 JA: Se comunica extension en SIMIN ID-341718 JA 09/10/22 ID Extensión 350513 02-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 30-11-2022, folio 354085. Se genera modificación en fecha de extensión con nueva fecha de termino 10-11-2022 folio 354114. 12-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 30-11-2022, folio 355371 02-12-2022 JA: Se informa extensión en SIMIN. ID-356902. | Puerto | MUTUAL | -340 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 357759 | Informan termino de contrato en SIMIN el 16/12/22
Permanente | VPProyPuerto | PROYEC. EJEC. | Proyecto | CONIC-BF |  | PRI2024C | Servicio de ingenieria multidisiplinaria | 2 | 2020-08-21 | 2022-02-21 | Victor Aravena/Fernando Varas | Rodrigo Castillo | Carlos ortega |  | cortega@conicbf.cl | MAS+C | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 100 | Si |  | 2 | Aprobada | KS: 29-11-2020 Se realiza primera revision con un 33% PR: 05-12-2020 Se realiza segunda revisión con un 73% 05-12-2020 Segunda revisión con un 73% 08-12-2020 se realiza tercera revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos de inicio de actividades para ingeso en SIMIN 10-12-2020 Se ingresa inicio de actividades en SIMIN 21-08-2021 TG: Se gestiona extensión de contrato hasta el 21-02-2021 JA 02-03-2022: Se solicita via correo a Carlos Ortega carta conductora para el cierre o extensión de contrato. JA 07-05-2022: Se solicita via correo a Carlos Ortega carta conductora para el cierre o extensión de contrato. | INDEFINIDO | MUTUAL C.CH.C. | -637 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | DRA |  | PRI21093 | "Ingeniería de Aguas de Procesos Puerto” | 2 | 2022-01-31 | 2022-10-20 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Fabian Hurtado |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-03-03 | 2022-03-06 | 2 | 100 | SI | 2022-03-14 | 330774 | Aprobada | 06-03-2022 SEM 09 NP: Se realiza primera revisión con un 20% de cumplimeinto JA 13-03-22 Se solicita firmar FRL-08 a ambos administradores y reenviar para comunicar inicio de actividades en SIMIN. 18-05-2022 JV Se ingresa extension a SIMIN ID 330774 30-06-2022 JA 03-07-2022: Se envia correo al Sr. Orlando Hidalgo informando vencimiento del PRI-21093. 04-09-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato realizada por Ximena Silva, folio 347450 | Puerto | ACHS | -396 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | CONSTRUCCIÓN | ELECCON | Transportes Yuris | PRC21071 | Ingenieria de detalle y construccion de obras civiles, para estandarizacion piscina 4500- Transporte de personal | 2 | 2021-08-05 | 2022-04-15 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Manuel Morales |  |  | DA/TG | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 1 | 100 | Si | 2021-08-17 | 296677 | Aprobada | 15-08-2021: DA revision Nº1 con 71% de cumplimiento. 17-08-2021: DA Se envia a MJMALEBRAM documentos para gestionar Simin. ID 296677-296679-296680. JA 12-02-2022: Se envia correo a Elizabeth Abarca para solicitar la carta de cierre o extensión. SEM 7 18-02-2022 NP: Se gestiona extensión de contrato con nueva fecha de termino 16-03-2022. folio 320464 JA 14-03-2022: Se envia correo solicitando carta de cierre o extensión. JA 15-03-2022: Se comunica extensión en SIMIN ID: 324206. JA 30-03-2022: Se comunica extensión en SIMIN hasta el 15/04/22 ID-326710. | Puerto | IST | 31 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 333132 | SE COMUNICA EXTENSIÓN EN SIMIN 15/01/2022 ID317139 JA 07-06-2022: Se comunica Termino de Actividades en SIMIN.
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | CONSTRUCCIÓN | ELECCON |  | PRC21071 | Ingenieria de detalle y construccion de obras civiles, para estandarizacion piscina 4500 | 80 | 2021-08-12 | 2022-04-15 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Marcelo González Valenzuela |  | marcelo.gonzales@eleccon.cl | DA/TG | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 100 | Si | 2021-08-16 | 296591 | Aprobada | 16-08-2021: DA se gestiona inicio de contrato en Simin. 296591-296592-296593 Nota: carpeta aun esta en revision. 27-10-2021 TG: Se actualiza dotación del personal en Puerto JA 12-02-2022: Se envia correo a Elizabeth Abarca para solicitar la carta de cierre o extensión. JA 16-02-2022: Se realiza extensión en SIMIN, ID-320233. SEM 08 PROY 22-02-2022 NP: se realiza cambio de administrador, sale Cristian Montenegro y toma el cargo Marcelo Gonzales JA 14-03-2022: Se envia correo solicitando carta de cierre o extensión. JA 15-03-2022: Se comunica extensión en SIMIN ID:324205 JA 30-03-2022: Se comunica extensión en SIMIN hasta el 15/04/22, ID-326709. | Puerto | Mutal de seguridad | 31 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 333133 | SE COMUNICA EXTENSIÓN EN SIMIN 15/01/2022 ID317065 JA 07-06-2022: Se comunica Termino de Actividades en SIMIN.
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | ELECCON | HORPAT | PRC21071 | Transporte de escombros para "INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ESTANDARIZACIÓN PISCINA 4.500” | 4 | 2021-11-25 | 2022-03-16 | Mauricio Malebran | Miguel Boero |  |  |  | NP/ TG | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 2 | 100 | si | 2021-12-15 | 312284 | Aprobada | 27-11-2021 NP Se realiza primera revisión con un 50% de cumplimiento 14-12-2021 NP Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento. 15-12-2021 NP Se envían documentos para inicio de actividades en SIMIN, a la espera de folio 15-12-2021 se ingresa inicio de actividades a simin con folio 312284 JA 12-02-2022: Se envia correo a Elizabeth Abarca para solicitar la carta de cierre o extensión. SEM 08 PROY 22-02-2022 NP: Se realiza extensión de contrato con folio 320766 JA 14-03-2022: Se envia correo solicitando carta de cierre o extensión. | Puerto | Mutual de Seguridad | -614 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 325095 | SEM 11 17-03-2022 NP: SE INCORPORA TERMINO DE ACTIVIDADES CON FOLIO 325095
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | ELECCON |  | PRC21183 | Saneamiento Oficinas Proy-Puerto (Plataforma) | 5 | 2022-02-08 | 2022-07-31 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Marcelo González Valenzuela | 56956583254 | marcelo.gonzales@eleccon.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2 | 100 | SI | 2022-02-21 | 328513 | Aprobada | SEM 7 17-02-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 60% de cumplimiento SEM 7 20-02-2022 NP: Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN SEM 8 PROYECTADA NP 21-02-2022: Se realiza inicio de actividades en SIMIN folio 320683-84-85 JA 14-03-2022: Se envia correo solicitando carta de cierre o extensión. JA 27-03-2022: Se comunica extensión en SIMIN hasta el 20/04/22 ID-326460. JA 24-04-2022: Se actualiza BD con fecha de extensión ID-328513 (30-05-2022) 31-05-2022 JV: Se ingresa termino de actvidades en SIMIN ID# 332477 | Puerto | MUTUAL | -477 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 332477 | 31-05-2022 JV: Se ingresa termino de actvidades en SIMIN ID# 332477
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | ELECCON | YURIS | PRC21183 | Transporte de Personal Exterior, Turno 7x7 | 2 | 2022-04-11 | 2022-07-31 | Tannia Giovines/Karl Schlechter | Miguel Boero |  |  |  | Janeth Aguilar / Jaime Velasquez | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2 | 100 | SI | 2022-04-29 | 329476 | Aprobada | JA 10-04-2022: Se solicitan las firmas del Formulario 08 para comunicar inicio de actividades en SIMIN. JA 11-04-2022: Se comunica Inicio de Actividades en SIMIN. 29-04-2022 JV: Se envia carta a SIMIN por temino de actividades 329476 | Puerto | IST | -477 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 329476 | Se envia carta a SIMIN por termino de actividades ID 329476 29-04-2022
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | EMERSON |  | PRC21084 | Servicio de Configuración y Soporte a Proyectos para DCS Delta V | 4 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | Karl Shlechter | Miguel Boero | Pablo Carvajal | ENRIQUE MARTELLA |  | NP/ TG | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 2 | 100 | SI | 2021-11-10 | 309227 | Aprobada | 31-10-2021 NP: Se realiza primera revisión con un 54% de cumplimiento, se envian hallazgos a la empresa 09-11-2021 TG: Se realiza segunda revisión alcanzando un 100% de cumplimineto, se solicitan documentos para ingreso a SIMIN 10-11-2021 TG se gestiona ingreso a SIMIN JA 12-11-2021: Se gestiona extensión en SIMIN ID-319983. JA 28-08-22: Se comunica vía correo el vencimiento para 01/09/2022, solicitando carta de extención o cierre para SIMIN. 05-09-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato realizada por Ximena Silva, folio 347465 y nueva fecha de termino 31-12-2022 | Puerto | ACHS | -324 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
[24 empty] | En Revisión |  |  |  | -45250 | En Proceso | Vencido | Contrato Finalizado | no se realiza inicio
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | FERROMINING |  | PRC21159 | Normalización, Rediseño De Portones Y Puertas Del Stock Pile | 18 | 2021-12-01 | 2022-09-30 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Alvaro Jara | 56 9 5639 0527 | ajara@ferromining.com | TG | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2 | 100 | SI | 2021-12-11 | 312031 | Aprobada | 05-12-2021 TG Se realiza primera revisión con un 26% de cumplimiento 08-12-2021 TG Se realiza Rev. N° 2 alcanzando un 100%, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN 11-12-2021 NP: Se realiza inicio de actividades con folio 312031 JA 12-02-2022: Se revisa actualización del CGR para Puerto. JA 02-03-2022: Se actualizan los siguientes documentos en SIMIN; Matriz de Riesgos ID-322238. PSSO 2022 ID-322241 Actualización Dotación ID-322237 JA 13-08-2022: Se solicita via correo a Alex Troncoso carta conductora para el cierre o extensión de contrato que vence el 16/08/22. JA 17-08-2022: Se comunica extención de actividades en SIMIN, ID-344158. 21-09-2022 NP: Se realiza gestión de extensión de contrato con fecha de termino 30-09-2022 y folio 349079 | Puerto | ACHS | -416 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 351047 | Se comunica termino de actividades en SIMIN el 07/10/2022
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK |  | PRC21182 | “Retiro, Traslado y Montaje Temporal de las Instalaciones VPP y ESED Puerto Patache” | 7 | 2022-02-10 | 2022-06-30 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | ALVARO MUÑOZ |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-02-09 | 2022-02-11 | 4 | 100 | SI |  | 321027 | Aprobada | JA 11-02-2022: Se realiza 1era revisión. La ESED no informa dotación ni fechas de inicio/termino. Se comunican oportunidades al Sr. Alvaro Muñoz. SEM 07 17-02-2022 NP: Se realiza segunda revisión con un 43% de cumplimiento SEM 08 PROYECTADA NP 22-02-2022 : Se realiza tercera revisión con un 93% de cumplimiento SEM 08 PROYECTADA NP 23-02-2022: Se realiza cuarta revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de los documentos para inicio de actividades en SIMIN JA 24/02/22 Se comunica Inicio de Actividades en SIMIN. JA 23/04/22 Se comunica extensión en SIMIN ID-328861. JA 01/06/22 Se comunica extensión en SIMIN ID-332767 realizado por Jaime Velasquez. | Puerto | MUTUAL | -508 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 335774 | JA 01-07-2022: Se realiza cierre en SIMIN, ID-335774.
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK | PULLMAN SAN LUIS | PRC21182 | traslado de personal para “Retiro, Traslado y Montaje Temporal de las Instalaciones VPP y ESED Puerto Patache” | 2 | 2022-02-21 | 2022-06-30 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Cristian Cordero | S/I | S/I | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-02-20 | 2022-02-22 | 3 | 100 | SI |  | 321091 | Aprobada | SEMAN 08 PROYECTADA NP: Se realiza primera revisión con un 64% de cumplimiento SEMAN 08 PROYECTADA NP 22-02-2022: Se realiza segunda revisión con un 86% de cumplimiento JA 25/02/22 Se comunica Inicio de Actividades en SIMIN. JA 23/04/22 Se comunica extensión en SIMIN ID-328862. JA 01/06/22 Se comunica extensión en SIMIN ID-332767 realizado por Jaime Velasquez. | Puerto | ACHS | -508 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 335775 | JA 01-07-2022: Se realiza cierre en SIMIN, ID-335775.
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK |  | PRC-21169 | “Mejoramiento Salas de Control y Sala Perifericas” | 7 | 2022-03-31 | 2022-09-15 | Tannia Giovines/Karl Schlechter | Miguel Boero | Christian Bielancic Caqueo |  | cbielancic@hintek.cl | Janeth Aguilar / Jaime Velasquez | 2022-03-25 | 2022-04-03 | 2 | 100 | Si | 2022-04-13 | 328291 | Aprobada | 28/03/2022 JA: Se realiza revisión Carpeta de Arranque se envian oportunidades de mejora a la ESED vía correo. 03/04/2022 JV: Se realiza 2da revision de carpeta con 84% avance, se envia documentacion a ESED para que realice las mejoras 06-04-2022 JV: Se realiza la 3ra revision de carpeta con 100% avance, se solicita docuemnatcion para ingreso a SIMIN JA 13-04-2022: Se comunica Inicio de Actividades en SIMIN. JA 23-04-2022: Se comunica cambio de administrador de contrato en SIMIN ID-328872 24-06-2022 JV: Se ingresa extension SIMIN ID 335568 JA 13-08-2022: Se solicita via correo a Osvaldo Guerrero carta conductora para el cierre o extensión de contrato que vence el 15/08/22. JA 16-08-2022: Se comunica extensión en SIMIN, ID-344090. 17-08-2022 NP: Se incorpora gestión de cambio de administrador realizada por Janeth Aguilar, Osvaldo se modifica por Christian Bielancic folio 344249 | Puerto |  | -431 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 348316 | 18-09-2022 S incorpora gestión de cierre realizada por Ximena Silva, folio 348316
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK | PULLMAN SAN LUIS | PRC-21169 | Transporte de Personal Exterior, Turno 7x7 | 2 | 2022-03-31 | 2022-09-15 | Tannia Giovines/Karl Schlechter | Miguel Boero | ALVARO MUÑOZ |  |  | Janeth Aguilar / Jaime Velasquez | 2022-03-28 | 2022-04-14 | 3 | 100 | SI | 2022-04-15 | 328451 | Aprobada | 30/03/2022 JA: Se realiza revisión Carpeta de Arranque se envian oportunidades de mejora a la ESED vía correo. 03/04/2022 JV: se realiza la 2da revision de carpeta con 93% de avances, se envia a ESED para que realice las mejoras. 14/04/2022 JV: se realiza la 3da revision de carpeta con 100% de avances, se envia documentacion a ESED 15/04/2022 JV: se ingresa a SIMIN: IA 328444, MR 328445 y Prog.Prev 328446 29/06/2022 JV: Se ingresa extension de contrato en SIMIN ID 335454 JA 16-08-2022: Se comunica extensión en SIMIN, ID-344093. | Puerto |  | -431 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 348317 | 18-09-2022 S incorpora gestión de cierre realizada por Ximena Silva, folio 348317
Permanente | VPProyPuerto | PROYEC. EJEC | Construcción | INCA |  | PRI2024B | royecto P253 – Contratos Transversales 2020 Contrato N° PRI2024B “Servicios de Ingeniería Multidisciplinaria | 8 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | Mauricio Malebran | Rodrigo Castillo |  |  | valeskamaraboli@gmail.com | NP | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 100 | Si |  | 272259 | Aprobada | 02-01-2021 Se realiza segunda revisión con un 80% de cumplimiento . 30-01-2021: DA se realiza revisión 3 de carpeta de arranque, ademas de aclaraciones telefonicas, se alcanza 86% de cumplimiento. 31-01-2021: DA se aprueba carpeta de arranque, se solicita a empresa documentos legales para gestionar ingreso a Simin 02-02-2021: DA se gestiona ingreso a Simin ID 272259 24-10-2021: TG se gestiona extensión de contrato 21-02-22 JA 02-03-2022: Se solicita via correo a Edgardo Florín carta conductora para el cierre o extensión de contrato. JA 07-05-2022: Se solicita via correo a Edgardo Florín carta conductora para el cierre o extensión de contrato. JA 25-05-2022: Se informa Extensión en SIMIN. ID-331178. JA Pablo Reveco el 08/11/2022, comparte carta de extensión para comunicar en SIMIN. 10-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión realizada por Janeth Aguilar, nueva fecha de termino 31-01-2023 folio 355234 | puerto | ACHS | -293 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC21120 | Estandarización Barandas y Escaleras Puerto Patache | 7 | 2021-11-01 | 2022-06-29 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Fabian Reyes | +569 77770783 | pvillaseca@mcnltda.cl | TG | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 4 | 100 | SI | 2022-04-14 | 328451 | Aprobada | 23-10-2021 TG: Se realiza rev.1 correspondiente a CA alcanzando un 70% 28-10-2021: TG se realiza rev.2 correspondiente a CA alcanzando un 100%, se solicitan documentos para ingreso a SIMIN 29-10-2021 TG, se gestiona ingreso a SIMIN 09-02-2022 Semana 06 PROY. NP: Se realiza extensión de contrato con nueva fecha de termino 15-04-22 folio 319632 14-04-2022 JV: se realiza la 1da rev carpeta par extension de contrato con 100% de avances, se envia a ESED para que prepare documentación para ingreso SIMIN 29-06-2022 JV: Se realiza ingreso a SIMIN ID 335563 por termino de actividades 15-04-2022 JV: se ingresa a SIMIN extension de contrato N° 328451 31-05-2022 JV: Se ingresa extension a SIMIN ID # 332481 | Puerto | Mutual Asesorias | -509 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 335563 | 29-06-2022 JV: Se ingresa termino de actividades en SIMIN ID # 335563
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN | YANGUAS | PRC21120 | Transporte de Personal Exterior, Turno 7x7 | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | Tannia Giovines/Karl Schlechter | Miguel Boero | Fabian Reyes | +569 77770783 | pvillaseca@mcnltda.cl | Janeth Aguilar / Jaime Velasquez | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 3 | 100 | SI | 2022-05-31 | 329503 | Aprobada | 14-04-2022 JV: Revisión 1 CA sub ctto Yanguas avance 93% 14-04-2022 JV: Revisión 2 CA sub ctto Yanguas avance 100% 01-05-2022 JV: Se envia documentacion para ingreso SIMIN ID 329503, MR 329508, PP 329509 31-05-2022 JV: Se ingresa termino de actividades a SIMIN ID # 332485 | Puerto |  |  | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 332485 | 31-05-2022 JV: Se ingresa termino de actividades en SIMIN ID # 332485
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC21117 | Estandarización Grating Puerto | 7 | 2021-11-15 | 2022-05-25 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Fabian Reyes Fernández |  | freyes@mcnltda.cl | TG/gb | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2 | 100 | SI | 2021-11-16 | 309981 | Aprobada | 10-11-2021 TG: Se realiza rev.1 correspondiente a CA alcanzando un 73% 13-11-2021 NP Se realiza Rev. N° 2 alcanzando un 100%, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN 16-11-2021 GB Se realiza envio e ingreso a SIMIN JA 12-02-2022: Se envia correo a Rodrigo Oyanadel para solicitar la carta de cierre o extensión. JA 16-02-2022: Se realiza extensión en SIMIN, ID-320231. JA 14-03-2022: Se envia correo solicitando carta de cierre o extensión. JA 10-04-2022: Se comunica extensión en SIMIN el día 31/03/2022 26-05-2022 JV: Se ingresa termino de actvidades en SIMIN ID# 332475 | Puerto | ACHS | -544 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 332475 | 25-05-2022 JV: Se ingresa termino de actvidades en SIMIN ID# 332475
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN | YANGUAS | PRC21117 | Estandarización Grating Puerto | 1 | 2021-11-15 | 2022-03-15 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Fabian Reyes Fernández |  | freyes@mcnltda.cl | GB / TG | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 100 | SI | 2021-12-21 | 313132 - 313133 - 313134-315247 | Aprobada | 16-11-2021 GB Se realiza rev. 1 correspondiente a carpeta de arranque alcanzando un 47% de cumplimiento 21-12-2021 PR se ingresa a SIMIN inicio de actividades JA 12-02-2022: Se envia correo a Rodrigo Oyanadel para solicitar la carta de cierre o extensión. JA 16-02-2022: Se realiza extensión en SIMIN, ID-320232. JA 14-03-2022: Se envia correo solicitando carta de cierre o extensión. 16-03-2022 JV: Se ingresa a SIMIN el cierre sub contrato Yanguas | Puerto | ACHS | -615 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 325094 | SEM 11 17-03-2022 NP: SE INCORPORA TERMINO DE ACTIVIDADES CON FOLIO 325094
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC21144 | Construcción e instalación de nuevas líneas NASH | 7 | 2021-11-17 | 2022-02-16 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Catalina Lucero |  | clucero@mcnltda.cl | GB / TG | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 3 | 100 | si | 2021-11-23 | 310797 | Aprobada | 17-11-21 GB: Se realiza primera revision de C.A obteniendo porcenta de cumplimiento de un 92%, quedando pendiente de revision solo punto 15, EPF aplicables 4-5-6-7. 18-11-21 TG: Se realiza rev.2 correspondiente a CA, donde se verifican puntos legales con un cumplimiento de 73% 20-11-21 TG Se realiza rev.3 correspondiente a CA, donde se verifican puntos legales con un cumplimiento de 100%, se solicitan documentos ingresos a simin. 27-11-21 NP: Se realiza inicio de actividades en SIMIN folio 310797-98-99 JA 12-02-2022: Se envia correo a Rodrigo Oyanadel para solicitar la carta de cierre o extensión. | Puerto | ACHS | -642 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 320229 | JA 16-02-2022: Se realiza cierre en SIMIN, ID-320229.
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC22017 | Cambio de Líneas de Agua Potable e Industriales | 7 | 2022-05-02 | 2022-07-16 | Tannia Giovines/Karl Schlechter | Miguel Boero | Catalina Lucero |  | clucero@mcnltda.cl | Janeth Aguilar / Jaime Velasquez | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 3 | 100 | SI | 2022-05-23 | 331024 | Aprobada | 04-05-2022 JV: Se recepciona CA para su revision 10-05-2022 JA: Rev1 con 43% avance de carpeta 18-05-2022 JA: Rev2 con 53% avance de carpeta 22-05-2022 JA: Rev3 100% se solicita firmar Formulario 08 por ambos adm. contrato e ICRP CMDIC. 24-05-2022 JA: Se comunica Inicio de Actividades en SIMIN, ID-331024. 02-07-2022 JA: Se comunica extensión hasta el 16/07/22. ID-335808. | Puerto | ACHS |  | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 339007 | 18-07-2022 PR: Se ingresa término de actividades a SIMIN
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC21153 | Reforzamiento Estructura Soporte DI-1503, cambio de estructura metalica y estandarización de revestimiento | 7 | 2021-12-06 | 2022-07-20 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Fabian Reyes Fernández |  | clucero@mcnltda.cl | TG/NP | 2021-12-10 | 2021-12-12 | 2 | 100 | SI | 2021-12-20 | 312399 - 312400 - 312401 | Aprobada | 12-12-21 NP Se realiza primera revisión con un 80% de cumplimiento 16-12-2021 NP Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN 20-12-2021 PR: Se ingresa inicio de actividades a SIMIN 06-02-2022 NP SEMANA 05: SE REALIZA EXTENSION DE CONTRATO CON NUEVA FECHA DE TERMINO 15 DE ABRIL 2022, FOLIO 319499 31-05-2022 JV: Se ingresa extension a SIMIN ID # 332478 12-06-2022 JV:Se ingresa extension a SIMIN | Puerto | ACHS | -488 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 340162 | 22-07-2022 NP: Se ingresa cierre de contrato gestionado por Ximena Silva, folio 340162
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN | TRANSPORTES RIOJA | PRC21153 | traslado de personal para “Reforzamiento Estructura Soporte DI-1503, cambio de estructura metalica y estandarización de revestimiento” | 1 | 2022-03-02 | 2022-07-20 | Mauricio Malebran | Miguel Boero | Gustavo Betancourt | S/I | S/I | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-03-04 | 2022-03-09 | 2 | 100 | SI | 2022-03-16 | 325080 | Aprobada | 09-03-2022 SEM 10 PROY NP: Se realiza primera revisión con un 67% de cumplimiento JA 14-03-2022: Se solicita firmar FRL-08 a ambos administradores y reenviar para comunicar inicio de actividades en SIMIN. SEM 11 NP 17-03-2022 Se incorpora inicio de actividades con folio 325080-81-82 31-05-2022 JV: Se ingresa extension a SIMIN ID # 332482 12-06-2022 JV:Se ingresa extension a SIMIN ID # 334056 | Puerto | IST | -488 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 340049 | 20-07-2022 PR: Se ingresa término de actividades a SIMIN
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC 22052 | Suministro y Montaje By Pass | 5 | 2022-07-16 | 2022-07-28 | Tannia Giovines/Karl Schlechter | Miguel Boero | Fabian Reyes Fernández |  | freyes@mcnltda.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 1 | 100 | SI | 2022-07-18 | 339004 - 339005 - 339006 | Aprobada | 14-07-2022 NP: SE REALIZA PRIMERA REVISIÓN CON UN 100% 18-07-2022 PR: Se ingresa a SIMIN inicio de actividades | Puerto | ACHS | 13 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato Finalizado | 341137 | 27-07-2022 NP: SE INCORPORA GETSION DE CIERRE REALIZADA POR XIMENA SILVA. FECHA DE CIERRE 28-07-2022
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Infraestructura | METACONTROL |  | PRC21085 | Matriz de Riesgos Estructurales y Evaluación de Vulnerabilidad Operacionales | 4 | 2021-07-19 | 2022-03-30 | Mauricio Malebran | Victor Zelada | RAQUEL CHACON QUEZADA | 22553800 | raquel.chacon@metacontrol.cl | DA/TG | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 3 | 100 | si | 2021-07-13 | 291677 | Aprobada | 30-06-2021 TA realiza rev.1 alcanzando un 40% de cumplimiento. 05-07-2021: DA se realiza revision Nº2 con 79% 09-07-2021: TA se realiza rev.3 alcanzando un 100% de cumplimiento, a la espera de documentación para ingreso a SIMIN. JA 02-03-2022: Se solicita via correo a Felipe Ovalle carta conductora para el cierre o extensión de contrato. JA 14-03-2022: Se actualiza extensión en base de datos ID 322419. | Puerto | Mutal de seguridad | -600 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 329154 | SE COMUNICA TERMINO EN SIMIN EL 26-04-2022
Esporádica | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | METACONTROL | Transportes Isaver | PRC21085 | Transporte de personal | 1 | 2021-07-19 | 2022-03-30 | Mauricio Malebran | Pedro Santibañez | Oscar Henriquez |  |  | TG/DA | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2 | 100 | Si | 2021-07-17 | 291911 | Aprobada | 15-07-2021: DA revision 1 y 2 de CA. 17-07-2021: DA se reciben documentos para gestionar ingreso a Simin. ID 291911-291912-291913 JA 02-03-2022: Se solicita via correo a Felipe Ovalle carta conductora para el cierre o extensión de contrato. 05-03-2022 SEM 09 NP: Se gestiona extensión de contrato con nueva fecha de temino 30-03-2022. Folio 322552 | Puerto |  | -600 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 327599 | SE COMUNICA TERMINO DE ACTIVIDADES EL 10-04-2022
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | OCA GLOBAL |  | PRC21054 | Servicio de Asistencia tecnica en terreno | 2 | 2021-04-12 | 2023-12-31 | Victor Aravena | Luis Barra | Sebastian Díaz | 56 9 3312 5640 | sergio.franjola@ocaglobal.com | DA- TG | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 3 | 100 | si | 2021-05-08 | 283390 | Aprobada | 21-04-21 TG: Se realiza rev. N°1 alcanzando un 26% de cumplimiento. 30-05-21 TG:Se realiza rev. N°2 alcanzando un 80% de cumplimiento. 05-05-21 TG: Se realiza rev. N° 3 alcanzando un 100% de cumplimiento, se envian documentos pero formulario 8 no cuenta con firma de Adm. e ICRP CMDIC. 08-05-2021: DA se gestiona inicio de contrato en Simin, a la espera de ID. ID 283390-283391-283392 JA 13-02-2022: Se envia correo a Sergio Franjola para solicitar la carta de cierre o extensión. JA 07-05-2022: Se envia correo a Sergio Franjola para solicitar la carta de cierre o extensión. | Puerto | Achs | 41 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | RYQ |  | PRC1994 | Servicios Externos para Gestión de Proyectos | 10 | 2020-01-01 | 2023-08-31 | Victor Aravena/Fernando Varas | Horacio Goldmich | Rodrigo Yañez Ormeño |  |  | DA/CB |  |  |  |  | Si |  | 2 | Aprobada | 03-01-2020 Se gestiona inicio de actividades en Simin 18-04-2021 TA: gestiona cambio de Adm. de contrato. 04-01-2023 JA: ID 360235 extensión en SIMIN 05-03-2023 NP: Se incorpora gestión de actualización 2023 de PSSO, folio 368733 03-04-2023 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato realizada por Ximena Silva, con nueva fecha de termino 30-06-23 y folio 372024 JA 26/04/2023: Se informa actualización de matrices en SIMIN ID-374782. 03/05/2023: Se realiza cambio de administrador christian ruiz tagle por Rodrigo Yañez Ormeño, folio 375239 29-06-23 RS: Se realiza gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 31-07-23, folio 380591 JA 01-08-2023: La ESED envia cartas de extensión para comunicar en SIMIN hasta el 31/08/2023. ID-384453. 04-09-2023 JV: Se ingresa en SIMIN termino de actividades ID# 389426 | Puerto | IST | -81 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 389426 | 04-09-2023 JV: Se ingresa en SIMIN termino de actividades ID# 389426
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | RYQ | PULLMAN SAN LUIS | PRC1994 | Transporte de Personal Exterior | 2 | 2020-03-03 | 2023-08-31 | Victor Aravena/Fernando Varas | Horacio Goldmich | Christian Ruiz Tagle | 9 32007189 | christian.ruiztagle@ryq.cl | DA/CB | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 100 | Si |  | 2 | Aprobada | 07-03-2020: Se envía formulario 8 con 100% a Esed para gestionar firmas ADC 09-03-2020: Se gestiona ingreso a Simin, se envía respaldo a mandante para enviar a subcontrato 06-01-2023 NP: Se gestiona extensión de contrato con nueva fecha de termino 31-03-2023, folio 360394 05-04-2023 NP: Se realiza gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 30-06-2023 y folio 372252 29-06-23 RS: Se realiza gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 31-07-23, folio 380589 JA 01-08-2023: La ESED envia cartas de extensión para comunicar en SIMIN hasta el 31/08/2023. ID-384455. 24-08-2023 JV:Se ingresa en simin extension de ctto ID#387268 | Puerto | Achs | -81 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 393811 | 12-10-2023: Se ingresa carta a SIMIN por termino de actividades ID
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | SCS |  | PRC1954 | Servicios transversal de topografia | 12 | 2021-08-08 | 2022-03-31 | Victor Aravena/Fernando Varas | Humberto Ansieta | Ramon Carreño |  | rcarreño@scsltda.cl | DA/CB |  |  |  |  | Si |  | 2 | Aprobada | 26-08-2020 VM: A la espera de carta conductora por cambio de Administrador de contrato. 27-08-2020 VM: Se comunica telefonicamente con nuevo administrador para insistir en entrega de carta conductora. 06-08-2021: TG: Se gestiona extensión de contrato hasta el 31-12-21. 09-01-2022 RB: Se ingresa extension de ctto. 31-01-22. folio:315359./N° de ctto erroneo se envia email a EA. para modificación. JA 02-03-2022: Se solicita via correo a Alex Viveros carta conductora para el cierre o extensión de contrato. SEM 09 NP 03-03-2022: Se incorpora extensión de contrato con nueva fechade termino 31-03-22 Folio 322368 JA 07-05-2022: Se solicita via correo a Alex Viveros carta conductora para el cierre o extensión de contrato. 16-05-2022 JV: Se ingresa carta a SIMIN por termino de actividades ID 330660 | Puerto |  | -599 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 330660 | Se ingresa carta a SIMIN por termino de actividades ID 330660
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | SCS |  | PRC 21172 | Servicios transversal de topografia | 21 | 2022-05-02 | 2024-08-31 | Karl Shlechter/Tannia Giovines | Humberto Ansieta | Ramon Carreño |  | rcarreño@scsltda.cl | JA/JV | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 3 | 100 | Si | 2022-04-28 | 329378 | Aprobada | 09-04-2022 PR: rev.1 CA con un 33% 20-04-2022 NP: rev.2 CA con un 77% 26-04-2022 PR: rev.3 CA con un 100% 28-04-2022 JV: Ingreso a SIMIN 329737; MR 329738; PP 329740 | Puerto |  | 285 | Ingresado | Vigente | Contrato Finalizado | 393789 | SE INGRESA A SIMIN CA 329378 12-10-2023: Se ingresa carta a SIMIN por termino de actividades ID
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | TRANSPORTES BELLO |  | PRC1945 | Transporte de carga | 3 |  | 2023-08-31 | Victor Aravena/Fernando Varas | Aldo Tosetti | Hugo Bilbao | 978998704 | Iquique@trasnportesbello.cl | DA-CB |  | 2019-12-10 |  | 100 | Si | 2019-10-15 | 33 | Aprobada | 10-03-2020 Carpeta se encuentra aprobada y el ingreso a Simin se realiza el 15/10/2019 JA 28-08-2022: Se comunica vencimiento de contrato, solicitando carta de extención o cierre para SIMIN. JA 31-08-2022: Se comunica extensión de contrato en SIMIN, ID-347197. NP 14-12-2022 Se incorpora extensión de contrato folio 357435 04-04-23 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva ha d etermino 30-06-23 y folio 372200 07-07-23 NP: Se realiza extensión de contrato con nueva fecha de termino 31-08-23, folio 381328 | Puerto | Mutual | -81 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN |  | PRC22029 | Estandarización Lineas de Agua Limpieza Sector Espesadores Puerto CMDIC | 10 | 2022-07-21 | 2022-09-27 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Fabian Reyes | 968318237 | freyes@mcnltda.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-07-19 | 2022-07-23 | 2 | 100 | SI | 2022-07-27 | 341201-02-04 | Aprobada | 23-07-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 71% de cumplimiento 26-07-2022 NP: Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento. A la espera de los documentos para inicio en SIMIN. 27-07-2022 NP Se incorpora gestión de inicio realizada por Ximena Silva folio 341201-02-02 13-09-2022 JA: Se comunica extensión en SIMIN. ID-348061. | Puerto | ACHS | -419 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 349119 | Se comunica termino en SIMIN.
[24 empty] | En Revisión |  |  |  | -45250 | En Proceso | Vencido | Contrato Finalizado | no se realiza inicio
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | ELECCON |  | PRC 21095 | “PRC 21095 - Construcción Sistema de Bombeo de Agua Recuperada” | 15 | 2022-07-27 | 2023-06-30 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Marcelo González Valenzuela | 956583254 | marcelo.gonzales@eleccon.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-08-06 | 2022-08-09 | 2 | 100 | SI | 2022-08-10 | 343103 | Aprobada | 09-08-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 57% de cumplimiento JA 11-08-2022: Se actualiza información e ingresa ID Inicio de Actividades solicitado por Victor Aravena C. JA 04-01-2023: ID360283 EXTENCIÓN. JA 30-01-2023: ID363240 EXTENCIÓN. NP: 17-02-23: SE INCORPORA INGRESO DE PSSO 2023 DEL CONTRATO. FOLIO 364130 JA 14/03/2023: Se informa Termino de Contrato en SIMIN ID-369372 | Puerto | Mutual | -143 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 384193 | SE FINALIZA CONTRATO CON FOLIO 369372. 17-05-23 NP: SE REACTIVA CONTRATO CON FOLIO 377185 05-07-23 RS: Se envía correo con solicitud de carta de cierre a empresa, a la espera del envío d einformación. 25-07-23 NP: Se realiza gestión de cierre de contrato folio 384193
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | ELECCON | PULLMAN YURIS | PRC 21095 | Servicio de traslado de personal para “PRC 21095 - Construcción Sistema de Bombeo de Agua Recuperada” | 2 | 2022-08-10 | 2023-02-22 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | MANUEL MORALES | S/I | S/i | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-08-06 | 2022-08-09 | 3 | 100 | SI | 2022-08-10 | 343109 | Aprobada | 09-08-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 50% de cumplimiento JA 11-08-2022: Se actualiza información e ingresa ID Inicio de Actividades solicitado por Victor Aravena C JA 04-01-2023: ID360282 EXTENCIÓN. 02-02-23 NP: Se incorpora gestión de extensión de cobtrato realizada por Karl Schlechter, nueva fecha de termino 22-02-23 folio 363659 01-03-23: Se envia carta de cierre subcontrato para ingreso a SIMIN. 03-03-23 NP: Se incorpora gestión de cierre con folio 368566 | Puerto | IST | -271 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 368566 | 03-03-23 NP: Se incorpora gestión de cierre con folio 368566
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN |  | PRC-22046 | Estandarización Portón y Cierre Perimetral Faena Puerto | 10 | 2022-09-14 | 2022-12-22 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Catalina Lucero |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 3 | 100 | SI | 2022-09-21 | 349080-81-82 | Aprobada | 14-09-2022 JA: Se comunican oportunidades de mejora a la ESED For-08. 17-09-2022 NP: Se realiza segunda revisión con un 93% de cumplimiento 21-09-2022 NP: Se incorpora gestión de inicio de actividades realizada por Ximena Silva, folio 349080 15-11-2022 NP: Se incorpora gestión d eextensión de contrato realizada por Ximena Silva, nueva fecha de termino 10-12-22 y folio 355494 10-12-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 22-12-22, folio 357270 21-12-2022 JA: Se informa termino de contrato en SIMIN. | Puerto | ACHS | -333 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 358046
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | HINTEK |  | PRC-22030 | “Estandarización Infraestructura Eléctrica Acceso Muelle con Concepto E. Circular y eficiencia de Energías” | 30 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | CRISTIAN BIELANCIC |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-09-26 | 2022-10-05 | 3 | 100 | SI | 2022-10-09 | 351071-72-73 | Aprobada | 05-10-2022 JV: en 3era carpeta de arranque queda a un 100%, a la espera de docuemnatcion por parte de ESED para ingreso SIMIN 27-10-2022 NP: SE INCORPORA INICIO CON FOLIO 351071-72-73 Se envía documentación faltante para inicio de actividades en SIMIN, 09-10-2022. JA 10/10/2022: PSSO ID-351072; Matriz Riesgos ID-351073 | Puerto | MUTUAL | -319 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 360427 | 06-01-23 Se gestiona cierre de contrato con folio 360427
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | HINTEK | TRANSCGAL | PRC-22030 | Transporte de Personal | 2 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Solange Vega |  | operaciones@transcgal.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2 | 100 | SI | 2022-10-23 | 353392 | Aprobada | JA 07/10/2022 Se envian oportunidades de mejora a la ESED proncipal. 16-10-2022 JV: En 2da revision CA queda a un 100%, estamos a la espera de documentacion par hacer ingreso a SIMIN 24-10-2022 JA: Matriz de riesgos ID: 353393, PSSO ID: 353394. | Puerto | IST | -319 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 360398 | 06-01-23 Se gestiona cierre de contrato con folio 360398
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN |  | PRC-22038 | Rediseño Estructuras Correa 320 CV025 | 97 | 2022-10-07 | 2023-06-30 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Fabian Reyes | 56968318237 | freyes@mcnltda.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-10-13 | 2022-10-16 | 1 | 100 | SI | 2022-10-18 | 353110 | Aprobada | 16-10-2022 JV: En 1era revision CA queda a un 36%, Se envian oportunidades de mejora a la ESED. 17-10-2022 JV: En 2da revision CA queda a un 100%, a la espera que ESED envie documentación para realizar el ingreso a SIMIN 18-10-2022 JV: Se realiza el ingreso a SIMIN IA #353110, MR#353111, PSSO #353112 06-03-2023 NP: Se incorpora gestión de actualización 2023 de PSSO, folio 367349 07-03-2023 NP: Se incorpora gestió de extensión de contrato con nueva fecha de termino 17-04-23 y folio 368868 17-04-23 NP: Se incorpora extensión de contrato con nueva fecha de termino 10-05-23 y folio 374001 JA 26/04/2023: Se informa actualización de dotación en SIMIN ID-374769, se actualiza a 97 trabajadores. JA 10/05/2023: Se informa extensión en SIMIN ID-376305 JA 02/06/2023: Se informa extensión en SIMIN ID-378372. | Puerto |  | -143 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 381014 | 04-07-23 RS: Se gestiona cierre de contrato folio 381014
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construccion | HINTEK |  | PRC-22071 | Instalación malla inferior muelle | 62 | 2022-10-11 | 2023-02-05 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | PABLO MORALES |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 3 | 100 | SI | 27/10/2022 | 353715-16-17 | Aprobada | 17-10-2022 JV: En 1era revision CA queda a un 43%, a la espera que ESED envie documentación para realizar actualización 26-10-2022: La ESED debe presentar la documentación para comunicar inicio de actividades en SIMIN. 27-10-2022: Se incorpora inicio de actividades con folio 353715-16-17 20-11-2022 JA: Se informa actualización de dotación en SIMIN. ID-355723. 30-11-2022 NP: Se gestiona aumento de dotación de 40 a 62 trabajadores, folio 356737 26-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha d etermino 21-01-23, folio 358366 19-01-23 NP: Se incorpora gestión de cambio de Administrador realizada por Janeth Aguilar (nuevo ADM Pablo Morales) folio 362314 21-01-23 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 05-02-23 y folio 362565 | Puerto |  | -288 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 364044 | 08-02-23 NP: se incorpora gestión de cierre folio 364044
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN | ISAVER | PRC-22046 | Transporte de Personal | 2 | 2022-10-17 | 2022-12-22 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero |  |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-10-20 | 2022-10-22 | 4 | 100 | SI | 2022-10-30 | 353885-86-87 | Aprobada | 26-10-2022 JA: Se comunica a la ESED el 71% de cumplimiento en 3ra revisión. 27-10-2022 NP: Se realiza 4 revisión con un 100% de cumplimiento. A la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN 30-10-2022 NP: Se incorpora inicio de actividades en SIMIN, folio 353885-86-87 20-11-2022 JA: Se informa extensión en SIMIN.ID:356063 | Puerto | MUTUAL | -333 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 358314 | 26-12-22 NP: se incorpora gestión de cierre de contrato con folio 358314
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN | ISAVER | PRC-22038 | Transporte de Personal interior y exterior faena | 2 | 2022-10-13 | 2023-05-24 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Oscar Henriquez |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 3 | 100 | SI | 2022-11-24 | 356397-98-99 | Aprobada | 15-11-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 64% de cuplimiento 21-11-2022 JA: Se realiza 3ra revisión 100% cumplimiento. Se solicitan documentos para informar en SIMIN. 24-11-2022 NP: Se incorpora gestión de inicio de actividades realizada por Janeth Aguilar, folio 356397-98-99. 08-03-23 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha 17-04-23 y folio 368971 12-04-23 JA: Se comunica extensión en SIMIN ID-373288. 10-05-23 JA: Se solicita a ICRP CMDIC Juan Barnao comunicar extensión en SIMIN se debe recepcionar ID. JA 24-05-2023: Se informa termino de actividades en SIMIN. | Puerto | MUTUAL | -180 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377712 | 25-05-2023 NP: Se incorpora gestión de cierre de actividades folio 377712
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN |  | PRC-22043 | “Mejoramiento de Infraestructura Menor Escaleras, Barandas, Grating y Soporte Piping | 106 | 2022-11-23 | 2023-09-20 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Ramón Villar |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2 | 100 | SI | 2022-12-02 | 356898 | Aprobada | 27-11-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 43% de cumplimiento. 01-12-2022 NP: Se rezaliza segunda revisión con un 100% de cumplimiento. 02-02-2022 JA: Se realiza inicio de actividades con folio 356898-356899-356900 06-03-2023 NP: Se incorpora gestión de actualización 2023 de PSSO, folio 367350. 08-03-2023 NP: se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 15-05-23 y folio 368970 JA 26/04/2023: Se informa actualización de dotación en SIMIN ID-374770, nueva dotación 51 trabajadores 12-05-23: NP: Se informa extensión de contrato con nueva fecha de termino 20-09-23 folio 376546 10-07-23 NP Se incorpora aumento de dotación de 51 a 106 trabajadores 13-07-23 JA: Se informa cambio de ICRP en SIMIN. Se envia respaldo a la ESED. (Queda Freddy Soto). 09-08-23 NP: Se incorpora gestión de cambio de ADM., sale Francisco Romero y queda Ramon Villar, folio 385172 | Puerto | ACHS | -61 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 391097
Permanente | VPProyPuerto | Construcción | Construcción | MCN |  | PRC-22093 | Cambio de Contrapeso Correa 322CV3301 | 8 | 2022-11-23 | 2023-02-12 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Ricardo Salazar |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2 | 100 | SI | 2022-12-02 | 356892 | Aprobada | 27-11-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 93% de cumplimiento 30-11-2022 NP: Se realiza segunda revisión con un 100%, a la espera de los documentos para inicio de actividades en SIMIN. 24-01-2023 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato realizada por Ximena Silva, con nueva fecha de temrino 12-02-23 y folio 362737 15-02-2023 FC: Gestion de cierre, se envia a ESED evidencia. | Puerto | ACHS | -281 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 365322 | 15-02-2023 FC: Gestion de cierre, se envia a ESED evidencia. Folio 365322
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construccion | HINTEK | CRUZERO | PRC 22071 | traslado de personal interior y exterior faena para PRC22071 | 2 | 2022-10-10 | 2023-02-05 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | GABRIEL HURTADO VILLAGRA |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 4 | 100 | SI | 2022-11-27 | 356471-74-75 | Aprobada | 17-11-2022 NP: Se realiza primera revisión con un 36% de cumplimiento 22-11-2022 JA: Se realiza segunda revisión con un 86% de cumplimiento 22-11-2022 JA: Se realiza tercera revisión con un 93% de cumplimiento 25-11-2022 NP: Se realiza cuarta revisión con un 100% de cumplimiento 25-11-2022 NP: Se realiza inicio de actividades con folio 356471-74-75 26-11-2022 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha d etermino 21-01-23, folio 358355 21-01-23 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 05-02-23 y folio 362566 | Puerto | MUTUAL | -288 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 364042 | 08-02-23 NP: se incorpora gestión de cierre folio 364042
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK |  | PRC-22080 | Mejoramiento de Infraestructura Escalerillas Eléctrica Puerto | 54 | 2022-11-28 | 2023-04-05 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | CRISTIAN BIELANCIC | 972185427 | cbielancic@hintek.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-11-30 | 2022-12-03 | 4 | 100 | SI | 2022-12-28 | 358701-02-03 | Aprobada | 02-12-2022 JA: Se realiza 1era revisión CA, cumpliendo con un 50%. Se anexa formulario de revisión con oportunidades de mejora y se solicita revisar CGR del Proceso, ya que las cajas 2, 3 y 4 no son trazables. 23-12-22 NP: Se realiza tercera revisión de CA con un 93% de cumplimiento de los requisitos 26-12-22 NP: Se realiza cuarta revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de los documentos para inicio de actividades 28-12-22 NP: Se incorpora gestión de inicio de cobtrato con folio 358701-02-03 19-01-23 NP: Se incorpora gestión de cambio de Administrador realizada por Janeth Aguilar (nuevo ADM Pablo Morales) folio 362313 07-02-23 NP: Se incorpora gestión de aumento de dotación a 54, realizada por Patricia Garcia. Folio 363912 17-02-23 NP: SE INCORPORA GESTION DE INGRESO DE PSSO 2023. FOLIO 366189 17-02-23 NP: SE INCORPORA GESTION DE CAMBIO DE ADM, SALE PABLO Y QUEDA CHRISTIAN BIELANCIC. FOLIO 366189 28-02-23 FC: Se gestiona extensión d econtrato con nueva fecha de termino 28-03-23 y folio 367378 JA 28-03-2023: Se comunica extensión en SIMIN ID-371161. | Puerto | MUTUAL | -229 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 372113 | 04-04-2023 NP: Se incorpora gestión de termino de contrato realizada por Ximena Silva, con fecha de termino 05-04-23 y folio 372113
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | CERRO NEVADO |  | PRC-22009 | "Control Corrosión Infraestructura Puerto” | 64 | 2022-11-14 | 2023-06-15 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Roberto Silva | 56969199317 | rsilva@cnevado.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 3 | 100 | SI | 2022-12-23 | 358281-82 Y 83 | Aprobada | 14-12-2022 NP Se realiza primera revisión con un 47% de cumplimiento 20 y 21/12/2022 JA: Se realiza 2 da Rev. Carpeta de Arranque Cerro Nevado. 22-12-22 NP: Se realiza tercera revisión de CA con un 100% de cumplimiento, a la espera de los documentos para inicio en SIMIN 23-12-22 NP: Se incorpora gestión de inicio de actividades con folio 358281-82 y 83 05-01-23 NP: Se incorpora gestión de aumento de dotación realizada por Janeth Aguilar, nueva dotación 56 trabajadores y folio 359010 19-01-23 NP: Se incorpora getsión de aumento de dotación (erroneamente vuelven a informa 56) y cambio de administrador (Ingresa Juan Carlos Guerrero) realizada por Janeth Aguilar, folios 362321 y 362320 respectivamente 13-02-23: FC: Extension en SIMIN se comparte con ESED (23-04-23) ID-365125 JA 12-03-2023: Se informa aumento de dotación en SIMIN (66). JA 21-04-23: Se informa en SIMIN extensión de contrato ID-374471 y actualización de dotación (64 trabajadores) ID-374472. 10-05-23 JA: Se solicita a ICRP CMDIC Juan Barnao comunicar extensión en SIMIN se debe recepcionar ID. 11-05-23 NP: Se recepciona ID de extensión con nueva fecha de termino 15-06-23 folio 376347 JA 16-06-23: Se solicita estatus con cartas conductoras para informar en SIMIN, Cerro Nevado y subcontrato, además de Informe de Gestión SSO para Cierre. | Puerto | MUTUAL | -158 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380148
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | CERRO NEVADO | YURIS | PRC-22009 | Transporte de Personal | 3 | 2022-12-19 | 2023-06-15 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Dynko Lyubetic Donoso | 974971467 | Dynko@pullmanyuris.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 3 | 100 | SI | 2022-12-27 | 358480-81-83 | Aprobada | 20-12-2022 JA: Se realiza 1era revisión Carpeta de Arranque. 26-12-2022 NP: Se realiza segunda revisión de CA con un 93% de cumplimiento. 26-12-2022 NP: Se realiza tercera reviisón de CA con un 100% de cumplimiento. 27-12-2022 NP: Se incorpora gestión de inicio de actividades con folio 358480-81 -83 19-02-23 NP: Se incorpora gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 24-04-23 y folio 366221 27-04-23 NP: Se incorpora gestión de extensión realizada el día 26-04, con nueva fecha de termino 10-05-23 y folio 374609 10-05-23 JA: Se solicita a ICRP CMDIC Juan Barnao comunicar extensión en SIMIN se debe recepcionar ID. 11-05-23 NP: Se recepciona ID de extensión con nueva fecha de termino 15-06-23 folio 376345 y se modifica por folio 376545 por error en nombre de subcontrato JA 16-06-23: Se solicita estatus a Cerro Nevado con carta conductora para informar en SIMIN. | Puerto |  | -158 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 380149
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | METACONTROL |  | PRI-22087 | “Servicio de Inspección, Análisis y Control de Riesgos Estructurales de CMDIC”. | 6 | 2023-01-30 | 2023-09-25 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | MAURICIO MONTEALEGRE GANDOLFO |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2 | 100 | SI | 2023-01-31 | 363513 | Aprobada | JA 01-02-2023: MR ID-363514; PSSO ID-363515 | Puerto | ACHS | -56 | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK | PULLMAN SAN LUIS | PRC-22080 | traslado de personal exterior faena para contrato PRC 22080 "Mejoramiento de Infraestructura Escalerillas Eléctrica Puerto" | 2 | 2023-02-06 | 2023-03-28 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Cristian Cordero Goncalvez | 998252114 | ccordero@pullmansanluis.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 3 | 100 | SI | 2023-02-08 | 363936-37-38 | Aprobada | 03-02-23 NP: Se realiza primera revisión de carpeta de arranque con un 79% de cumplimiento. 06-02-23 NP: Se realiza segunda revisión de carpeta de arranque con un 86% de cumplimento. 06-02-23 NP: Se realiza tercera revisión de carpeta de arranque con un 100%. A la espera de documentos para inicio en SIMIN. 08-02-23 NP: Se incorpora gestión de inicio de actividades realizada por Patricia Garcia, folio 363936-37-38 20-02-23 NP: Se incorpora actualización 2023 de PSSO. folio 366231 01-03-23: Se envia extension subcontrato, en espera de respuesta. 03-03-23 NP: Se incorpora extensión de contrato con nueva fecha de termino 28-03-23 y folio 36865; Se corrige folio 368568 | Puerto | ACHS | -237 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 372115 | 04-04-2023 NP: Se incorpora gestión de termino de contrato realizada por Ximena Silva, con fecha de termino 28-03-23 y folio 372115
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | AGUNSA |  | PRC-22044 | Sistema de protección para la corrosión muelle Puerto CMDIC | 7 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Antonio Rehbein Gantes |  | antonio.rehbein@agunsa.com | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 3 | 100 | SI | 2023-03-27 | 371016 | Aprobada | JA 28-03-23: Matriz de Riesgos ID-371017, PSSO ID-371018. La carpeta de arranque cumple con un 100% solo para la primera etapa de su Proceso. Según los avances de este deberán actualizar la Carpeta de Arranque y CGR, informando en SIMIN las modificaciones de los requerimientos legales presentes en Formulario-08. | Puerto | IST | 41 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | AGUNSA | HINTEK | PRC-22044 | “Sistema de Protección Corrosión Muelle” | 9 | 2023-08-03 | 2023-12-25 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Christian Bielancic |  |  | Pablo Reveco / Nicole Pizarro | 2023-08-08 | 2023-08-12 | 2 | 100 | SI | 2023-08-15 | 386067-396067-386069 | Aprobada | JA 26/04/2023: Se informa extensión del subcontrato AQUANAUTA en SIMIN ID-374777. 12-08-2023 PR: Se realiza primera revisión con un 86% de cumplimiento 14-08-2023 PR: Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento, documentos enviados a SIMIN a la espera de folio. 15-08-2023 JV: Se ingresa en SIMIN ID# IA386067-MR386068-PSSO 386069 | Puerto | MUTUAL |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | AGUNSA | NOVA | PRC-22044 | “Sistema de protección para la corrosión muelle Puerto CMDIC PRC-22044” | 24 | 2023-08-02 | 2023-12-25 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Angelo Sanchez Rojas |  |  | Pablo Reveco / Nicole Pizarro | 2023-08-09 | 2023-08-11 | 3 | 100 | SI | 2023-08-24 | 387243-387245-387246 | Aprobada | 11-08-2023 PR:En rev1 el avance de cumplimiento es de 73% 19-08-2023 NP: En rev 2 el avance de cumplimiento es de 93% 22-08-2023 JV: En rev 2 EPF 6el avance de cumplimeinto es de 68% 23-08-2023 JV: En rev 3 el avance de cumplimiento es 100% 24-08-2023 JV: Se ingresa en SIMIN IA387243-MR387245-PSSO387246 | Puerto | MUTUAL |  | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 393362
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | AGUNSA | AQUANAUTA | PRC-22044 | Ingeniería, suministro y montaje P360 sistema de protección para la corrosión muelle Puerto CMDIC | 3 | 2023-03-27 | 2023-12-21 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Julio San Martin | 9 56944349 | smaquanauta@gmail.com | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 4 | 100 | SI | 2023-04-02 | 371582-83-84 | Aprobada | 13-09-2023 JV: Se realiza extension en SIMIN ID 390268 | Puerto | ISL | 31 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK |  | PRC-22116 | “Refuerzo Columnas Torre Cajón DI-1503” | 39 | 2023-04-03 | 2023-09-16 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | CHRISTIAN BIELANCIC | 56972185427 | cbielancic@hintek.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 3 | 100 | SI | 2023-04-10 | 373066 | Aprobada | 31-03-2023 NP: Se realiza primera revisión con un 50% de cumplimiento. 09-04-2023 JA: Se solicita a la ESED formulario 08 firmado por ambos Administradores de Contrato e ICRP CMDI, para informar inicio de actividades en SIMIN. 10-04-2023 JA: PSSO ID-373068, Matriz de Riesgos ID-373067. 15-04-2023 NP: Se realiza aumento de dotación de 11 trabajadores a 35, folio 373526 20-04-2023 JA: Se informa en SIMIN actualización de dotación ID-374338. 24-04-2023 JA: Se informa en SIMIN cambio de Jefe Departamento SSO ID-374502. 26-07-2023 NP: Se realiza gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 18-08-23 folio 384251 y aumento de dotación a 39 trabajadores folio 384252 09-09-2023 JV: Se realiza ingreso en SIMIN por estension ID 389811 08-09-2023 MC: Se realiza revisión EPF EPF 2 de retroexcavadora patente LSRT-32 100% 09-09-2023 MM: Se ingresa extension en SIMIN ID# 389811 | Puerto | MUTUAL | -65 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 391109
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK | Pullman San Luis | PRC-22116 | Transporte de Personal | 2 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Cristian Cordero Goncalvez |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 3 | 100 | si | 2023-04-19 | 374242-43-44 | Aprobada | 11-04-2023 JA: Solo se revisa PSSO, con oportunidades de mejora, la carpeta del subcontrato de transporte de personal no cumple, sin actividad Conducción Interior Puerto. Se devuelve a la ESED principal. 16-04-23 NP: Se genera segunda revisión con un 71% de cumplimiento JA 02-08-2023: Se envia carta conductora informando termino de contrato en SIMIN. | Puerto | ACHS | -63 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 384675
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | GRUAS VARGAS |  | PRC-23015 | Servicios Transversales de Grúa 220 Toneladas | 6 | 2023-07-12 | 2024-06-12 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Mario Enrique Briones Cáceres |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 4 | 100 | SI | 2023-08-11 | 385283-385284-385285 | Aprobada | JA 06-05-2023: Se informa inicio de actividades ID-376001, 11-08-2023 PR : Ingreso en SIMIN IA385283-MR385284-PSSO385285 23-08-2023 JV: REV 2 de documentación por cambio de OPERADOR Sr. Luis Villalobos 100% su documentación |  |  |  | Ingresado | Vencido | Contrato En Curso
Esporádica | VPP | Proyecto | Construcción | GRUAS VARGAS |  | PRC-21063 | Servicios Transversales de Grúa 220 Toneladas | 6 | 2023-05-04 | 2023-05-30 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Mario Enrique Briones Cáceres |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2 | 100 | SI | 2023-05-06 | 376001 | Aprobada | JA 06-05-2023: Se informa inicio de actividades ID-376001, Matriz de Riesgos ID-376002 y PSSO ID-376003 en SIMIN. 13-05-23 NP: Se incorpora aumento de dotación a 6 trabajadores folio 376558 | Puerto | MUTUAL | -174 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 377322
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN |  | PRC-23010 | “Reemplazo de pernos Infraestructuras Puerto” | 32 | 2023-05-04 | 2023-08-02 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Fabian Reyes | 968318237 | freyes@mcnltda.cl <freyes@mcnltda.cl> | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-05-07 | 2023-05-09 | 3 | 100 | SI | 2023-05-18 | 377318 | Aprobada | 09-05-23 JA: Se realiza primera revisión de CA con un 21% de cumplimiento. 13-05-23 NP: Se realiza segunda revisión con un 71% de cumplimiento JA 18-05-23: Se informa inicio de actividades ID:377318; PSSO ID-377320 y Matriz de Riesgos ID: 377319 NP: 10-07-23 Se incorpora gestión de aumento de dotación de 31 a 32 trabajadores. 13-07-23 JA: Se informa cambio de ICRP en SIMIN. Se envia respaldo a la ESED. (Queda Freddy Soto) | Puerto | ACHS | -110 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 384974 | 07-08-23 NP: Se incorpora gestión de cierre folio 384974
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | MCN | ISAVER | PRC-22043 | Transporte de Personal interior y exterior faena | 4 | 2023-05-25 | 2023-09-20 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Oscar Henríquez Saavedra |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2 | 100 | SI | 2023-05-22 | 377524 | Aprobada | JA22-05-23: Se informa inicio de actividades ID:377524; PSSO ID-377526 y Matriz de Riesgos ID: 377525 | Puerto | MUTUAL | -61 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 392265
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK |  | PRC-23004 | Reparación de Muros, Lozas y fundaciones. | 47 | 2023-05-16 | 2023-09-27 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | CHRISTIAN BIELANCIC | 56972185427 | cbielancic@hintek.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-06-29 | 31-06-2023 | 3 | 100 | si | 2023-06-12 | 378936-37-38 | Aprobada | NP: Empresa envía carpeta incompleta, por lo que se revisará la documentación disponible y se devolverá revisión a empresa. 01-06-23 NP: Se realiza primera revisión de CA con un 29% de cumplimiento JA 07-06-2023: Se realiza 2da revisión carpeta de arranque, se envia feedback a la ESED vía correo. 08-06-2023 NP: Se realiza tercera revisión con un 100% de cumplimiento, empresa debe enviar documentos para inicio en SIMIN 12-06-23 NP: Se ingresa inicio de actividades folio 378936-37-38 25-07-23 NP: Se realiza gestión de extensión de contrato con nueva fecha de termino 12-9-23 folio 384197 09-09-2023 JV: Se realiza ingreso en SIMIN por estension ID 389810 27-07-23 NP: Se realiza aumento de dotación, nueva dotación 44 trabajadores folio 384355 09-09-2023 JV: Se ingresa carta de extension en SIMIN ID# 389810 | Puerto | MUTUAL | -54 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 392204
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | CCTI |  | PRC-22062 | “Transporte terrestre de carga estándar y sobredimensionada” | 6 | 2023-06-09 | 2025-04-21 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Victor Valderrama Neira |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 4 | 100 | SI | 2023-06-16 | 379335 | Aprobada | JA 04-06-2023: Se entrega feedback a la empresa JA 06-06-2023: Se realiza 2da revisión de PSSO y Matriz sin existir cambios. 10-06-23 NP: Se realiza tercera revisión con un 86% de cumplimiento 14-06-23 NP: Se realiza cuarta revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN 16-06-23 JA: Se informa inicio de actividades en SIMIN. | Puerto | MUTUAL | 518 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Proyecto | HINTEK |  | PRC-23061 | Mejoramiento de Infraestructura Escalerillas Eléctrica Puerto | 10 | 2023-10-12 | 2024-08-01 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Francisco Romero | 56981364399 | contacto@hintek.cl | Maria Vargas /Leonardo rojas | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 3 | 100 |  |  |  | En Revisión |  |  |  |  | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK | YANGUAS | PRC-23004 | Transporte de Personal para personal INGENIERIA Y MONTAJE HINTEK SPA | 2 | 2023-06-01 | 2023-09-27 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Gustavo Betancourt Oyarzún |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 3 | 100 | SI | 2023-06-16 | 379269 | Aprobada | JA 07-06-23: Se realiza 2da revisión carpeta de arranque, se envia feedback a la ESED vía correo, solicitándoles además un segundo conductor. 13-02-23 NP: Se realiza RV 2 con un 64% de cumplimiento 14-02-23 NP: Se realiza RV 3 con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN. 16-06-23 JA: Se informa inicio de actividades en SIMIN. 26-07-23 NP: Se realiza extensión de contrato al 12-09-23 folio 384276 11-09-2023 JV: Se realiza ingreso de extension en SIMIN ID# 390014 | Puerto |  | -54 | Ingresado | Vencido | Contrato Finalizado | 392205
Esporádica | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | SELEB |  | PRC-23007 | “Personal y Equipos para Mantenciones Equipamiento eléctrico; Revisión Salas eléctricas; Pruebas eléctricas, Precomisionamiento y Comisionamiento eléctrico” | 5 | 2023-03-01 | 2024-05-01 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Andres Berrios | 56991414648 | andres.berrios@seleb.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-07-04 | 2023-07-13 | 2 | 57 |  |  |  | En Revisión | 13-07-23 NP Se realiza primera revisión con un 28% de cumplimiento 25-08-2023 KR: Se realiza REV2 con un avance de 57% de cumplimiento | Puerto | MUTUAL | 163 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Contrucción | AGUNSA | TRANSCGAL | PRC-22044 | Servicio de traslado de personal para orden de servicio PRC22044“SISTEMA PROTECCIÓN CORROSIÓN MUELLE” | 2 | 2023-07-17 | 2023-11-30 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Solange Vega García |  |  | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2 | 100 | SI | 2023-07-27 | 384403 | Aprobada | 22-07-23 NP: Se realiza primera revisión con un 57% de cumplimiento. 24-07-23 NP: Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento. JA 30-07-2023: Se informa inicio de actividades en SIMIN ID:384403, PSSO ID:384405 Y Matrices de Riesgos ID:384404 | Puerto | MUTUAL | 10 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso
Esporádica | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | GRÚAS VARGAS |  | PRC-23015 | Servicio Transversal Grúa de 220 Ton y Horquilla de 16 Ton | 6 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Mario Briones Caceres | 56942093867 | m.briones@gruasvargas.cl | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 4 | 100 | SI | 2023-08-11 | 385283-385284-385285 | Aprobada | JA 01-08-2023: Se realiza revisión de los requisitos legales cumplen con un 29%. Se envian oportunidades de mejora a la ESED. 03-08-23 NP: Se realiza segunda revisión con un 64% de cumplimiento de los requisitos. 05-08-23 NP: se realiza tercera revisión con un 80% de cumplimiento de los requisitos. 09-08-23 NP: Se realiza cuarta revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio en SIMIN 11-08-2023 JV: Se realiza ingreso en SIMIN | Puerto | MUTUAL | 204 | Ingresado | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Contrucción | MCN |  | PRC- 23048 | Estandarización estructural correas stock pile 1 y 2 puerto patache | 14 | 2023-07-26 | 2023-12-12 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Fabian Reyes | 968318237 | freyes@mcnltda.cl <freyes@mcnltda.cl> | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 2 | 100 | SI | 2023-08-13 | 385393-385394-385395 | Aprobada | 05-08-23 NP: Se realiza primera revisión con un 80% de cumplimiento 09-08-23 NP Se realiza segunda revisión con un 100% de cumplimiento, a la espera de documentos para inicio de actividades en SIMIN 13-08-23 JV:Se ingresa en SIMIN ID IA385393-MR385394-PSSO385395 | Puerto | ACHS | 22 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Contrucción | MCN |  | PRC- 23048 | Estandarización estructural correas stock pile 1 y 2 puerto patache | 4 | 2023-09-27 | 2023-12-12 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Fabian Reyes | 968318238 | freyes@mcnltda.cl <freyes@mcnltda.cl> | Janeth Aguilar / Nicole Pizarro | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 100 | si | 2023-09-28 | 392336 | Aprobada | se realiza ingreso a solicitud de Karl ICRP CMDIC | Puerto | ACHS | 22 | Ingresado | Realizar Cierre o Extensión de contrato | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Construcción | HINTEK | YANGUAS | PRC-22044 | Servicio de Transporte de Personal para personal INGENIERIA Y MONTAJE HINTEK SPA “en contrato PRC22044, “Sistema de protección corrosión muelle” | 2 | 10/05/023 | 2023-12-25 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Gustavo Betancourt Oyarzun | 569 39469085 | gustavo.betancourt@yanguas.cl | Maria Vargas | 2023-10-04 | 2023-04-10 | 1 | 20 |  |  |  | En Revisión | 12-10-2023: Pendiente información por parte de la empresa. | Puerto | IST | 35 | En Proceso | Vigente | Contrato En Curso
Permanente | VPProyPuerto | Proyecto | Contrucción | MCN | ISAVER | PRC- 23048 | Transporte personal | 2 | 2023-07-26 | 2023-12-12 | Karl Schlechter/Ximena Silva | Miguel Boero | Oscar Henriquez S. |  | freyes@mcnltda.cl <freyes@mcnltda.cl> | Leonardo Rojas/Rodrigo Soto | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 1 | 86 | si |  |  | Aprobada | 23-09-23 LR: Se realiza promera revisión con un 86% de cumplimiento, a la espera de envio de correcciones por Esed. | Puerto | MUTUAL |  | En Proceso | Vencido | Contrato En Curso
Note on T2: clb: Si de una revisión a otra no hay avance, o es muy poco, indicar en Observaciones para tomar contacto con quien corresponda.
Note on X2: Para respaldo de Simin vincular el Link al reservorio disco G (permite a Barbara no envíe respaldo más de una vez, especialmente en cambios de turno.)
Note on Z2: Indicar avance a la fecha de revisión por parte de ICRP, según última versión del formulario de requisitos legales. (Obligatiorio que revisiones e ingreso a SIMIN quede en disco G.) Si se ingresa a SIMIN con % inferior a 100 indicar quién autorizó.

## Hoja1 (hidden)
En Revisión
Aprobado | Esporádica
Permanente
Ingresado
En Proceso
VPM
VPP
VPEO
STAFF
VPProyCord
Puerto
VPProyPuerto
Vigente
Cerrado
Por Extender o Cerrar
Vencida
Cerrado
En Curso
Ctto u OS Finalizado