## Staus C de A
Gerencia | Empresa | Subcontrato | Numero de contrato | Dotación | Fecha Inicio de Revisión | N° de Revisión | % avance C de A Semana 41 | Observaciones
VP Proyecto | INGSAL | TRANSPORTES ISAVER | PRC 23006 | 1 | 2023-09-21 | 4 | 100 | 04-10-2023 Se gestiona ingreso en SIMIN, a la espera de ID
VP Proyecto | HINTEK | TRANSPORTES ISAVER | PRC 23074 | 2 | 2023-10-02 | 3 | 100 | A la espera de entrega de informacion para ingreso a SIMIN
VP Proyecto | Eleccon |  | PRC 23018 | 2 | 2023-10-04 | 2 | 80 | se deben adjuntar inducciones CMDIC y del area, incumplimiento Confeccion matriz de riesgos, falta evidencia de capacitacion personal
5to Molino
PROYEC. 5to molino | CMDIC | TRASPORTES YURIS | PRC 23029 | 7 | 2023-06-09 | 6 | 100 | Ingresado a simin.
PROYEC. 5to molino | HINTEK | Transportes ISAVER | PRC 22118 | 2 | 2023-01-09 | 2 | 100 | Ingresado a simin.
PROYEC. 5to molino | Rhona |  | X01768 | 4 | 2022-12-09 | 2 | 84 | Falta Punto 3 Inducción especifica.
PROYEC. 5to molino | Ferrocor |  | X01872 | 1 | 2023-01-20 | 1 | 17 | Pendiente puntos 1, 2, 3, 4 y 6 con observaciones.
PROYEC. 5to molino | Eecol |  | X01806 | 4 | 2023-01-19 | 2 | 90 | Pendiente CGR
PROYEC. 5to molino | ABB Equans |  | X01964 | 6 | 2023-01-18 | 3 | 90 | Pendiente CGR

## Aplic Herr CGR Esed MAS+C
Gerencia | Empresa | GRT s/desv | GRT c/desv < | GRT C/desv > | RITUS | VATS | Foco | Alerta
Proyectos Ejecución | RYQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos Ejecución | SCS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1
Proyectos Ejecución | SELEB | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
Proyectos Ejecución | MELÓN | 8 | 0 | 0 | 1 | 7
Total ESED |  | 14 | 0 | 0 | 5 | 10

## Aplic Herr CGR Esed Transv
Gerencia | Empresa | Acta. Crítica | GRT s/Desv | GRT c/Desv < | GRT C/Desv > | RITUS | VATS | Foco | Alerta
| SK PRC 21129 | 5to Molino | 54 | 60 | 0 | 11 | 86 |  | Especialidad de Piping genera bloqueo como especialidad eléctrica. Dispositivos de bloqueos no son efectivos se pueden transgredir. Las líneas de vida deben ser verificadas por personal capacitado indicando si estas aptas o no para su uso. La velocidad del viento para los estructureros es máxima de 30km/h, en altura. Reforzamiento del desplazamiento por las vigas "Horcajadas". Chequear comportamiento esperado en el traslado del Piping, tubería y/o spool.
| HINTEK PRC22118 | Filtro Armónico, Coposa Norte 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 |  | Reforzar actividades sobre superficie de trabajo, "colaborador sale de la plataforma de trabajo." Reforzar a supervisor y colaboradores en su Rol recomendación leer o verificar la descripción de las tareas previa ejecución.
| Habekost PRC 23057 | Servicios Específicos Eléctricos e I&C GMD, Redes y DCS Transversales. Proyecto 5to. Molino | 2 | 8 | 1 | 1 | 22 |  | Intervención de Tablero energizado.
| ABB PRC 22041 | SERVICIOS BOBINADO, COM I&C GMD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTES BELLO PRC 1945 | TRANSPORTE DE CARGA GENERAL Y ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCN PRC 23039 | Normalización estructural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MDP VPPR 0363 | SERVICIO DE ANDAMIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTES YURIS PRC 23009 | TRANSPORTE DE PERSONAL INTERNO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HINTEK PRC 23043 | SUM. Y CONST. ABREVADEROS JACHUCOPOSA | 4 | 13 | 1 | 0 | 9 |  | Entorno no controlado. Deficiente gestión de residuos. Equipo sin codificación. Falta de check list. IT deficiente. Incumplimiento al rol del Adm. Ctto.
| HINTEK PRC 23050 | Nuevo Courier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | stand by semana 41
| HINTEK PRC23051 | mejoramiento de infraestructura oficinas GHEO | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |  | deficiente segregación de residuos housekeeping bodegas sustancia peligrosas expuestas a alta temperaturas se detecta falta de vats por tarea critica
| HINTEK PRC23074 | Normalización estructura Tripper CV143-041 | 8 | 28 | 0 | 1 | 12 |  | Falta de gestión documental. Deficiente cierre perimetral. Entorno no evaluado correctamente. Deficiente housekeeping. Vats de tarea deficiente. IT deficiente. Vats deficiente. Controles no aplicados correctamente Falta de barrera dura deficiente control de 16 puntos falta control de subcontrato
| AVA PRC 23012 | Transversal de ejecución | 5 | 30 | 0 | 2 | 27 |  | Falta de housekeeping Entorno de trabajo no controlado Uso de EPP Trabajo en altura Controles deficientes en terreno, superficie de trabajo VATS deficiente Andamio con tarjeta no aplicable a la actividad Controles deficientes en terreno, proyección de partículas Señalética deficiente Segregación deficiente en vanos Almacenamiento de herramientas deficiente VATS sin identificación de energía química
| MCN PRC 23039 | SERV.LÍNEAS REACTIVOS,CANALETAS Y TIE-IN | 3 | 12 | 0 | 2 | 15 |  | Izaje manual sin cubre cantos VATS deficiente Controles deficientes en terreno, proyección de partículas Housekeeping deficiente control en trabajos en altura (deficiente acceso)
| MCN PRC 23058 | CONTROL DE DERRAME EDIFICIO CV 043 - 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | stand by
| MCN PRC 23030 | Plataformas SAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | stand by
| MCN PRC 22111 | Cambio de barandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | stand by
Proyectos Ejecución | GRUAS VARGAS PRC 23015 | Servicios transversales de grúas | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | sin alertas
| TECNO FAST PRC 22015 | Ingeniería, suministro y construcción Pabellones Pioneros | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 |  | Vendor en área de ejecución de actividades
| ATCO SABINCO PRC 22047 | REMODELACIÓN DE 8 PABELLONES WORKER CAMPAMENTO PIONERO | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |  | Gestión de residuos
| ELECCON PRC 23055 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PABELLONES | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 |  | se detecta CGR incompleto con tareas fantasmas en la ejecución no realización de vats por tarea critica deficiente control de energías potenciales
| ELECCON PRC 23062 | RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | stand by
| ELECCON PRC 23008 | Construcción de manifold P3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |  | conductas subestándar deficiencia bodega de sustancias peligrosas
| INGSAL PRC23083 | Sellado grietas aeródromo coposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | empresa no envía documentación para validación Simin
| INGSAL PRC23006 | mantenimiento vial ruta CMDIC | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 |  | Falta de controles Falta de identificación NFPA en equipo selladora. Falta de señalética. Falta evidencia EPF selladora falta control de energías en It ( cierre de caminos)
Total Acta Críticas a ESED | TOTAL ESED |  | 102 | 201 | 5 | 27 | 233

## 3 alertas para Ejecutivos
Gerencia | Empresa | Descripción Alerta
VPPE | INGSAL PRC23006 | empresa trabaja tendencia para sellado en aeródromo Falta entrega Form 008 de ESED a Sernageomin para PRC23083
VPPE | HINTEK PRC23074 | Esed con reproceso debe ejecutar replanteo topográfico y nueva ingeniería estructural para montaje de vigas. se debe enviar respaldo de Sernageomin por extensión de CMDIC a ESED trabajos cruzados con grúas Vargas
5to Molino
Proyectos en Ejecución | ABB- CMDIC | Pruebas de energización de RIOS 1, 2 y 3
Proyectos en Ejecución | SK | Ejecución de pruebas , energización y llenado de líneas para flotación del ML.
Proyectos en Ejecución | HABEKOST | Reforzar a la línea de supervisión en su planificación, programación y su Rol en la etapa de ejecución.
Proyectos en Ejecución | R&Q | Protocolos de construcción y Precom presentan incongruencias afectando la seguridad y confiabilidad del proyecto.

## SG Planesi (hidden)
COLBÚN S.A. ADH: 28999
Empresa Eléctrica Industrial S.A. ADH: 44089
Termoeléctrica Nehuenco S.A. ADH: 65777 | √ | x
PROGRAMA NACIONAL PARA ERRADICACION SILICOSIS 2009-2030 (PLANESI)
PROGRAMA VIGILANCIA SILICOSIS EN COLBUN S.A. Y EMPRESAS CONTRATISTAS. Programación (√= Programado Realizado y x=Programado Pendiente) y/o Estado de Cumplimiento
Actividades de Control de exposición a Sílice | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct | Nov |  | Dic |  | % √ | % x | Si | No | Evidencia
1. Primera etapa: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
a) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | √ | [22 empty] | 100 | 0 | Si |  |  | 1 | 0
b) Participación de los trabajadores | [23 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0
2. Segunda etapa: Organización del Sistema
a) Responsabilidades | [23 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0
b) Capacitación prevención Silicosis | [6 empty] | x | x | [15 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
c) Documentación | [23 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0
d) Comunicación | [23 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0
3. Tercera etapa: Planificación y aplicación
a) Identificación de sílice. En conjunto con Organismo Administrador (OA) de la Ley 16.744 realizar la identificación de presencia de sílice en las distintas áreas de trabajo. | √ | √ |  | x | x | [18 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 2 | 2
b1) Evaluación del riesgo de exposición a sílice. Solicitud mediciones ambientales (estacionarias) de sílice y mediciones personales (dosimetrías) a empresa SGS. Programa Monitoreo Ambiental (Febrero Santa María; Marzo Nehuenco y Aconcagua; Abril Colbún) |  |  |  | √ | x | x | x | x | [15 empty] | 20 | 80 | Si |  |  | 1 | 4
b2) Evaluación del riesgo de exposición a sílice. Ante la presencia de sílice, solicitar realización de mediciones ambientales (estacionarias) de sílice y mediciones personales (dosimetrías) para definir a los trabajadores expuestos. Programa Monitoreo Ambiental a Mutual de seguridad | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 3
c1) Identificación de trabajadores expuestos por puesto de trabajo, por cualitativas 2013 y anteriores |  |  | x | x | [19 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
c2) Corrección nómina de trabajadores expuestos por puesto de trabajo después de evaluaciones cualitativas Mutual |  |  |  |  | x | x | [17 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
d) Construir el mapa de riesgo para exposición a sílice en faena con resultado cuantitativas Mutual y SGS. | [6 empty] | x | x | [15 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
e) Implementación de medidas de control higiénico. Con el informe técnico de los resultados de las mediciones realizadas planificar las recomendaciones de control de riesgos necesarias de implementar, en Colbún y EECC en sus ocupaciones expuestas (N°, Turnos; Jornadas). (Abatimiento polvo; Evaluación descargas; Técnicas aseo). Implementación de las medidas de seguridad y control indicadas por el OA, junto con el Departamento de Prevención de Riesgos (DPR) y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS), según corresponda, de conformidad con las facultades que la ley N°16.744 reconoce a estas entidades. | [7 empty] | x | x | [14 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
f) Coordinación y realización de evaluaciones médicas. Confeccionar, el listado de los trabajadores que se desempeñan en puestos de trabajo con exposición a 50% o más del LPP establecido en el DS 594/1999 del MINSAL, para su inclusión en el Programa de Vigilancia de la Salud (PVS) que debe desarrollar su OA. Y enviarlos a OA. Programa Monitoreo Biológico (Rx encuesta Signos Respiratorios) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 10
g) Plan de asistencia de trabajadores a controles médicos programados para el cumplimiento del PVS en conjunro con los supervisores MASSO y jefes de cada Central. | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 10
h ) Comunicación del informe de las evaluaciones médicas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 10
i) Evaluación médico-legal en caso de silicosis | [14 empty] | x | x |  |  |  | x | x |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 4
j) Reubicación. Reubicación de los trabajadores con resolución de incapacidad permanente por silicosis otorgada por la COMPIN, en puestos de trabajo sin exposición a sílice. | [19 empty] | x | x |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
4. Cuarta etapa: Evaluación del Sistema y Programa
a) Investigación de casos de silicosis | [19 empty] | x | x |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
b) Auditoria y examen realizado por la Dirección de la empresa | [21 empty] | x | x | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
5. Quinta etapa: Acciones para la mejora | [21 empty] | x | x | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 2
Actualización INE ACHS
Actualización INE CChC
Programa Protección Respiratoria
Actualización Encuesta ISP Empresa Principal
Verificación en terreno deberes EECC
Note on AD12: colbun: 1.- Descritas en Procedimiento
Note on C17: colbun: Identificación cualitativa con estudios 2013 y anteriores
Note on F17: colbun: Informe Mutual de estudios cualitativos los entregarán en 1° semana Marzo 2014
Note on E18: colbun: Evaluación cuantitativa por empresa externa SGS
Note on AD18: colbun: En espera informe Santa María 1° semana febrero

## Vac. Perú (hidden)
Medidas Preventivas de Salud
Hoja de Vacunas para Viajeros a Perú
Vacunas Obligatorias | Modo de transmisión | Observación
Hepatitis A | Enfermedad viral, se encuentra principalmente en las heces y la sangre de una persona infectada, Sus causas son: .-Comer o beber alimentos o agua contaminados por heces (materia fecal) que contienen el virus de la hepatitis A. Otras fuentes comunes son las frutas, las verduras, los mariscos, el hielo y el agua.. .-Participar en prácticas sexuales que implican contacto oral y anal. | .- Mantener correcto lavado de manos .-No todas las personas tienen síntomas con la infección por hepatitis A. Por lo tanto, muchas más personas están infectadas de las que se diagnostican .-Los factores de riesgo entre otros son los Viajes internacionales.
Fiebre tifoidea | Es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. La bacteria que causa la fiebre tifoidea, Salmonella typhi, se propaga a través de alimentos, agua o bebidas contaminadas. Si usted come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo. Viajan hacia el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo. En la sangre, viajan a los nódulos linfáticos, la vesícula, el hígado, el bazo y otras partes del cuerpo. | Las moscas pueden transportar enfermedades como la Hepatitis A, la Tifoidea, la Disentería amebiana y puede contaminar la comida y el agua. También se transmite de persona a persona vía fecal-oral.
Vacunas recomendadas | Modo de transmisión | Observación
Hepatitis B | El hígado ayuda al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas, su inflamación se llama hepatitis y uno de sus tipos, causado por el virus de la hepatitis B (VHB). Se contagia por contacto con sangre, semen u otro líquido de una persona infectada. Una mujer infectada puede contagiarle hepatitis B a su bebé durante el parto. | La hepatitis B generalmente mejora por sí sola al cabo de unos meses. Si no mejora, se llama hepatitis B crónica, que dura toda la vida. Este puede conducir a la cicatrización del hígado, llamada cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.
Malaria | La malaria o paludismo es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. | Es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas seudogripales y anemia, enfermedad grave que puede llevar a la muerte si el diagnóstico no es oportuno
Protección contra picadura de mosquito anofeles
Rabia | La rabia es una enfermedad animal mortal causada por un virus. Puede ocurrir entre los animales salvajes, murciélagos y zorros o en perros, gatos o animales de granja. Las personas la adquieren por la mordedura de un animal infectado. | Sus síntomas son: fiebre, dolor de cabeza y fatiga, después confusión, alucinaciones y parálisis. Una vez que los síntomas comienzan, la enfermedad suele ser mortal. Una serie de vacunas puede prevenir la rabia en las personas expuestas al virus. Debe recibirlas de inmediato. Si un animal lo muerde, lávese bien la herida y luego busque atención médica.
Fiebre Amarilla | La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, enfermedad común en Sud-américa. La forma grave se caracteriza por daño hepático, renal y miocárdico así como hemorragias y tiene alta mortalidad. | Protección contra picadura de mosquito aedes
Virus ZIKA | El Zika es un virus que se contagia a través de mosquitos (zancudos). Una mujer embarazada puede pasar el virus a su bebé durante el embarazo o cerca de la fecha de parto. Ha habido brotes de Zika en algunas áreas del Caribe, América Central y América del Sur. | Una de cada cinco personas tiene síntomas, que pueden incluir fiebre, erupción en la piel, dolor en las articulaciones y conjuntivitis. Los síntomas son, en general, leves y comienzan después de dos a siete días de haber sido picado por el mosquito. Protección contra picadura de mosquito
Declaro haber recibido instrucción referente al Procedimiento de Trabajo Seguro - Medidas Preventivas de Salud para los trabajos de la visita, estoy al tanto de las restricciones y responsabilidades que aquí se estipulan y que declaro cumplir fielmente y a cabalidad.
Nombre del Trabajador | Rut | Firma

## Hoja5 (hidden)
CUADRO DESCRIPCION DE PUESTOS DE TRABAJO GS&SO COLBUN S.A.
CENTRAL:
DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA: |  |  | COMUNA:
CENTRAL: |  |  | PROVINCIA:
GIRO:
ORGANISMO ADMINISTRADOR DE SALUD:
N° TRABAJADORES EXPUESTOS A POLVO: |  |  | HOMBRES: |  | MUJERES:
SISTEMA DE VIGILANCIA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Posee mediciones ambientales de polvo: |  |  |  | SI |  | NO | Periodicidad: |  | meses/años
Facilita entrega de EPP respiratorios a sus trabajadores: |  |  |  | SI |  | NO | Periodicidad: |  | meses/años
Se adhiere al programa de Sanitización de EPP respiratorios de Colbun: |  |  |  | SI |  | NO | Periodicidad: |  | meses/años
DESCRIPCION DEL PERFIL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA, TAREAS Y OCUPACIONES, SEGUIMIENTO VIGILANCIA BIOMEDICA Y CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES
RUT | NOMBRE | OCUPACION | DESCRIPCION TAREAS | Carcterísticas de la Exp. A polvo |  |  |  | Situación INE |  | Tiempo exposición | Espacio Cerrado/Abierto | Zonas de tránsito | Tipo de esfuerzo Fco | N° de pesrsonas que la realizan | Situación donde aplica | Seguimiento 2014 Si/No | Capacitación Si/No
[17 empty] | Silicosis | Tabaquismo | EPPR
|  |  |  | Material c/SiO2 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O2 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO3 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O3 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO4 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O4 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO5 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O5 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO6 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O6 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO7 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O7 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO8 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O8 | [11 empty] | Rx Tórax
|  |  |  | Material c/SiO9 | [11 empty] | Encuesta de Salud
|  |  |  | % de Si O9 | [11 empty] | Rx Tórax